造绿赓青——3A逸廊白象居绿色社区BIM应用报告

1项目简介

本次项目造绿赓青——3A逸廊白象居绿色社区项目建设用地平米，总建筑面积约3万平米。位于重庆市渝中区，重庆属于重庆地处中国西南部，东邻湖北、湖南，南靠贵州，西接四川，北连陕西；重庆市气候温和，属亚热带季风性湿润气候。主要气候特点可以概括为：冬暖春早，夏热秋凉，四季分明，无霜期长；空气湿润，降水丰沛；太阳辐射弱，日照时间短；多云雾，少霜雪；光温水同季，立体气候显着，气候资源丰富，气象灾难频繁。根据我国热工气候分区，重庆地处夏热冬冷地区，需要考虑夏季防热、冬季保温需求。重庆处于东亚季风区，又受东北西南向平行岭谷地形影响，冬季盛行偏北风，夏季则偏南风明显增多。全市累年平均风速为1.12MS。以沙坪坝站的类年资料为例，全年静风频率占41%，偏北风占39%，偏南风占16%，东风占4%，西风占2%。主导风是偏北风。

项目所处地段属于重庆市渝中区白象街，作为体现重庆独特文化，展现重庆独特的山城风貌的区域，始建于1992年白象居以其没有电梯，独特的垂直交通系统-剪刀梯，独特的环行步道系统成为重庆社区的一个代表。但因其建造历史悠久，属于老旧社区，部分社区功能丧失，对于当地很多居民都有活动的需求，对该项目进行一个更新改造，增补缺失功能，营造未来绿色社区，为社区人群提供一个绿色的未来生活场景。

本次BIM服务范围为：3A逸廊白象居绿色社区建筑部分，地下室土建部分。总的服务面积为37675平方米，其中1栋服务面积为26953.05平方米，地下室服务面积为10721.95平方米。

由于本项目前期施工图纸未确定，版本众多，且图纸错误和问题较多，

加上现场施工进度较赶，需要协调、解决的问题较多。

通过BIM数字化虚拟建筑模型，可以借助不同的软件工具,在虚拟数字建造和模拟使用过程中发现和解决实际建造过程可能遇到的问题和错误，例如，不规则的设计跟结构位置的不协调、机电设计未能达到建筑净空的要求、机电管道间空间被建筑结构占用、设计维修空间不足、机电设计与结构设计发生冲突等等状况。再按照数字化建造过程进行仿真施工，即数字化施工过程彩排。利用BIM模型，不但可以高效直观地理解、沟通及管理项目所有信息，从而大大增加项目的可控性、减少错误、缩短工期、控制造价、提高质量。

本次BIM咨询服务内容包括：

- 根据甲方所提供的确定版本的建筑、结构专业施工图纸，按照实施计

划的时间表，以及相关标准、规则搭建土建BIM模型,包括建筑专业BIM模型，结构专业BIM模型以及场区布置BIM模型。

- 土建BIM模型搭建完成后，对图纸和模型进行分析，包含以下内容：

- 复核设计图纸中平面图、立面图、剖面图不匹配图纸信息表述不全问题

- 复核设计图纸中设计错误问题并对可能存在的设计不协调问题做出可建性分析。

- 坡道标高可行性分析。

- 楼梯标高及净空可行性分析梁下净高分析

- 用BIM手段参与图纸会审，将问题反馈总包，提供可视化支持。

- 建筑、结构碰撞检查，并将搭建的土建BIM模型提交给机电总包方。再有机电总包方进行管线排布和综合，出机电管线深化图纸和预留洞口图纸。

- 基于施工场地平面布置图，完成施工场地平面布置模型搭建，进行施工区域平面展示。施工模拟，制作整个项目的施工方案、4D模拟动画，动画时长不超过5分钟。专项施工方案演示及现场指导。

10.部分节点深化，施工设施设备，复杂节点深化BIM模型。

辅助总包管理：乙方负责制定BIM管理体系、管理流程、项目BIM实施标准。提交BIM实施方案与时间进度、人员工作安排、项目各阶段实施标准文档资料，与配合单位、协调单位沟通联系。

介绍项目特点，采用BIM技术的背景，项目想通过BIM解决什么问题。

- 本季度BIM应用实施情况

- 2.1BIM工作计划与完成情况对照表

| 序号 | 现阶段工作内容 | 完成情况 | 备注（完成进度） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期准备 |  |  |
|  | BIM执行计划与BIM实施标准 | 完成 | 100% |
| 2-1 | 施工图第一版土建模型创建 |  |  |
|  | 图纸梳理及内容分析 | 完成 | 100% |
|  | 主体建筑模型搭建 | 完成 | 100% |
|  | 地下室建筑模型搭建 | 完成 | 100% |
|  | 坡道、楼梯等净空分析及报告 | 完成 | 100% |
| 2-2 | 施工图第二版更新版土建模型创建 |  |  |
|  | 主体建筑模型搭建 | 完成 | 100% |
|  | 地下室建筑模型搭建 | 完成 | 100% |
|  | 坡道、楼梯等净空分析及报告 | 完成 | 100% |
| 2-3 | 施工图第三版更新版土建模型创建 |  |  |
|  | 主体建筑模型搭建 | 完成 | 100% |
|  | 地下室建筑模型搭建 | 完成 | 100% |
|  | 坡道、楼梯等净空分析及报告 | 完成 | 100% |

| 3 | BIM模型深化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 施工设施设备深化BIM模型（标准层） | 进行中 | 80% |
|  | 复杂节点深化BIM模型（1、2、3栋爬架系统施工深化BIM模型）（层高范围） | 未进行 | 0% |
| 4 | 施工BIM模型应用 |  |  |
|  | 施工方案4D模拟 （整个项目的施工方案4D动画模拟） | 完成地下室部分4D进度模型；主体建筑结构施工工艺模拟动画；电按照模拟动画；整个项目的施工方案4D动画模拟基本完成。 | 100% |
|  | 施工区域平面展示 | 完成 | 100% |
|  | 专项施工方案演示及现场指导 | BIM模型展示，动画、漫 游演示，BIM技术交底、BIM竞赛PPT准备 | 50% |
| 6 | 其他服务 |  |  |
|  | BIM软件基础培训及BIMgo操 | 培训半天 | 1/7 |
|  | 驻场服务及差旅 |  |  |

下季度BIM应用技术啊

| 序号 | 四级度公祖计划 | 工作目标 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM模型深化（施工设施设备） 3 栋铝模板拼装深化 BIM模型 （标准层） | 完成 | 王春浩 |
| 2 | BIM模型深化（复杂节点深化 BIM模型）（层高范围） | 完成 | 王春浩 |
| 3 | BIM软件基础培训及 BIMgo操 作培训（剩余三天） | 完成 | 王春浩 |

- 项目BIM实施难点

- 施工方案4D模拟：由于现场施工管理人员对于施工方案4D模拟本身不是很清楚动画制作要求和流程，以及动画具体深度。需要现场施工管理人员与施工模拟现场负责人，反复沟通，确认，再由现场负责人告知施工模拟动画制作人员具体模拟动画制作要求和流程，以及施工方案4D模拟所需准备的素材（包括辅助模型、计划安排、文字稿、后期编辑等）工作量巨大，所需投入大量人力和精力进行准备和制作，施工方案4D模拟所需时间周期较长，而且需要反复调整，修改，以实现最优动画表现效果。

- 在施工方案4D模拟成果动画渲染过程中，由于项目整体体量比较大，模

型数量多，构件面数比较多，模拟过程需反映的工艺比较复杂，尤其是外立面、施工爬架等构件数量和构件面数相当多，超出了动画模拟软件的最大面数的限制值，以致成果渲染输出受限，需要删减处理模型构件或面数量，以不至于超出软件最大构件面数的最大限值。

- 在3栋铝模板拼装深化BIM模型创建过程中，由于铝模板深化和施工分包单位，以有保密要求为由，不提供具体铝模板构件的图纸、构件尺寸和说明，以致工作一直停滞，后来通过去施工现场拍照、尺子测量的方式采集、收集铝模板尺寸数据，现场了解铝模板施工布置情况，再进行BIM模型创建，但由于现场铝模板构件布置，存在与铝模板深化图纸构件布置不一致的情况，已反馈给项目部，导致铝模板BIM模型创建进度缓慢，效率偏低。

说明：1、第一次提交项目BIM应用季度报告请一同提交本项目的BIM实施策划2、项目BIM应用季度报告将作为分公司BIM应用年终考核唯一凭证，年终奖根据各项目BIM是实施内容以及成果进行评分，每个季度末提交（三月底、六月底、九月底、十二月底）。