| 土建部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 需要深化的内容 | 完成时间 |
| 1 | 主体工程 | 钢结构 | 2022.5.10 |
| 2 | 屋面工程 | 屋面布局，屋面门，屋面设备基础，出屋面风口，屋面面砖排布图，屋面排气槽、排气孔，屋面分格缝，屋面女儿墙，屋面变形缝，屋面过桥，屋面排水口，屋面天沟，屋面水落口，屋面通气管，屋面爬梯，屋面面砖铺贴。 | 2022.12.10 |
| 3 | 地面、楼面细部做法 | 分格缝设置，石材、面砖等块料铺贴排布图，卫生间地面块材排布及坡度策划图，地漏位置、做法，变形缝优化设计，排水沟优化设计，出面的管道、设备支架根部水泥台作法 | 2023.5.10 |
| 4 | 门窗工程 | 门窗框固定，门、窗框与墙面交接处做法，门、窗五金配件做法 | 2023.4.10 |
| 5 | 装饰装修工程 | 排版，机电未端设备安装优化设计，幕墙工程深化设计，门窗套与吊顶、地面、墙面交接部位处理深化 | 2023.4.30 |
| 机电部分 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 需要深化的内容 | 完成时间 |
| 1 | 地下车库、地下公共走道上部空间的布局 | 在地下室包括地下车库和公共走道上部空间，常规都布满了各种水、电、暖、燃气、通风、空调管道。 | 2022.12.30 |
| 2 | 各功能用房 | 风机房、空调机房、冷热水水泵房、锅炉房、配电房、柴油发电机房、弱电机房、消控中心、制冷机房、蓄冰机房的设备、管线布置及标识系统。 | 2023.4.30 |
| 3 | 屋面机电工程 | 风机、空调箱、管道布局及避雷网格的安装。 | 2023.1.30 |
| 4 | 电井、管井 | 桥架、电缆、配电箱、母线、管道、阀门要布置、管道穿楼板根部处理及封堵。 | 2023.6.30 |
| 5 | 卫生间 | 卫生间器具、蹲、坐式便器、小便斗、开关、插座、洗脸台、地漏、拖把池、地漏、检查口等的设置及与精装修的配合布置。 | 2023.7.5 |
| 6 | 天花板 | 末端风口、灯具、喷淋头、烟温感器、广播、摄像头等在天花板处安装布局。 | 2023.7.5 |
| 7 | 木装饰、软装 | 插座、开关的防火处理。 | 2023.9.5 |
| 8 | 电机进线 | 金属软管接地良好，电机内接线压线鼻或涮锡完整，接地线明确，接线盒盖螺栓，散热风罩螺栓作接地紧固件。 | 2023.9.30 |
| 9 | 管根、支吊架根部 | 穿墙、穿楼板的桥架、母线、管道的根部处理、防火封堵、装饰圈的应用、支吊架生根 | 2023.4.30 |
| 10 | 配电箱 | 配电箱内部排线、挂牌、回路标识、出线口密封等细节处理。 | 2023.10.30 |
| 11 | 系统标识 | 将各个系统按不同颜色分别做标识，文字与流向箭头、大小、颜色、做到专业颜色标识清晰，颜色鲜艳、标识醒目鲜艳。 | 2023.11.5 |