表3.4.3-1大型机械设备进出场一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 计划进场时间 | 计划退场时间 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反铲挖掘机 | PC220 | 2 | 2022.02.20 | 2022.03.20 | 基坑超深开挖、土方开挖 |
| 2 | 小型挖掘机 | XR18-8 | 1 | 2022.02.20 | 2022.05.30 | 配合清槽 |
| 3 | 土方运输车 | / | 15 | 2022.03.10 | 2022.05.31 | 土方外运 |
| 4 | 空气压缩机 | 15m3/min | 3 | 2022.02.25 | 2022.06.18 | 抗浮锚杆钻孔 |
| 5 | 锚杆钻机 | KT20 | 3 | 2022.02.25 | 2022.06.18 | 抗浮锚杆钻孔 |
| 6 | 塔吊 | QTZ5013 | 2 | 2022.03.05 2022.04.25 | 2022.09.20 2023.05.30 | 结构施工 |
| 7 | 塔吊 | TC6015 | 2 | 2022.03.10 | 2023.05.30 | 结构施工 |
| 8 | 混凝土泵车/车载泵 | / | 2 | 2022.04.10 | 2022.012.12 | 结构施工（具体数量根据现场需要调配） |
| 9 | 施工电梯 | SCD200 | 2 | 2022.5.10 | 2023.10.20 陆续拆除 | 砌体、装饰材料运输 |
| 10 | 物料提升机 | SS1T | 2 | 2022.7.20 | 2023.10.20 陆续拆除 |  |
| 11 | 汽车吊 | 25t | 1 | 2023.1.15 | 2023.10.20 | 钢结构连廊吊装 |
| 12 | 汽车吊 | 70t | 2 | 2023.2.15 | 2023.10.17 |  |