| 序号 | 材料名称 | 拟用部位 | 工程需要(最早) | 提交审核 | 业主批准 | 材料到场 | 单位 | 工程量 | 技术要求 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 碎石 | 道路、场地硬化 | 2016-6-10 | 2016-6-1 | 2016-6-5 | 2016-6-9 | M3 |  |  |  |
| 3 | 混凝土 | 道路、场地硬化 | 2016-6-10 | 2016-5-23 | 2016-6-5 | 2016-6-9 | M3 |  |  |  |
| 4 | 水泥 | 排水沟等砌体 | 2016-6-10 | 2016-6-1 | 2016-6-5 | 2016-6-9 | t |  |  |  |
| 5 | 钢 筋 | 临时道路及办公室基础 | 2016-6-10 | 2016-6-1 | 2016-6-5 | 2015-6-9 | t |  |  |  |
| 6 | 水泥砖 | 排水沟 | 2016-6-10 | 2016-6-1 | 2016-6-5 | 2016-6-9 | 块 |  |  |  |
|  | 钢结构板房（分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 铝塑板/矿棉板吊顶 | 临时办公室 | 2016-7-1 | 2016-6-10 | 2016-6-15 | 2016-6-30 | M2 |  |  |  |
| 13 | 地砖 | 临时办公室 | 2016-7-1 | 2016-6-10 | 2016-6-15 | 2016-7-9 | M2 |  |  |  |
| 14 | PVC地坪 | 临时办公室 | 2016-7-1 | 2016-6-10 | 2016-6-15 | 2016-7-9 | M2 |  |  |  |
|  | 门卫办公桌椅 | 门卫 |  |  |  |  | 张 | 6张桌子6张椅子 | 每套2个办公桌2个椅子 |  |
| 15 | 办公家具 | 临时办公室 | 2016-7-10 | 2016-7-1 | 2016-7-5 | 2016-7-20 |  |  |  | 详见家居布置 |
| 16 | 旗杆 | 室外旗杆 | 2016-7-22 | 2016-7-1 | 2016-7-5 | 2016-7-21 | 个 | 3 | 8m高不锈钢 |  |
| 17 | 洗车轮 | 洗车台 | 2016-7-10 | 2016-7-1 | 2016-7-1 | 2016-7-9 | 个 | 1 | 参照照片 |  |
| 19 | 全高辊闸机 | 大门 | 2015-7-13 | 2016-7-1 | 2016-7-1 | 2016-7-12 | 个 | 9 | 东门5个，办公区4个 |  |
| 20 | 道闸 | 大门 | 2015-7-13 | 2016-7-1 | 2016-7-1 | 2016-7-12 | 个 | 2 | 9m（2个4.5m） |  |
| 21 | 电动伸缩门 | 大门 | 2015-7-13 | 2016-7-1 | 2016-7-1 | 2016-7-12 | 个 | 2 | 9m长（报价单） | 需要符合 |
| 22 | 格栅围栏 | 隔离 | 2016-7-15 | 2016-7-1 | 2016-7-5 | 2016-7-14 | m | 120 | 2m高绿色成品 |  |
|  | 钢管护栏 | 隔离 | 2016-7-15 | 2016-7-1 | 2016-7-5 | 2016-7-14 | m | 618 | 人行道隔离用 |  |
| 23 | 潜水泵 | 排水 | 2016-7-25 | 2016-7-4 | 2016-7-10 | 2016-7-24 | 个 | 2 |  |  |
| 24 | 铝制移动脚手架 | 培训室样品 | 2016-7-20 | 2016-7-5 | 2016-7-10 | 2016-7-19 | 个 | 1 | 样品 |  |
| 25 | 铁制移动脚手架 | 培训室样品 | 2016-7-20 | 2016-7-5 | 2016-7-10 | 2016-7-19 | 个 | 1 | 样品 |  |
| 26 | 固定脚手架 | 培训室样品 | 2016-7-20 | 2016-7-5 | 2016-7-10 | 2016-7-19 | 个 | 1 | 样品 |  |
| 27 | 传动装置，配有材料、手拉葫芦、吊索、砝码、链条 | 培训室样品 | 2016-7-20 | 2016-7-5 | 2016-7-10 | 2016-7-19 | 个 | 1 | 样品 |  |
| 28 | 电动工具-砂轮机、电钻、杠杆式锯, 电引线、焊机、圆锯 | 培训室样品 | 2016-7-20 | 2016-7-5 | 2016-7-10 | 2016-7-19 | 个 | 1 | 样品 |  |
| 29 | 铝制梯子 | 培训室样品 | 2016-7-20 | 2016-7-5 | 2016-7-10 | 2016-7-19 | 个 | 1 | 样品 |  |
| 30 | 氧-乙炔手推车配有瓶子 | 培训室样品 | 2016-7-20 | 2016-7-5 | 2016-7-10 | 2016-7-19 | 个 | 1 | 样品 |  |
| 31 | 减速带 | 道路 | 2016-7-26 | 2016-7-10 | 2016-7-14 | 2016-7-25 |  |  |  |  |
| 32 | 开水炉 | 饮水 | 2016-7-20 | 2016-7-10 | 2016-7-14 | 2016-7-20 | 个 | 2 |  |  |
| 33 | 大垃圾筒带轮子 | 回收站 | 2016-7-20 | 2016-7-10 | 2017-7-15 | 2016-7-19 | 个 | 2 | 100L大垃圾筒带轮子 |  |
|  | 室外垃圾桶 | 收集垃圾 | 2016-7-20 | 2016-7-10 | 2017-7-15 | 2016-7-19 | 个 | 6 |  |  |
| 34 | 饮水机 | 办公室 | 2015-7-21 | 2016-7-12 | 2016-7-14 | 2016-7-21 |  |  |  |  |
| 35 | 卫生间隔断 | 厕所 | 2015-7-13 | 2016-7-1 | 2016-7-1 | 2016-7-12 |  |  |  |  |
| 36 | 蹲坑 | 厕所 | 2016-7-20 | 2016-7-10 | 2016-7-14 | 2016-7-19 |  |  |  |  |
| 37 | 小便器 | 厕所 | 2016-7-20 | 2016-7-10 | 2016-7-14 | 2016-7-19 |  |  |  |  |
| 38 | 台盆 | 厕所 | 2016-7-20 | 2016-7-10 | 2016-7-14 | 2016-7-19 |  |  |  |  |
| 39 | 拖布斗 | 厕所 | 2016-7-20 | 2016-7-10 | 2016-7-14 | 2016-7-19 |  |  |  |  |
|  | 钢结构板房（分包） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 业主管理公司临时办公室 | 轻钢结构板房 | 2016-6-20 | 2016-6-5 | 2016-6-10 | 2016-6-19 | 建筑面积 | 508.3m2 | 70厚岩棉板 |  |
|  | GE&M+W临时办公室 | 轻钢结构板房 | 2016-6-20 | 2016-6-5 | 2016-6-10 | 2016-6-19 | 建筑面积 | 392.4m2 | 70厚岩棉板 |  |
|  | 培训中心 | 轻钢结构板房 | 2016-6-20 | 2016-6-5 | 2016-6-10 | 2016-6-19 | 建筑面积 | 275.38 | 50厚岩棉板 |  |
|  | 承包商办公室 | 活动板房 | 2016-6-20 | 2016-6-5 | 2016-6-10 | 2016-6-19 | 栋 | 3*363.34=1090 | 50厚岩棉板 |  |
|  | 厕所 | 活动板房 | 2016-6-20 | 2016-6-5 | 2016-6-10 | 2016-6-19 | 栋 | 2 | 50厚岩棉板 |  |
|  | 门卫 | 活动板房 | 2016-6-20 | 2016-6-5 | 2016-6-10 | 2016-6-19 | 栋 | 3 | 2个3.6*3.6,1个7*7 |  |
|  | 危险品库 | 单层彩钢板 | 2016-6-15 | 2016-6-5 | 2016-6-10 | 2016-6-14 | 栋 | 1 | 彩钢板 |  |
|  | 自行车棚 | 单层彩钢板 | 2016-6-15 | 2016-6-5 | 2016-6-10 | 2016-6-14 | 栋 | 3 | 彩钢板 |  |
|  | 机电材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆线 | 临时用电 | 2016-6-30 | 2016-6-10 | 2016-6-12 | 2016-6-29 |  |  |  |  |
| 2 | 配电箱 | 临时用电 | 2016-6-30 | 2016-6-10 | 2016-6-12 | 2016-6-29 |  |  |  |  |
| 3 | 灯具、插座、开关 | 办公室 | 2016-6-28 | 2016-6-10 | 2016-6-15 | 2016-6-26 |  |  |  |  |
| 4 | 热镀锌桥架 | 办公室 | 2016-6-30 | 2016-6-10 | 2016-6-12 | 2016-6-29 |  |  |  |  |
| 5 | 热镀锌扁铁 | 办公室 | 2016-7-16 | 2016-7-10 | 2016-7-14 | 2016-7-16 |  |  |  |  |
| 6 | 路灯 | 道路 | 2016-7-15 | 2016-7-5 | 2016-7-10 | 2016-7-13 | 个 | 31 | 10m高，200wLED | 郎彬工程灯（报价） |
|  | 路灯 | 办公区照明用 | 2016-7-15 | 2016-7-5 | 2016-7-10 | 2016-7-13 | 个 | 12 | 5m高,200WLED | 郎彬工程灯 |
|  | 投光灯及灯塔 | 照明 | 2016-7-15 | 2016-7-5 | 2016-7-10 | 2016-7-13 | 个 | 4 | 15m高 | 亚明 |
| 7 | PE管 | 给水 | 2016-6-20 | 2016-6-10 | 2016-614 | 2016-6-19 |  |  |  |  |
| 8 | PPE管 | 给水 | 2016-6-20 | 2016-6-10 | 2016-7-14 | 2016-6-19 |  |  |  |  |
| 9 | 阀门 | 给水 | 2016-6-20 | 2016-6-10 | 2016-6-14 | 2016-6-19 |  |  |  |  |
| 10 | 孔网钢骨架PE管 | 临时消防 | 2016-6-16 | 2016-6-10 | 2016-613 | 2016-6-15 |  | 816 |  |  |
| 11 | 热镀锌套管 | 管路套管 | 2016-6-20 | 2016-6-10 | 2016-6-14 | 2016-6-19 | m | 60 | 直径100 | 报价单量 |
| 12 | 带箱体灭火器 | 办公室用 | 2016-6-26 | 2016-6-10 | 2016-6-14 | 2016-6-25 | 套 | 3 |  |  |
| 13 | 灭火器 | 门卫 | 2016-6-26 | 2016-6-10 | 2016-6-14 | 2016-6-25 | 个 | 6 |  |  |
|  | 消防器材 | 消防站 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 化粪池 | 污水 | 2016-6-20 | 2016-6-10 | 2016-6-13 | 2016-6-19 | 个 | 3 | 5号一个12m3,10号二个40m3 |  |
| 15 | 雨水篦子 | 雨水 | 2016-7-17 | 2016-7-5 | 2016-7-7 | 2016-7-15 |  |  |  |  |
| 16 | 不锈钢地漏 | 厕所 | 2016-7-20 | 2016-7-10 | 2016-7-14 | 2016-7-19 |  |  |  |  |
| 17 | UPVC管 | 污水 | 2016-6-20 | 2016-6-10 | 2016-6-14 | 2016-6-19 |  |  |  |  |
|  | 监控系统(分包) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像头 | 监控 | 2016-7-15 | 2016-7-5 | 2016-7-10 | 2016-7-13 | 个 | 32 |  |  |
| 2 | 监控支架 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| 3 | 6m监控杆 |  |  |  |  |  | 个 | 7 |  |  |
| 4 | 10m监控杆 |  |  |  |  |  | 个 | 16 |  |  |
| 5 | 监控客户端，配置双21寸液晶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | # 硬盘录像机NVR |  |  |  |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 8 | # 硬盘 3T 希捷监控级硬盘 |  |  |  |  |  | 个 | 9 |  |  |
| 9 | # 接入层交换机 |  |  |  |  |  | 个 | 16 |  |  |
| 10 | # 4芯单模光纤 |  |  |  |  |  | m | 1500 |  |  |