## 设备（系统）运行试验记录
| 建筑电气 | [5 empty] | 设备（系统）运行试验记录
[11 empty] | GD-C4-6431 |  |  | 0 | 0 | 1
单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  | 教学楼（自编广州市第五中学校舍安全工程）
施工单位 |  |  |  |  | 山西大学建设集团有限公司 | [7 empty] | 检验批 编号 | GD-C5-71249
分部/子分部/分项 （系统/子系统） |  |  |  |  | 建筑电气 | [7 empty] | 施工部位 | 地下室~屋面
施工依据文件名称及编号 |  |  |  |  | 《电气工程施工工艺标准》（Q/ZBDJ SGGY3.4-14-2017） | [7 empty] | 最小/实际 抽样数量 | 1系统
质量验收依据文件 名称及编号 |  |  |  |  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
试验时间 |  | 2023年 月 日 至 2020年 月 日
运行试验环境： |  | □晴/ |  | □阴/ |  | □雨/温度： |  | 33 | ℃/相对湿度： | 40 | %/其他：
测试计量器具（仪表、仪器）及其附属设备（器具）的名称/型号、规格/量程/分辨精度/出厂编号/制造厂商/ 其他要素：
运行试验内容（项目）/参数指标要求：
经经电气系统运行试验均符合设计及规范要求，合格。
检测调试说明：
将接通正式电由建筑供电系统供应的电力来整合运行所有的系统设备并检测其运行结果是否符合设计要求。 1、动力箱、照明箱绝缘检查后，通知低压配电房可以送电，配电房电工确认可以送电后，合闸并挂上通电标识； 2、设备主电源柜通电后，分别对各设备主机、水泵等控制箱和风机盘管控制箱送电； 3、楼层主电源供电电缆绝缘检查后，通知低压配电房可以送电，配电房电工确认可以送电后，合闸并挂上通电标识； 4、楼层主电源箱、柜受电后，参照上面的步骤对各支回路配电，配电至各分配电箱完毕后，挂上送电标识； 5、电源送至各配电箱，并对各灯具插座回路再次绝缘检查后，开始送电，送电完毕后挂上送电标识。
综合评价结论/备注 |  |  |  |  | 试运行合格，符合规范和设计要求
施工单位检测调试负责人
监理（建设）单位 | [8 empty] | 施工单位
项目专业监理工程师 (建设单位项目专业负责人)： | [8 empty] | 专业工长 |  |  | 专业检测员 |  | 施工班组长
|  | GD-C4-6432 | GD-C4-6433 | GD-C4-6434 | GD-C4-6435

## 22
| 建筑电气 |  | 设备(系统)运行试验记录(续)
|  |  |  | GD-C4-6431/1 | 0 | 0 | 1
记录时间 （年/月/日/时/分， 至少每班记录一次） |  | 设备（系统）运行试验过程状态及参数 说明，正常（异常）情况判别/备注 |  |  | 值班（记录） 人签名
2020年 月 日 时 分 |  | 运行正常
2020年 月 日 时 分 |  | 运行正常
2020年 月 日 时 分 |  | 运行正常
2020年 月 日 时 分 |  | 运行正常
2020年 月 日 时 分 |  | 运行正常
2020年 月 日 时 分 |  | 运行正常