刘春良：鱼嘴公租房工程2号楼5单元投标文件编制

[image: image7.emf]鱼复工业园区


施工便道


图   例J


北


场外租赁用地


门卫


工 人 宿 舍|


2F


工 人 宿 舍|


2F


工 人 宿 舍|


2F


办 公 区


2F


工人生活区


食 堂�


澡


堂


厕


所


钢筋半成品堆场


钢筋原材料堆场


钢筋加工棚


场外租赁用地


办 公 区


2F


建筑外框线


挡墙外边线


配电房




鱼复工业园区

施工便道

图   例

北

场外租赁用地

门卫

工 人 宿 舍 2F

工 人 宿 舍

2F

工 人 宿 舍

2F

办 公 区

2F

工人生活区

食 堂

澡

堂

厕

所

钢筋半成品堆场

钢筋原材料堆场 钢筋加工棚

场外租赁用地

办 公 区

2F

建筑外框线

挡墙外边线

配电房


毕业设计（论文）
题  目  鱼嘴公租房工程2号楼5单元投标文件编制
学院: 管理学院
专业: 工程管理（工程造价管理）EB
姓名: 刘春良
学号： eb09011015
指导教师:晏永刚
前 言

工程造价是项目决策的依据，是制定投资计划和控制投资的依据，是筹集建设资金的依据，是评价投资效果的重要指标，是利益合理分配和调节产业结构的手段。根据学校对工程造价管理专业毕业设计的要求，为培养21世纪社会主义现代化建设需要的，德智体全面发展的，能进行建设项目的可行性研究、投资估算、工程概算、预算、结算以及工程招标标底、投标报价的编制和审核等工程造价管理的高等应用型专门人才。本毕业设计的指导思想是：以实际的工程造价管理项目为前提，以培养学生工程预、决算的实际操作能力为目的，以工程造价软件和计算机预算为主要工具，紧密结合新定额和相关的造价文件，力求培养学生对实际建筑工程造价的管理和应变能力。
这次设计的编制历时2个多月，内容是编制重庆市江北区鱼嘴公租房2号楼的投标、清单编制、施工组织报价、施工方案以及投标策略研究是本题研究的主要内容。其中投标报价及施工组织是重点，具体包括对各分部分项项工程的详细报价及具体的施工方案、及工料机、工期及其他施工程序的详细部署。在综合考虑工程所在地的施工条件及施工环境，并结合毕业设计中的一些实际问题，在假设公司的施工实力、资源拥有量、技术特点以及机具的配套能力等因素的前提下，编写了该工程的实施性施工组织设计文件，绘制了施工安排的一系列表格并对本路段的清单报价进行了详细的预算。对于该工程中的各主要分部、分项工程和关键工序之间的协调与衔接关系，本人在编制的过程中进行了技术措施的充分论证以及技术措施上的调整，经过这些论证和调整，我认为它们是合理可行的，能起到确保工程的质量、工期、费用以及安全的目的。
毋庸置疑，造价在现在的社会的发展的需求当中慢慢的越来越重要。从最初工程造价在我国的的形成，到随着经济体制的改革和发展变化，工程造价也在随之改变着发展的过程。现今的的市场化、国际化发展亦使得工程造价管理体制改革逐渐的合理化和科学化，使得现行工程定额管理方式，实行量价分离，从而逐步建立起工程定额作为指导市场竞争形成的体制。同时，加强经济的完善和合理性，建立相应的信息网络系统，及时发布信息，以适应市场的需要。与此同时，我国政府加强对工程造价的监督管理，逐步建立工程造价的监督检查制度，规范定价行为，确保工程质量和工程建设顺利进行。国外项目施工组织设计是整个项目施工的龙头，是总体的规划。发展时间早,研究较成熟，对项目成本及工程优化管理更是有一套系统有效的方法。当前，我国工程建设项目活跃，但在编制项目施工组织总设计时，可能对某些因素和条件没有预见到，工程施工项目的成本控制研究也相对滞后。随着经济体制改革深入发展，项目的施工组织及成本控制将无庸质疑成为提高企业效益的重点。
目前大多施工企业在编制项目施工组织设计时，容易存在以下问题：重施工方法、设备需要的数量和施工技术的先进性，轻施工组织、设备配置的选择和方案的经济性。制订的施工方案也只有一个，不能进行多方案比较，施工方案、施工进度、施工成本三者严重脱节，致使施工方案失去指导施工的作用；制订的施工方案很少计算其工、料、机总费用，常出现确定的施工方案工、料、机总费用超过合同价，一旦实施就是亏损，亏损额只有项目完成后，做出决算才能得知；大多数项目以竞标性施工组织设计代替实施性施工组织设计，严重脱离实际，起不到施工组织设计指导施工的作用。

在编制设计的整个过程中，我本着求实创新、理论联系实际的精神，严格按照毕业设计的要求进行设计。很多东西是新鲜的，也有很多是复杂的，从简单到深奥，从无知到渐渐熟悉，这个过程对我个人来说一次宝贵的学习机会。通过这次系统的实践，按此题目,综合运用所学的理论、专业知识和技能去分析问题与解决问题.熟悉建设工程招投标程序和合同管理，掌握投标文件和投标报价的编制方法，正确认识和掌握成本变动的规律性，锻炼和提高自己的经济技术分析和建设项目组织及管理的能力，进一步加深、巩固和掌握所学的专业知识培养创新意识和严肃认真的工作作风。

此次毕业设计让我对施工单位的投标文件编制有了详细的了解，并且能够一定程度上进行系统编制，大学四年的学习知识在这次设计中得到了检验，同时在此短暂的时间里，我也学到了相关的不少知识。建筑施工的施工方案、人员材料机械的安排、总体进度安排组织以及相关图表的绘制，广联达投标软件的应用等对以后工作有很大实质性帮助的知识能够熟练的掌握。对于以后从身建筑行业的我，相信这些都会获益一身。此外，从本次设计中，我也学习了专心至于一项工作的工作态度，以及认知到了工程行业工作的严谨性。

目录
I目录


1摘  要


2ABSTRACT


4第1章 投标文件


41.1投标函及投标函附录


41.1.1投标函


51.1.2投标函附录


61.2法定代表人身份证明及授权委托书


61.2.1法定代表人身份证明


71.2.2授权委托书


81.3投标保证金


91.4 工程量清单


171.5施工组织设计


171.5.1编制依据


171.5.2编制原则


171.5.3项目使用的主要规范章程


191.5.4工程概况


201.5.5施工部署


211.5.6管理组织机构


231.5.7施工部署


251.5.8施工准备工作：


511.5.9各项管理及保证措施


521.5.10施工进度计划


541.5.11工程质量保证措施


561.5.12季节施工措施


571.5.13质量保证措施


661.5.14安全技术措施和保证制度


721.5.15文明施工及环保措施


741.5.16 降低造价技术措施


791.6投标书附录：


79附表一  施工总平面图


80附表二  施工网络图


81附表三  工程资金曲线图


82第2章 投标报价分析


822.1 引言


822.1.1 工程项目报价的静态分析


832.1.2工程项目报价的动态分析


832.1.3报价的盈亏分析


842.1.4工程项目报价的风险分析


852.2报价分析与调整


87结论与展望


89致 谢


90参考文献





摘  要

本工程为重庆市江北区鱼嘴公租房2号楼投标文件（商务标+技术标），工程所在地为重庆市北部新区。本工程的建设单位为重庆渝高新兴科技发展有限公司，由机械工业第六设计研究院设计，施工图纸齐全。基础结构采用人工挖孔桩基础。上部主体为框架结构，抗震设防烈度为六度，工程类别为一类。

本投标文件的编制以重庆市江北区鱼嘴公租房2号楼的施工合同、施工设计图纸、国家和地方现行的施工和技术规范等为依据，本施工组织设计针对了本工程的地方性环境特点、工期要求，提出了合理可行的保证措施。坚持了科学的基本建设程序和施工顺序，运用了网络技术分段、分层流水作业，合理安排施工顺序和施工计划，以确保施工进度，本工程拟定工期为353日历天。
由于工期紧工程量较大，为使使业主尽快入住渝兴广场，我方一旦中标，将全面调度公司的人、财、物，并积极推广新技术、新工艺、新材料、新设备的应用，严格按照ISO9002质量体系运行。贯彻施工技术规范、操作规程，实施全面质量管理。精心组织、科学管理，确保实现各项承诺目标。从实际经验得知，工程预算与实际造价存在一定的差距。要提高预算编制质量，预算的编制要求做到系统、完整、准确、明了，并在造价前期做好市场预测及对人材机单价的调研等，这些都是影响造价的关键因素。
关键词：报价分析 工程量清单 施工组织设计

ABSTRACT

    This engineering is chongqing Jiangbei District, Building 2 Yuzui public rental engineering bidding documents (the business standard + technology standard), project for chongqing new north zone (CNNZ) located in chongqing. This project construction unit for chongqing chongqing GaoXinXing technology development Co., LTD, design and research institute of machinery industry sixth design, construction drawings is complete. Basic structure using artificial dig-hole pile foundation. The upper body as a frame structure, seismic fortification intensity for six degrees, engineering categories for category.

    The compilation of the bidding documents in the chongqing Jiangbei District, Building 2 Yuzui public rental construction contract, construction design drawings, national and local current construction and technical specifications as the basis, the construction organization design of this project aimed at the local environment characteristics, time requirements, it puts forward some rational and feasible measures to guarantee. Adhere to the basic construction procedure and scientific construction sequence, using a network technology segmented, stratification flow operation and reasonable arrangement of construction sequence and construction plan to ensure construction schedule, the project develop period for 440 a calendar days.
Due to time limit quantities for make larger, tighten as soon as possible make the owner in chongqing xing square, we once the bid will fully scheduling company's human, financial, material, and actively promote the new technology, new technology, new material and new equipment used, strict according to ISO9002 quality system operation. Carry out construction technical specifications, procedures, implementation of total quality management. Elaborate organization, scientific management, ensure realization target commitments. From the practical experience that there is some difference between project budget and actual cost . To improve the quality of budgeting, budget request to the principles of  system, complete, accurate and  clear, do  market  forecast  and  the investigation of the unit price for labor，material and machine in the earlier stage , which are the key factors affecting cost. 
Keywords: Project Overview；Prepared in accordance with；Period；Successful measures
第1章 投标文件
1.1投标函及投标函附录
1.1.1投标函
   重庆交通大学有限公司   ：
1．我方已仔细研究了  重庆市江北区鱼嘴公租房2号楼  标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）   贰仟零肆拾玖万陆仟贰佰陆元肆角柒分  （￥）  20496206.47  的投标总报价，工期  353  日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 壹拾伍万 元（￥）  150000.00  。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
投 标 人：   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：
地址：重庆市南岸区七公里
网址：www.yugaoxingkeji.com
电话：023-66666666
传真：67777777
邮政编码：400074
2013年 6月3日
1.1.2投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算  2  年
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5
	  10000 元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5
	  10  %签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	  8000  元/天
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	  0.3  %签约合同价
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1.1
	见价格指数和权重表
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1
	  20  %签约合同价
	


	8
	材料、设备预付款
	17.2.1
	  片石、碎石 等主要材料、设备单据所列费用的  70   %
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3(1)
	 3 %签约合同价或  400  万元
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3(2)
	 2.2 ‰/天
	

	11
	质量保证金百分比
	17.4.1
	月支付额的 10  %
	

	13
	质量保证金限额
	17.4.1
	  10  %合同价格，若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通主管部门评定的最高信用等级，发包人给予  5 %合同价格质量保证金的优惠，并在交工验收时向承包人返还质量保证金优惠的金额
	

	14
	保修期
	19.7
	自实际交工日期起计算  2  年
	


1.2法定代表人身份证明及授权委托书

1.2.1法定代表人身份证明
投标人名称：重庆德华发展有限公司
单位性质：有限公司
地址：重庆市江北区鱼嘴
成立时间：1999 年 5月 12日
经营期限：20年
姓名：刘德华      性别：男     年龄：50    职务：总经理
系   重庆德华发展有限公司   的法定代表人。
特此证明。
投标人：（盖单位章）
                                                2013年 6月3日
1.2.2授权委托书
本人 刘德华 系重庆德华发展有限公司的法定代表人，现委托 李玟 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  重庆市江北区鱼嘴公租房2号楼  施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限： 2013年6月1日至2013年8月1日 。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
                                         投标人： （盖单位章）
                                         法定代表人：        （签字）
                                         身份证号码：000000000000001111
                                         委托代理人：        （签字）
                                         身份证号码：000000000000002222
2013年 6月3日
1.3投标保证金
  重庆交通大学有限公司  ：
鉴于  重庆德华发展有限公司 （以下称“投标人”）于 2011 年 6 月 5 日参加重庆市江北区鱼嘴公租房2号楼施工的投标， 中国建设银行重庆分行 （以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写） 壹拾伍万 元。
本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。
担保人名称： （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： 
地 址：重庆市南岸区七公里
邮政编码：400074
电 话：023-66666666
传 真：67777777
2011年 6 月3 日
1.4 工程量清单

	
	　
	　
	　
	　
	　

	单位工程费汇总表

	工程名称：建筑工程
	单位：元

	序号
	项目名称
	金额
	其中：暂估价


	1
	分部分项工程费
	18163651.43
	　

	2
	措施项目费
	553091.18
	　

	3
	其他项目费
	666385
	30000

	4
	安全文明施工专项费
	163865　
	　

	5
	规费
	422995.62
	　

	6
	税金
	690083.24
	　

	合 计=1+2+3+4+5+6（结转至单项工程费汇总表）
	20496206.47
	30000


	　
	　
	　

	清单子目表

	工程名称：建筑工程
	第1页  共4页

	序号
	编码
	名称及说明
	单位
	数量
	综合单价
	综合合价

	1
	010101002001
	挖土方
	m3
	842.5
	39.43
	33219.78

	　
	AA0120
	机械挖运土方 全程运距 500m以外 运距 1000m内
	1000m3
	0.8425
	8561.42
	7213

	　
	AA0191
	夯击能量200t·m以内 每一遍夯击次数 4
	100m2
	8.425
	2427.45
	20451.27

	　
	AA0120
	机械挖运土方 全程运距 500m以外 运距 1000m内
	1000m3
	0.6488
	8561.42
	5554.65

	2
	010103001001
	土(石)方回填
	m3
	500.4
	21.1
	10558.44

	　
	AA0018
	回填 夯填土方
	100m3
	5.004
	2109.72
	10557.04

	3
	010101001001
	平整场地
	m2
	865
	0.49
	423.85

	　
	AA0124
	机械平整场地
	1000m2
	0.865
	490.7
	424.46

	4
	010304001001
	空心砖墙、砌块墙
	m3
	3241.6758
	308.39
	999700.4

	　
	AE0021
	页岩空心砖墙 水泥砂浆 M5
	10m3
	324.1676
	3083.94
	999713.43


	5
	010402001001
	构造柱
	m3
	23.7823
	707.8
	16833.11

	　
	AF0008
	构造柱 商品砼
	10m3
	2.0126
	3893.8
	7836.66

	　
	AF0062
	构造柱 现浇混凝土模板
	10m3
	2.0126
	4470.03
	8996.38

	6
	010416001001
	现浇混凝土钢筋
	t
	1040.353
	6009.52
	6252022.16

	　
	AF0280
	现浇钢筋
	t
	1040.353
	5997.74
	6239766.8

	　
	AF0291
	电渣压力焊
	10个
	62.1
	95.84
	5951.66

	　
	AF0292
	机械连接 钢筋直径(mm) 25以内
	10个
	32.8
	192.07
	6299.9

	7
	010402002001
	异形柱
	m3
	1207.2134
	790.72
	954567.78

	　
	AF0002
	矩形柱 商品砼
	10m3
	120.7213
	3668.27
	442838.32

	　
	AF0059
	多边形柱 现浇混凝土模板
	10m3
	120.7213
	4238.94
	511730.35

	8
	010403001001
	基础梁
	m3
	134.0975
	765.52
	102654.32

	　
	AC0047
	基础梁 商品砼
	10m3
	13.4098
	3205.88
	42990.21

	　
	AF0063
	矩形梁 现浇混凝土模板
	10m3
	13.4098
	4449.29
	59664.09

	9
	010403002001
	矩形梁
	m3
	1834.4275
	778.33
	1427789.96

	　
	AF0012
	矩形梁 商品砼
	10m3
	183.4428
	3333.96
	611590.96

	　
	AF0063
	矩形梁 现浇混凝土模板
	10m3
	183.4428
	4449.29
	816190.22

	10
	010404001001
	直形墙
	m3
	81.4269
	568.11
	46259.44

	　
	AF0020
	直形墙 厚度300mm以内 商品砼
	10m3
	8.1427
	3549.29
	28900.8

	　
	AF0070
	直形墙 厚度 300mm以内 现浇混凝土模板
	10m3
	8.1427
	2131.84
	17358.93

	11
	010404001002
	直形墙
	m3
	73.2468
	707.34
	51810.39

	　
	AF0018
	直形墙 厚度200mm以内 商品砼
	10m3
	7.3247
	3660.24
	26810.16

	　
	AF0069
	直形墙 厚度 200mm以内 现浇混凝土模板
	10m3
	7.3247
	3413.15
	25000.3

	12
	010405001001
	有梁板
	m3
	2032.6433
	669.07
	1359980.65

	　
	AF0026
	有梁板 商品砼
	10m3
	203.2643
	3205.04
	651470.21

	　
	AF0073
	有梁板 现浇混凝土模板
	10m3
	203.2643
	3485.66
	708510.24

	13
	010406001001
	直形楼梯
	m2
	743.8542
	288.42
	214542.43

	　
	AF0036
	直形楼梯 商品砼
	10m3
	74.3854
	931.02
	69254.3

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	清单子目表

	工程名称：建筑工程
	第2页  共4页

	序号
	编码
	名称及说明
	单位
	数量
	综合单价
	综合合价

	　
	AF0081
	其他构件模板 楼梯 弧形
	10m2
	74.3854
	1953.17
	145287.33

	14
	010409001001
	矩形柱
	m3
	278.2314
	851.23
	236838.91

	　
	AF0002
	矩形柱 商品砼
	10m3
	27.8231
	3668.27
	102062.64

	　
	AF0056
	矩形柱 周长2m以内 现浇混凝土模板
	10m3
	27.8231
	4844
	134775.1

	15
	010409001002
	矩形柱
	m3
	378.2789
	675.69
	255599.27

	　
	AF0002
	矩形柱 商品砼
	10m3
	37.8279
	3668.27
	138762.95

	　
	AF0057
	矩形柱 周长3m以内 现浇混凝土模板
	10m3
	37.8279
	3088.61
	116835.63

	16
	010409002001
	异形柱
	m3
	58.2467
	790.72
	46056.83

	　
	AF0002
	矩形柱 商品砼
	10m3
	5.8247
	3668.27
	21366.57

	　
	AF0059
	多边形柱 现浇混凝土模板
	10m3
	5.8247
	4238.94
	24690.55

	17
	010409002002
	异形柱
	m3
	6.21
	836.38
	5193.92

	　
	AF0008
	构造柱 商品砼
	10m3
	0.621
	3893.8
	2418.05


	　
	AF0062
	构造柱 现浇混凝土模板
	10m3
	0.621
	4470.03
	2775.89

	18
	020102002001
	块料楼地面
	m2
	184.3457
	175.92
	32430.1

	　
	AI0014
	找平层 水泥砂浆1∶2.5 厚度20mm 在砼或硬基层上
	100m2
	1.8435
	1279.48
	2358.72

	　
	AI0021
	楼地面 水泥砂浆1∶2.5 厚度20mm
	100m2
	1.8435
	1522.72
	2807.13

	　
	AJ0036
	涂膜防水(潮) 平面
	100m2
	1.8435
	2942.61
	5424.7

	　
	AI0070
	地面砖 楼地面 水泥砂浆 不勾缝
	100m2
	1.8435
	11846.93
	21839.82

	19
	020102002002
	块料楼地面
	m2
	14221.685
	146.49
	2083334.64

	　
	AI0014
	找平层 水泥砂浆1∶2.5 厚度20mm 在砼或硬基层上
	100m2
	142.2169
	1279.48
	181963.68

	　
	AI0070
	地面砖 楼地面 水泥砂浆 不勾缝
	100m2
	142.2169
	11846.93
	1684833.66

	　
	AI0021
	楼地面 水泥砂浆1∶2.5 厚度20mm
	100m2
	142.2169
	1522.72
	216556.52

	20
	020201001001
	墙面一般抹灰
	m2
	7114.31
	48.94
	348174.33

	　
	AJ0037
	涂膜防水(潮) 立面
	100m2
	61.1431
	3302.93
	201951.38

	　
	AL0001
	水泥砂浆 墙面、墙裙 砖墙
	100m2
	61.1431
	1718.77
	105090.93

	　
	AL0247
	乳胶漆 内墙面 二遍
	100m2
	61.1431
	672.33
	41108.34

	21
	020201001002
	墙面一般抹灰
	m2
	25625.743
	22.14
	567353.95

	　
	AL0001
	水泥砂浆 墙面、墙裙 砖墙
	100m2
	256.2574
	1718.77
	440447.53

	　
	AL0259
	抹灰面 内墙涂料 二遍
	100m2
	256.2574
	495.34
	126934.54

	22
	020201001004
	墙面一般抹灰
	m2
	310.275
	6.35
	1970.25

	　
	AJ0017
	氯丁胶乳沥青卷材防水层　 砼、砂浆面 涂刷三层
	100m2
	2.1028
	937.29
	1970.93

	23
	020301001001
	天棚抹灰
	m2
	17921.1432
	13.84
	248028.62

	　
	AL0137
	天棚抹灰 砼面 混合砂浆
	100m2
	179.2114
	1384.21
	248066.21

	24
	020401006001
	木质防火门
	樘
	781
	626.89
	489601.09

	　
	AH0073
	防火门 成品安装
	100m2
	14.4125
	33779.11
	486841.42

	　
	AH0090
	成品门窗塞缝
	100m
	14.4125
	191.32
	2757.4

	25
	020401008002
	连窗门
	樘
	158
	857.99
	135562.42

	　
	AH0068
	塑钢门窗 门 成品安装
	100m2
	4.3332
	18456.92
	79977.53

	　
	AH0090
	成品门窗塞缝
	100m
	4.108
	191.32
	785.94

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	清单子目表

	工程名称：建筑工程
	第3页  共4页

	序号
	编码
	名称及说明
	单位
	数量
	综合单价
	综合合价


	　
	AH0069
	塑钢门窗 窗 成品安装
	100m2
	3.6037
	15206.17
	54798.47

	26
	020402002002
	金属推拉门
	樘
	430
	820.19
	352681.7

	　
	AH0066
	铝合金门窗 门 成品安装
	100m2
	16.8932
	20685.75
	349448.51

	　
	AH0090
	成品门窗塞缝
	100m
	16.8932
	191.32
	3232.01

	27
	020402006001
	防盗门
	樘
	155
	446.93
	69274.15

	　
	AH0074
	防盗门 成品安装
	100m2
	3.5805
	19016.53
	68088.69

	　
	AH0090
	成品门窗塞缝
	100m
	6.2
	191.32
	1186.18

	28
	020406007001
	塑钢窗
	樘
	531
	496.39
	263583.09

	　
	AH0069
	塑钢门窗 窗 成品安装
	100m2
	17.0132
	15206.17
	258705.61

	　
	AH0090
	成品门窗塞缝
	100m
	25.488
	191.32
	4876.36

	29
	020507001001
	刷喷涂料
	m2
	7124.56
	20.57
	146552.2

	　
	AL0249
	乳胶漆 外墙面 二遍
	100m2
	71.2456
	941.62
	67086.28

	　
	AL0258
	外墙涂料 抹灰面
	100m2
	71.2456
	1115.57
	79479.45

	30
	040407003001
	钢筋混凝土墙
	m3
	812.456
	734.58
	596813.93

	　
	AF0018
	直形墙 厚度200mm以内 商品砼
	10m3
	81.2456
	3660.24
	297378.39

	　
	AF0069
	直形墙 厚度 200mm以内 现浇混凝土模板
	10m3
	81.2456
	3413.15
	277303.42

	　
	AF0053
	砼搅拌输送车 5km以内
	100m3
	8.1246
	2724.2
	22133.04

	32
	010702001001
	屋面卷材防水
	m2
	743.25
	22.72
	16886.64

	　
	AJ0014
	氯丁胶乳沥青卷材防水层　 二布六涂
	100m2
	7.4325
	2272.12
	16887.53

	33
	010401006001
	垫层
	m3
	382.5
	322.6
	123394.5

	　
	AC0045
	基础垫层 商品砼
	10m3
	38.25
	3225.99
	123394.12

	34
	010401001001
	带形基础
	m3
	78
	465.14
	36280.92

	　
	AC0030
	带形基础 砼 商品砼
	10m3
	7.8
	3043.22
	23737.12

	　
	AC0049
	带形基础 砼 模板
	10m3
	7.8
	1608.21
	12544.04

	35
	010703004001
	变形缝
	m
	71
	47.84
	3396.64

	　
	AJ0065
	屋面变形缝 不锈钢板 缝宽100mm内
	100m
	0.71
	4784.32
	3396.87

	36
	AB010
	场地硬化
	项
	1000
	318.88
	318880

	　
	AB0028
	混凝土基础 砼 商品砼
	10m3
	100
	3188.83
	318883

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	清单子目表

	工程名称：建筑工程
	第4页  共4页

	序号
	编码
	名称及说明
	单位
	数量
	综合单价
	综合合价

	39
	AB016
	外脚手架
	m2
	22400
	23.54
	527296

	　
	AD0015
	外脚手架 (高度 m以内) 48
	100m2
	224
	2354.05
	527307.2

	40
	AB017
	里脚手架
	m2
	1
	2089.36
	2089.36

	　
	AD0017
	里脚手架
	100m2
	7
	298.48
	2089.36

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	　

	人材机价差表

	工程名称：建筑工程
	第  1  页  共  1  页

	序号
	材料名称及规格
	单位
	数量
	预算价(元)
	市场价(元)
	价差(元)
	价差合计(元)
	备注

	1
	综合工日 
	工日
	72018.416
	25
	67
	42
	3024773.47
	　

	2
	土石方综合工日 
	工日
	238.8214
	22
	55
	33
	7881.11
	　

	3
	水泥 32.5
	kg
	1096523.19
	0.25
	0.49
	0.24
	263165.57
	　

	4
	商品砼 
	m3
	9430.4935
	160
	240
	80
	754439.48
	　

	5
	缆风桩木 
	m3
	1.344
	600
	610
	10
	13.44
	　

	6
	锯材 
	m3
	167.9739
	850
	1650
	800
	134379.12
	　

	7
	竹脚手板 
	m2
	2063.88
	25
	26
	1
	2063.88
	　

	8
	钻头钢板 
	kg
	39.6
	2.9
	3
	0.1
	3.96
	　

	9
	钢筋 
	t
	1071.5636
	2600
	4600
	2000
	2143127.2
	　

	10
	钢筋 
	kg
	77.004
	2.6
	4.6
	2
	154.01
	　

	11
	钢丝绳 Φ8
	kg
	266.56
	5
	8.53
	3.53
	940.96
	　

	12
	不锈钢板 
	m2
	25.7091
	70
	75
	5
	128.55
	　

	13
	特细砂 
	t
	3216.9394
	25
	35
	10
	32169.39
	　

	14
	标准砖 200×95×53
	千块
	700.202
	130
	175
	45
	31509.09
	　

	15
	页岩空心砖 
	m3
	2100.606
	95
	195
	100
	210060.6
	　

	16
	粘土 
	m3
	0.9198
	15
	16
	1
	0.92
	　

	17
	石灰膏 
	m3
	76.616
	70
	75
	5
	383.08
	　

	18
	铝合金门 
	m2
	1655.5336
	70
	160
	90
	148998.02
	　

	19
	防火门 
	m2
	1412.425
	100
	260
	160
	225988
	　

	20
	塑钢门 
	m2
	424.6536
	70
	130
	60
	25479.22
	　

	21
	防盗门 
	m2
	350.889
	100
	150
	50
	17544.45
	　

	22
	塑钢窗 
	m2
	2020.4562
	60
	100
	40
	80818.25
	　

	23
	加工铁件 
	kg
	46.956
	4
	6.6
	2.6
	122.09
	　

	24
	电焊条 
	kg
	7978.725
	6.3
	6.87
	0.57
	4547.87
	　

	25
	地面砖 
	m2
	14622.1307
	38
	80
	42
	614129.49
	　

	26
	防锈漆 
	kg
	2359.42
	12.5
	25
	12.5
	29492.75
	　

	27
	乳胶漆 
	kg
	5010.7045
	8
	8.5
	0.5
	2505.35
	　

	28
	涂膜防水材料 
	kg
	23859.3949
	5
	6
	1
	23859.39
	　

	29
	组合钢模板 
	kg
	62220.2181
	3.5
	5.2
	1.7
	105774.37
	　

	30
	支撑钢管及扣件 
	kg
	32150.304
	2.9
	3.2
	0.3
	9645.09
	　

	31
	脚手架钢材 
	kg
	35409.29
	2.9
	3.6
	0.7
	24786.5
	　

	32
	安全网 
	m2
	21909.02
	3
	4
	1
	21909.02
	　

	33
	麻刀 
	kg
	81.1934
	1.16
	2.5
	1.34
	108.8
	　

	34
	其他材料费 
	元
	143115.555
	1
	2
	1
	143115.55
	　

	合计
	8084018.04
	　

	表7
	　

	安全文明施工专项费及规费、税金

项目清单计价表

	工程名称：建筑工程
	单位：元

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算标准
	金额（元）

	1
	安全文明施工专项费
	　
	　
	163865　

	2
	规费
	工程排污费+养老保险费、失业保险费及医疗保险费、住房公积金、危险作业意外伤害保险
	　
	446850.44

	2.1
	工程排污费
	　
	　
	　

	2.2
	养老保险费、失业保险费及医疗保险费、住房公积金、危险作业意外伤害保险
	分部分项工程量清单中的基价直接工程费+施工技术措施项目清单中的基价直接工程费
	4.87
	422995.62

	3
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+安全文明施工专项费+规费
	3.48
	690083.24

	表6.1
	　

	计 日 工 表

	工程名称：建筑工程
	单位：元

	编号
	项目名称
	计量

单位
	数量
	综合单价
	合价

	1
	人工
	　
	　
	　
	　

	1.1
	木工
	工日
	60
	200
	12000

	1.2
	清洁工
	工日
	180
	120
	21600

	1.3
	普通工
	工日
	200
	150
	30000

	1.4
	钢筋工
	工日
	50
	200
	10000

	1.5
	混凝土工
	工日
	50
	200
	10000

	1.6
	机械工
	工日
	20
	250
	5000

	1.7
	架子工
	工日
	10
	150
	1500

	1.9
	电工
	工日
	10
	200
	2000

	1.10
	其他
	工日
	20
	150
	3000

	　
	小计
	　
	—
	—
	95100

	2
	材料
	　
	　
	　
	　

	2.2
	水泥
	kg
	500
	0.45
	225

	2.3
	砂
	m3
	20
	150
	3000

	2.4
	钢筋
	kg
	200
	4.3
	860

	2.5
	商品混凝土
	m3
	5
	240
	1200

	　
	小计
	　
	—
	—
	5285

	3
	机械
	　
	　
	　
	　

	3.1
	废物运输车
	台班
	30
	300
	9000

	3.2
	柴油发电机
	台班
	10
	900
	9000

	3.3
	挖掘机
	台班
	20
	500
	10000

	　
	小计
	　
	—
	—
	28000

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合    计（结转至其他项目清单计价表）
	128385

	施工组织措施项目清单计价表

	工程名称：建筑工程
	单位：元

	序号
	项目名称
	计算基础
	费 率（%）
	金额

	1.1
	环境保护费
	分部分项直接费
	0.35
	31869.09

	1.2
	临时设施费
	分部分项直接费
	1.95
	177556.35

	1.3
	夜间施工费
	分部分项直接费
	0.77
	70112

	1.4
	冬雨季施工增加费
	分部分项直接费
	0.6
	54632.72

	1.5
	二次搬运费
	分部分项人工费
	0.8
	14348.79

	1.6
	已完工程及设备保护费
	分部分项机械费+分部分项主材费
	0.2
	519.06

	1.7
	工程定位复测、点交及场地清理费
	分部分项直接费
	0.18
	16389.82

	1.8
	材料检验试验费
	分部分项材料费
	0.16
	11283.72

	1.9
	特殊检验试验费
	分部分项材料费
	0.1
	7052.32

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合计（结转至措施项目清单计价表）
	383763.87


1.5施工组织设计
1.5.1编制依据

 (1)遵循施工工艺规律、技术规律及安全生产规律，合理安排施工程序及施工顺序。
(2)全面规划，统筹安排，保证重点，优先安排控制工程的关键工程，确保合同工期。
(3)采用先进的施工技术和施工组织措施，充分利用现有机械设备，扩大机械化施工范围，提高机械化程度，改善劳动条件，提高劳动效率。
(4)对施工方案进行技术经济比较，合理布置施工平面图，尽量减少临时工程，减少施工用地，降低工程成本。
(5)采用流水施工方法。网络计划技术安排施工进度计划，科学安排冬、雨季项目施工，保证施工能连续地、均衡地、有节奏地进行。确保工程质量、施工安全、文明施工。

1.5.2编制原则
(1)重庆市行政主管部门的批准文件，及建筑工程3#项目的施工要求。
(2)设计单位设计的施工图，标准图及会审记录资料。

(3)施工现场勘查所调查的资料和信息。

(4)建设单位可能提供的条件，如供水、供电、施工道路、施工场地及临时设施等条件。

(5)施工企业的生产能力、机械设备状况、技术水平。
(6)国家及重庆市现行的有关的法律、法规和文件规定，现行施工质量验收规范、安全操作规程、质量评定等文件。

1.5.3项目使用的主要规范章程

表1-1

	标准号
	名称

	GB107-87
	混凝土强度检验评定标准

	GBJ129-90
	砌体基本力学性能试验方法规范

	GB50152-92
	混凝土结构试验方法标准

	GB50164-92
	混凝土质量控制标准

	GB50202-2002
	地基与基础工程施工质量验收规范

	GB50203-2002
	砌体工程施工质量验收规范

	GB50204-2002
	混凝土结构工程施工质量验收规范

	GB50206-2002
	木结构工程施工质量验收规范

	GB50207-2002
	屋面工程施工质量验收规范

	GB50208-2002
	地下防水工程施工质量验收规范

	GB50209-2002
	建筑地面工程施工质量验收规范

	GB502010-2001
	建筑装饰、装修工程质量验收规范

	GB/T50315-2000
	砌体工程现场检测技术标准

	GB50345-2004
	建筑工程监理规范

	GB/T50326-2001
	建筑工程项目管理规范

	GB/T50328-2002
	建筑工程文件归档整理规范

	GB50330-2002
	建筑边坡工程技术规范

	GB50345-2004
	屋面工程技术规范

	JGJ/T23-2000
	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程

	JGJ27-2001
	钢筋焊接接头试验方法标准

	JGJ/T29-2003
	建筑涂饰工程施工及验收规范

	JGJ3-2002
	高层建筑混凝土结构技术规程

	JGJ/T8-97
	建筑变形测量规程

	JGJ18-2003
	钢筋焊接及验收规范

	JGJ79-2002
	建筑地基处理技术规范

	JGJ/T55-2000
	普通混凝土配合比设计规程

	JGJ107-2003
	钢筋机械连接通用技术规程

	JGJ116-98
	建筑抗震加固技术规程

	JGJ120-99
	建筑基坑支护技术规程

	JGJ130-2001
	建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

	DB50/5001-97
	重庆市建筑地基基础设计规范

	DB50/T5002-97
	重庆市混凝土质量控制规程

	DB50/T5025-2002
	混凝土空心砌块砌体工程施工及验收评定规程

	DB50/5027-2004
	钢筋剥肋滚轧直螺纹连接技术规范-

	JGJ94—94
	建筑桩基技术规范

	GB50108—2001
	地下工程防水技术规范

	SJG06—1997
	非承重混凝土小型空心砌块墙体技术规程

	JGJ/95—95
	冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程

	02SG614
	框架结构填充小型空心砌块墙体结构构造


1.5.4工程概况
1）工程概况

本工程位于江北鱼嘴安置房项目位于重庆市渝北鱼复工业园区鱼嘴镇。
本工程建筑面积：2本项目
[image: image2.wmf]±

0.000=318.6m。本工程建筑面积：25210m2，地上建筑面积：25210m2。本项目共28层，建筑总高度：90m。
表2-1 建筑项目主要特征表

	项目名称
	
	备注

	建筑工程等级
	二级
	

	耐火等级
	一级
	

	屋面防水等级
	二级
	

	建筑安全等级
	二级
	

	地下室防水等级
	三级
	

	抗震设防烈度
	6度
	

	主要结构形式
	短肢剪力墙结构
	

	结构设计使用年限
	50年
	

	建
筑

构

造

及

装

修
	墙体
	框架填充墙及室内隔墙采用页岩空心砖
	

	
	地面
	水泥砂浆铺面及装修层
	

	
	楼面
	钢筋混凝土抹灰及装修面层
	

	
	屋面
	卷材防水
	

	
	门
	木质防火门，防盗门，金属拉边门
	

	
	窗
	塑钢窗
	

	
	顶棚
	刮腻子喷涂料
	

	
	内墙面
	水泥砂浆抹面及防霉腻子＋白色涂料
	

	
	外墙面
	涂料外墙
	


1.5.5施工部署
1）质量目标

实现对业主的质量承诺，以领先行业水平为目标，严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工，工程一次验收合格率达100%，分部工程优良率达到80%以上。观感质量得分率90%以上。
2）安全目标
（1）无因工死亡、重伤和重大机械设备事故；
（2）无火灾事故；
（3）无严重污染扰民；
（4）无重大交通行车事故。
3）工期目标
本工程拟定于2012年8月动工，计划于2013年底交付使用。具体开工日期以建设单位及监理单位签发的开工令为准。
4）现场管理
（1）业主、监理、施工单位之间计算机局域联网信息共享技术：微机成本分析、网络计划、资料管理等，将技术交底、施工日志等技术、施工资料通过信息管理系统发布，使之传递迅速、及时。

（2）施工现场闭路监视系统：在施工现场各个部位设摄像探头，对所有施工工序进行全程电视监控，通过现代化管理手段，将图象集中于各主管部门，便于集中管理。

（3）电视闭路监视系统组成：系统由前端摄像设备、中间信息传输线和控制中心组成。

①前端设备：由彩色低照度CCD摄像机，各种规格的镜头，云台，解码器，防护罩等组成。

②控制中心的设备组成：控制中心有中心控制图象切换矩阵，各种规格的监视器，画面分割器，长时间录象机，交流稳压电源等组成。

③主控室设在项目经理办公室，甲方现场领导办公室，监理现场领导办公室，现场派出所设分控。

1.5.6管理组织机构

1）组织机构

本工程按项目法组织施工，项目经理选派承担过大型工程项目管理，并具备丰富施工管理经验的国家一级项目经理担任；项目总工选派具有较高技术业务素质和技术管理水平、并有创长城杯管理经验的工程技术人员担任。项目经理部对本项目的人、财、物按照项目法施工管理的要求实行统一组织，统一布置，统一计划，统一协调，统一管理，并认真执行ISO9002质量标准，充分发挥各职能部门、各岗位人员的职能作用，认真履行管理职责，确保本项目质量体系持续、有效的运行。通过我们科学、严谨的工作质量和项目管理经验，确保实现合同规定的工期和质量目标，现场管理创北京市文明安全工地。

项目部班子主要成员及各主要部室的职责：

（1）领导班子：由项目经理、项目副经理、项目总工程师组成，负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜，对工程进度、成本、质量、安全和创优及现场文明施工等负全部责任。

（2）技术部：负责编制工程施工组织设计，对特殊过程编制作业指导书，对关键工序编制施工方案，对分项工程进行技术交底，组织技术培训，办理工程变更，及时收集整理工程技术档案，组织材料检验、试验、施工试验和施工测量，检查监督工序质量，调整工序设计，并及时解决施工中出现的一切技术问题。

（3）工程部：负责组织施工组织设计实施，制定生产计划，组织实施现场各阶段的平面布置，安全文明施工及劳动组织安排，工程质量等施工过程中各种施工因素管理;负责各劳务分包和工程分包的协调管理。

（4）安质部：负责施工现场安全防护、文明施工、工序质量日常监督检查工作。
（5）物资部：负责工程材料及施工材料和工具的购置、运输，监督控制现场各种材料和工具的使用情况等。
（6）机械部：负责施工机械调配、进场安装及维修、保养等日常管理工作,确保机械处于良好运行状态。 

（7）核算部：负责工程款的回收，工程成本核算，工程资金管理，编制工程预算、决算，验收及统计等工作。
（8）创优部：负责工程创优工作。

（9）综合办公室：负责文件管理，劳资管理，后勤供应及与地方政府管理部门的对外工作联系及接待工作。
（10）公安派出所：负责施工现场治安保卫、防火消防和成品保护工作。
以上各部在经理部领导班子的领导下，统一协调，各尽其责，及时解决施工过程中出现的各种问题，确保优质、高效的完成施工任务。
2）管理体系

管理机制采用项目法施工管理。
3）项目经理部下设作业队及分工
（１）结构施工队：负责主体结构工程的施工。
（２）瓦工作业队：负责砌筑工程、抹灰工程、楼地面工程的施工。
（３）油工作业队：负责油漆、粉刷工程的施工。
（４）木工作业队：负责内外门窗安装和吊顶工程的施工。
（５）防水作业队：负责地下室外防水、屋面防水、厕浴间防水工程的施工。
人员配置表
	序号
	工  种
	施 工 阶 段（人）
	备注

	
	
	基础
	结构
	砌筑、装饰
	

	1
	钢筋工
	35
	50
	10
	钢筋绑扎

	2
	架子工及模板工
	20
	65
	15
	模板工程施工

	3
	砼  工
	15
	15
	10
	混凝土浇筑

	4
	砖  工
	20
	3
	40
	砌体施工

	5
	抹灰工、镶贴工
	4
	4
	40
	装饰施工

	6
	机操工
	6
	7
	7
	机械设备操作（含指挥）

	7
	机械维修工
	3
	3
	3
	机械设备维修

	8
	电焊工
	3
	4
	3
	钢筋焊接（持证、经现场考核合格）

	9
	水电工
	1
	1
	1
	临时用电安装、维修

	10
	普  工
	30
	20
	40
	土石方运输及打杂工作等

	11
	试验工
	1
	1
	1
	试件、取样送样送报告等

	12
	测量放线工
	2
	2
	2
	经培训合格后专门配合测量施工员

	13
	油漆工
	3
	3
	30
	装饰施工

	14
	防水工
	10
	2
	20
	防水施工

	15
	库管
	1
	1
	1
	库房管理

	16
	抬工
	4
	4
	4
	装、卸原材料等

	17
	炊事工
	4
	4
	4
	负责伙食工作

	18
	行政服务
	1
	1
	1
	现场负责招待、会议安排、后勤服务

	19
	现场保安
	6
	6
	6
	现场治安、防火防盗、现场出入管理


1.5.7施工部署

本工程工程量大，质量目标高，工期计划为353天，为保证基础、主体、装修均尽可能有充裕的时间施工，保质如期完成施工任务，必须充分考虑到各方面的影响因素，合理安排任务、人力、资源、时间、空间的总体布局。
1）总施工顺序上的部署原则

按照先地下，后地上；先结构，后装修；先土建，后专业的总施工顺序原则进行部署。
2）施工工艺总流程：
土方开挖 → 基础底板垫层 → 基础底板防水层 → 防水保护层 → 基础底板 →地下室结构 → 地下室外防水 → 回填土 →地上部分主体结构 → 墙体砌筑 → 专业安装 → 屋面工程 → 内外装修 → 室外工程 → 清理收尾 → 竣工报验
3）施工作业安排：
(1)为了确保工期和时间连续、实施立体交叉作业，本工程结构验收均分二次进行，第一次验收一至十层；第二次验收十一层至顶层。砌筑工程及装修在结构验收后分阶段、分层进行，二次结构、装修及水电管道安装工程采取交叉作业，合理安排穿插进行。

（2）主体阶段流水段划分

      主体流水段按照结构形式1-2层分为3个流水段，2-13层分为2个流水段，14-18层分为3个流水段。
4）设备的选用
    根据施工计划要求，配备足够的完好的施工机械设备，施工设备应合理配套，事先检修，提高完好率和利用率，并按要求时间入场。

表3 主要施工机具配置表
	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	备注

	1
	自升式塔吊
	QTZ63
	1台
	调运物资，臂长50m

	2
	施工电梯
	S200
	1台
	

	3
	砼输送泵
	HBT40C
	1台
	

	4
	灰砂搅拌机
	DJ-250
	1台
	

	5
	交直流电焊机
	BX-930
	2台
	

	6
	钢筋竖焊机
	KDZ-500
	2台
	竖向钢筋接长

	7
	钢筋截断机
	QJ40
	1台
	

	8
	钢筋弯曲机
	WGJ-32
	1台
	

	9
	钢筋调直机
	JQ-8
	1台
	

	10
	钢筋对焊机
	100型
	1台
	

	11
	砼振动器
	P50
	1台
	

	12
	木工园盘锯
	MJ225
	1台
	

	13
	打夯机
	65Kg
	1台
	土、石方回填

	14
	污水泵
	扬程30m
	1台
	现场抽水用

	15
	直螺纹套丝机
	
	1台
	机械连接

	16
	电动套丝机
	
	1台
	机械连接

	17
	平刨
	
	1台
	机械连接

	18
	压刨
	 
	1台
	机械连接

	19
	民用对讲机
	
	5台
	通讯联系


1.5.8施工准备工作：

1）技术准备工作
（１）项目总工组织各专业技术人员认真学习设计图纸，领会设计意图，做好图纸会审。
（２）根据《质量手册》和《程序文件》要求，针对本工程特点进行质量策划，编制工程质量计划，制定特殊工序、关键工序、重点工序质量控制措施。
（３）依据施工组织设计，编制分部、分项工程施工技术措施，做好技术交底，指导工程施工。
（４）做模板设计图，进行模板加工。
（５）认真做好工程测量方案的编制，做好测量仪器的校验工作，认真做好原有控制桩的交接核验工作。
（６）编制施工预算，提出主要材料用量计划。
2）劳动力及物质、设备准备工作：

（１）组织施工力量，做好施工队伍的编制及其分工，做好进场三级教育和操作培训。
（２）落实各部室人员，制定相应的管理制度。
（３）根据预算提出材料供应计划，编制施工使用计划，落实主要材料，并根据施工进度控制计划安排，制定主要材料、半成品及设备进场时间计划。
（４）组织施工机械进场、安装、调试，做好开工前准备工作。
3）施工现场及管理准备工作：
（１）做施工总平面布置（土建、水、电）并报有关部门审批。按现场平面布置要求，做好施工场地围墙和施工三类用房的施工，做好水、电、消防器材的布置和安装。

（２）按北京市要求做好场区施工道路的路面硬化工作。

（３）抓紧与地方政府各有关部门接洽，疏通关系，办理开工前各项手续，保证施工顺利进行。
（４）完成合同签约，组织有关人员熟悉合同内容，按合同条款要求组织实施。
4）劳动力及物质、设备准备工作：

（1）组织施工力量，做好施工队伍的编制及其分工，做好进场三级教育和操作培训。
（2）落实各部室人员，制定相应的管理制度。
（3）根据预算提出材料供应计划，编制施工使用计划，落实主要材料，并根据施工进度控制计划安排，制定主要材料、半成品及设备进场时间计划。
（4）组织施工机械进场、安装、调试，做好开工前准备工作。
5）试验与检验的管理要求：

(1)技术负责人——负责对试验工作总体安排，理顺管理体制，明确各部门主要人员职责。按照国家现行规范、规程、产品标准，监督检查检验试验计划的实施。

(2)各专业工长——要对各自负责的专业施工质量负直接责任。按计划在工程施工 过程中，检验试验负责，根据工程进度计划，提前安排和通知相关部门以及人员，作好材料准备。
(3)材料员——对供应物资的质量负责，不但要提交完整的出厂证明，对那些明确规定进场后经复验才能用的材料，清点核实数量，外观质量检查，根据验收批要求，及时通知试验员按规定见证取样送检。如不通知，发生漏做、少做试验，甚至把不合格品用到了工程上，物资部门负责。

(4)试验员——接受物资部门和专业责任工程师的委托，协助取样，成型混凝土、砂浆试块和材料试验样件等，统一编号管理，做好试块养护工作，到龄期试块的强度试验工作，试验记录。对工程所有进场原材料检验和过程检验的取样、制作、送检工作的具体操作。确保各试件的真实性、代表性、有效性、及时性，部位标识清晰明了，送检及时，报告取回及时。

(5)技术内业负责工程所有检测报告的保管、评定、审查、存档备查，向监理报验。
(6)凡规定必须经复验的原材料，必须先委托试验，合格后才能使用的原则。主要有：钢筋、水泥、砂、石、砖、防水材料、混凝土外加剂、砌块材料，防水材料等。其中水泥可得出快测强度或短龄期强度合格后使用。

(7)遵守上道工序必试项目试验合格后才进入下道工序施工的原则

主要有钢筋连接试验、混凝土结构工程试验。钢筋连接试验合格后才能浇筑混凝土，混凝土结构工程合格后才能进行装饰装修施工。

(8)坚持有见证试验工作
本工程实行有见证试验，有见证取样和送检是在监理人员的见证下，由施工人员在现场取样，送至指定的试验室进行试验。送检试样在现场施工试验中随机抽取，不得另外进行。施工过程中，见证人按照有见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证，并在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志标明工程名称、取样名称、部位、日期及样品数量，并有取样人和见证人签字，见证人制作见证记录，见证记录应列入施工技术档案。

(9)不合格品的处理方法：严格按检验和试验的 程序规定，对查出质量不合格的原材和半成品进行退货外，还要根据控制过程及时写出处置的方法和书面记录，以备查阅。
(10)资料管理：严格按试验资料管理制度进行管理，试验资料是保证施工过程质量的合格证，做好实验资料的管理工作，是施工阶段质量控制重要环节。所以在施工过程中，对试验人员在现场取样、送样、各种复检报告都必须及时准确，作好记录，以备查阅。
6）施工测量
1）建立施工轴线控制
建筑物必须建立有效施工轴线控制网。建立施工轴线控制网，必须从整个施工过程考虑，从开挖、基础垫层和建筑物施工过程中的定轴线均能应用所建立的施工控制网。将控制轴线及时投影到建筑面层上，然后根据控制轴线作柱墙线等细部放样，以备绑扎钢筋、立模板和浇筑混凝土之用。
2）基础的开挖放线
由于建筑平面控制桩及轴线控制桩距基础外边线较远，在基础开挖时，不易被破坏，故在开挖基础时不需引桩。

基础放线：用经纬仪正、倒镜法以轴线控制桩为准将各轴线直接投测在施测层上。两次投射取中后作为最终投测控制线。每施工段控制线投测不少于三条。在施测层使用经纬仪与钢尺校测所投测控制线的夹角与距离，复核其几何关系，合格后作为细部放样的依据。
3）主体结构放线
本工程主体轴线控制采取内控外校法。在每层楼板砼初凝后进行十字控制线测设并弹墨于板面上。在观测过程中，其测回归零差不大于12″。在每层板上十字控制线相对应的地面控制点位置留设预留孔，作为十字控制线向上作垂直传递用。

内控网布设：依据平面定位图上有关墙体、洞口详细位置关系建立建筑物平面矩形内控制网,内控网布设成偏轴线1m。内控基准点埋设方法：在高于基础面上埋设10cm×10cm钢板，钢针刻划十字线，钢板通过锚爪与顶板焊牢，在向上的每层楼板的相应位置留洞(15cm×15cm)，以便于基准点的竖向投测。在内控测设后，以设计距离逐步进行放样，另以外部控制标志作外控校核用。这样，外部控制标志、内控制间的关系就能保持一致，以确保施工的各个阶段都能达到一定的精度。在该项工程中控制点之间距离误差要求达到±2mm，测角中误差为20″,其余均按施工测量规程进行。

电梯井道控制：在结构施工中，从电梯井底层开始，以结构施工控制线为准，及时量测电梯井净空尺寸并测设电梯井中心控制线。

楼梯：根据上下层弹出墙面上的+50cm线，按踏步数量均匀分布作为楼梯控制线。

为避免施工过程中对施工控制网的影响，须把各主轴线标志桩引测至施工影响区域外且有利于保存和使用的地方，并设置半永久性桩点。

为保证精度应注意以下几点：

（1）轴线的延长控制点准确，标志要明显，并要保护好。

（2）选用望远镜放大倍率较大的电子经纬仪。

（3）仪器要进行严格的检验和校正。

（4）测量时尽量选在早晨、傍晚、阴天、无风的气候条件下进行，以减少旁折光的影响。
4）装修施工测量
(1)在结构施工测量中，按装修工程的要求将所需要的控制点、线及时弹在墙、板、梁上，作为装修施工的控制依据。

(2)地面：在四周墙上弹出50cm水平线，作为面层施工高程控制线。

(3)墙面：结构施工中，在墙体两侧弹出墙边线和50cm控制线，根据墙边控制线进行面层施工。

(4)门窗洞口：室外墙体结构完成后，用经纬仪在窗口中间投测竖向控制线，再根据首层外墙+50cm线用钢尺传递高程并弹在墙上。室内洞口竖直控制线根据轴线关系弹出，水平控制线由+50cm线向上量出，保证门窗相对位置准确。
5）高层控制
标高传递采用锤球悬吊钢尺后用水准仪将控制点标高传到施工操作层面，然后用塔尺和水准仪将此标高加密，保证施工层标高测量偏差小于3mm。主体施工时，标高引测至梁底模支撑钢管上，以控制梁底标高；板面标高在砼浇筑时根据竖向钢筋上的标高标识拉广线操作，用塔尺和水准仪跟踪控制。
7）沉降测量

1）沉降观测的方法和一般规定：

沉降观测是一项较长期的系统观测工作，为了保证观测成果的正确性，应尽可能做到四点：

A. 固定人员观测和整理成果。

B. 固定使用的水准仪及水准尺。

C. 使用固定的水准点。

D. 按规定的日期、方法及路线进行观测。
（2）沉降观测点的首次高程测定：
沉降观测点首次观测的高程值是以后各次观测用以比较的根据，如初测精度不够或存在错误，不仅无法补测，而且会造成沉降工作中的矛盾现象，因此必须提高初测精度。 

(3)观测方法及作业中应遵守的规定

使用精密水准仪进行后、前、前、后观测，观测应在成像清晰、稳定时进行，有多个前视观测点时前视各点观测完毕以后，应回测后视点，最后应闭合于水准点上。

表4 一个测站上观测限差应符合测量规范要求

	[image: image1.png]


           类     别

项    目
	高精度
	较高精度
	中精度

	视线长度（m）
	≤20
	≤30
	≤40

	前后视距差（m）
	≤0.5
	≤0.5
	≤1.0

	前后视距累计差（m）
	≤1.5
	≤1.5
	≤3.0

	视线离地面高度（m）
	≥0.5
	≥0.5
	≥0.5

	基铺分划读数差（mm）
	≤0.2
	≤0.3
	≤0.4

	基铺分划所测高差之差（mm）
	≤0.3
	≤0.4
	≤0.6


8）测量复查验收程序
工程定位测量平面控制网、高程控制网引测完成后，须由专职质检人员检查认同后，技术质量部门进行定位验收。验收合格后，请业主、监理进行定位验收合格并手续完善后方可进入基础开挖工序，未经验收绝不允许进入下道工序施工。下道工序施工前专业施工员须对上道工序施工轴线、标高进行复测，即“换手复测”，减少因失误造成重复、累计误差。
9）施工测量的准备工作
（1）熟悉、校核施工图轴线尺寸、结构尺寸和各层各部位的标高变化及其相互间的关系。

（2）对照总图，现场勘察、校测建筑用地红线桩点、坐标、高程及相邻建筑物关系。

（3）测量仪器准备：光学经纬仪（DJ2）一台带弯管目镜；有机玻璃十字接收靶；自动安平水准仪（DS1）一台；50 m钢卷尺3个。以上测量仪器均应在施工前检定合格，确保测量数据的准确。

（4）测量人员配备：测量工2～3人，验线员1人，上述人员均持有建委颁发的上岗证书。
10)土方开挖
1）挖土准备
（1）审查设计图纸，核对平面尺寸和坑底标高，摸清地下构筑物及地下管线分布情况，与甲方确认。
（2）场地平整，具备安全行车条件。

（3）地表水或雨水及时排走，使场地保持干燥，以便施工。

（4）各种测量工作已完毕，并做好保护。

（5）配备足够夜间施工的照明设备，各种设备接线及电源安全可靠，能到各施工  地点，能保证土方开挖时基坑照明和抽水要求。

（6）劳动力进场充足，能保证施工的需求。

（7）研究制定好基础开挖的方案，绘制好基坑开挖平面图，确定好开挖路线、顺序、坑底标高、边坡坡度。
2）基础开挖：

(1)独立基础、条形基础开挖前，均作200高，120宽的C10砼边框，以作基础定位放线的投射点，并防止在基础开挖过程中，场内积水流入坑（槽），挡土等作用。

（2）在基础开挖施工中，每个基坑均搭设防雨棚，基坑周边搭设防护架。
（3）砼采用现场搅拌混凝土，砼输送泵运送至浇筑点
（4）基础开挖后土石方采取现场集中堆放，由人工配合塔吊进行转运，现场集中堆放场地布置点详施工平面布置图。塔吊不能覆盖范围采用人工转运至堆 放场地。

（5）由于工期紧，基础施工采用全面开挖的方式进行施工。
程工期紧，施工进度快，模板数量按施工部署要求进行配备，满足流水作业。
    3）排水措施
   （1）基坑开挖前，应在基坑四周上口外侧1m以外设置水泥围堰，基坑外排水与下水接通，防止雨水从地面流入基坑内。

（2）为防止基坑积水，基坑内沿四周设置排水沟，在基坑边设集水坑，及时将积水抽出基坑。
4) 预埋件及预埋套管
(1)预埋件有施工时临时用及设计要求永久使用，不管是何种预埋件均要严格按图纸进行施工，对焊缝要求严格。焊缝高度要满足设计要求，且要求表面光滑平整。
(2)预埋套管分两种，一种是防水套管，另一种是一般穿墙套管。
1、外墙套管均是防水套管。防水套管在管中部焊止水钢板环，焊缝要求严密，不渗水，外露部分涂防腐油漆。
2、内墙套管，可不焊止水套环。
3、套管固定：焊于钢筋上，外部用模板固定，要反复复核管的规格、标高及位置。
 5）注意事项：

（1）挖土过程中应有测量工及时将标高引测至基坑壁上，并随时检测，避免超挖。

（2）基坑开挖完毕后，应及时进行钎探和验槽，并尽快打上垫层，以防扰动。

（3）严禁在基坑边大量堆载或载重车辆穿行，并设专人对基坑壁进行观测，发现问题及时处理。

（4）基础施工时，派专人负责巡视，一旦出现危险预兆应及时报告并立即通知撤离。

（5）基槽上口500mm处设钢管护栏，并用红白漆做出突出标记，外挂密目安全网，夜间设警示灯。
11)钢筋混凝土工程
(一）钢筋

钢筋必须具有出厂质量证明书或试验报告，并按批进行外观检查后，按规定抽取试样做力学性能试验。合格后方可使用。
（二）钢筋接头、钢筋锚固、搭接长度

（1）楼板钢筋的直径小于22mm，采用搭接接头，最小搭接长度见附表。

（2）楼板钢筋直径大于等于22mm时采用锥螺纹机械连接,柱子钢筋大于等于16mm小于22mm时,采用电渣压力焊。

（3）钢筋的最小锚固长度见附表

表5 钢筋最小搭接长度表

	钢筋类型
	混凝土强度等级

	
	C25
	C30

	一级钢筋
	30d
	25d

	二级钢筋
	40d
	35d


表6 最小钢筋锚固长度

	钢筋类型
	混凝土强度等级

	
	C25
	C30

	一级钢筋
	35d
	30d

	二级钢筋
	47d
	41d


（4）钢筋焊接的接头形式、抽样、焊接工艺和质量验收应符合“钢筋焊接及验收规范”有关规定。

（5）采取有效措施进行成品保护，特别是负弯矩钢筋的保护，以保证钢筋位置准确。

（6）搭接接头错开长度为钢筋直径的40倍，绑扎接头搭接长度根据混凝土强度为钢筋直径的41倍、47倍，且两根接头端部错开0.3倍的搭接长度。

（三）钢筋绑扎：

１）基础钢筋绑扎

(1）、钢筋加工：

钢筋加工之前技术负责人详细核查钢筋料表的正确性，其中插筋的长度以及底板钢筋的搭接位置及接头错开距离要在技术交底之中做出明确的交待。符合要求以后，工人方可下料。钢筋下完料以后，技术人员按照钢筋料表，检查加工好的钢筋是否符合要求，符合要求以后，方可运到基槽内。
（2）、钢筋绑扎准备工作：

底板钢筋绑扎之前，首先按照要求对钢筋进行机械连接，连接方式全部采用套筒冷挤压的方式进行。挤压接头位置相互错开，在任意接头中心至长度为钢筋直径的35倍的区段内，有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋的总截面面积的百分率不得超过50%。套筒使用之前必须进行型式检验。进行冷挤压的施工人员必须持证上岗。检查所采购的套筒应符合行业标准，套筒分规格码放。钢筋端头的锈皮、泥砂、油污等杂物应清理干净。钢筋连接端划出明显定位标记，钢筋端头离套筒长度中点不宜超过10MM。挤压 时挤压机与钢筋轴线保持垂直。挤压从套筒中央开始，并依次向两端挤压。对钢筋与套筒进行试套，对钢筋有马蹄，弯折或纵肋尺寸过大的，进行调整，对不同直径钢筋的套筒不得相互使用。对套筒做外观检查，钢筋连接端划出明显定位标记，确保挤压时和挤压后可暗按定位标记检查钢筋伸入套筒内的长度。并进行试压，符合要求后方可作业。具体的套筒操作，要在技术交底内详细交待。套筒连接完成以后，开始进行钢筋绑扎，钢筋绑扎要按照弹出的位置线进行确保钢筋位置准确及横平竖直。底板钢筋所有交叉点都要进行绑扎。
（3）、底板钢筋绑扎：

底板钢筋绑扎工艺流程：

对钢筋原材料检查其出厂质量证明单、型号、规格、级别是否与图纸及材料是否相符。进行外观检查和物理试验→按照钢筋放样图下料→在垫层保护层上弹出钢筋位置线→按照钢筋位置线绑扎底板下层钢筋→绑扎暗梁钢筋→绑扎墙体及暗柱插筋→绑扎上层网片钢筋。
 2）剪力墙钢筋绑扎

按图纸要求间距，计算好每根剪力墙箍筋数量，先将箍筋都套在下层伸出的待接筋上，然后接长绑扎剪力墙钢筋。
在立好的剪力墙钢筋上用粉笔划出箍筋间距，然后将已套好的箍筋往上移动，由上往下采用缠扣绑扎。
箍筋与主筋垂直，箍筋与主筋交点均要绑扎，箍筋的接头(即弯钩叠合处)应沿柱子竖向交错布置。

按抗震要求，剪力墙箍筋端头应弯成135度，平直长度不小于10d(d为箍筋直径)。如箍筋采用90度搭接，搭接处应焊接，焊缝长度单面焊缝不小于10d。
剪力墙顶、梁柱交接等处，箍筋间距应按设计要求加密。
剪力墙筋保护层：砂浆保护层垫块设在柱子下、中、上部，以保证主筋保护层厚度的正确。
3）梁钢筋绑扎：
首先在主梁模板上按图纸划好箍筋的间距。
主筋穿好箍筋，按已画好的间距逐个分开→固定弯起筋和主筋→穿次梁弯起筋和主筋并套好箍筋→放主梁架立筋、次梁架立筋→将梁底主筋与箍筋绑住→绑架立筋(架立筋与箍筋用套扣法绑扎)→再绑主筋。主次梁同时配合进行。
箍筋弯钩为135度，平直长度不小于10箍筋直径，如果做成封闭箍时，单面焊缝长度应不小于10d。
弯起筋和负弯矩钢筋位置要准确，梁与柱交接处，梁钢筋锚入柱内长度应符合设计要求。
主、次梁钢筋，要在主筋下垫好垫块，以保证主筋保护层的厚度。
梁的受拉钢筋直径等于或大于22mm时，采用机械连接。小于22mm可采用绑扎接头。
搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离，不得小于钢筋直径的10倍。接头不宜位于构件最大弯矩处。受拉区域内Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩，搭接处应在中心和两端扎牢。
接头位置应相互错开，且符合规范中焊接、搭接接头占截面受力筋百分率要求。
梁主筋双排时，可用短钢筋垫在两层钢筋之间，钢筋排距应符合设计要求。
4）板钢筋绑扎
清扫模板上锯末、碎木、电线管头等杂物。用粉笔在模板上划好主筋，分布筋间距。按画好的间距，先摆受力主筋，后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。
钢筋有接头时，应按现行规范要求错开，其位置和搭接长度均要符合规范和设计要求。钢筋搭接处，应在中心和两端按规定用铁丝扎牢。
绑扎一般用顺扣或八字扣，除外围两根筋的相交点应全部绑扎外，其余各点可隔点交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎)。如板为双层钢筋，两层筋之间须加钢筋马凳，以确保上部钢筋的位置。
绑扎负弯矩钢筋，每个扣均要绑扎，最后垫钢筋马凳。

在钢筋混凝土结构施工时应按建筑布置图中所示的位置及详图所示埋件要求预埋好铁件。钢筋铁件绑扎预埋完毕后，经质量监督部门及建设单位现场代表和公司有关部门检查验收后，方可浇筑混凝土。
5）钢筋保护层要求

（1）混凝土墙楼板钢筋保护层厚度为15mm。

（2）混凝土梁、柱钢筋保护层厚度为25mm。

（3）与地面以下土接触一侧的构件钢筋保护层的厚度为35mm，水池壁和底板面保护层的厚度均为35mm。
（四）混凝土工程：

本工程全部使用现场搅拌混凝土，施工前，计算配合比，须对取样复验，复验合格后，方能使用。
1）剪力墙混凝土的浇筑

(1)剪力墙混凝土浇筑前，底部应填以5～10cm厚与混凝土配合比相同的砂浆或减半石子混凝土。

(2)浇筑时，布料设备的出口离模板内侧面不应小于50mm，且不得向模板内侧面直冲布料，也不得直冲钢筋骨架。

(3)混凝土应分层浇筑振捣，使用插入式振捣器时每层厚度不大于50cm，振捣棒不得触动钢筋和预埋件。除上面振捣外，下面要有人随时敲打模板。
(4)剪力墙在与梁板整体浇筑时，应在柱浇筑完毕后停歇1～1.5h，使其获得初步沉实，剪力墙有一定强度再继续浇筑梁板混凝土。
2）梁、板混凝土浇筑
有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑。肋形楼板的梁板应同时浇筑，浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”，即先将梁根据梁高分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑，随着阶梯形不断延长，梁板混凝土浇筑连续向前推进。
浇筑板的虚铺厚度应略大于板厚，用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣，厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向拖拉振捣，并用铁插尺检查混凝土厚度，振捣完毕后用长木抹子抹平。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子找平。浇筑板混凝土时不允许用振捣棒铺摊混凝土。

与板连成整体的大断面梁允许将梁单独浇筑，其施工缝应留在板底以下2～3cm处。浇捣时，浇筑与振捣必须紧密配合，第一层下料慢些，梁底充分振实后再下二层料。用“赶浆法”保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进，每层均应振实后再下料，梁底及梁帮部位要注意振实，振捣时不得触动钢筋及预埋件。浇筑梁板混凝土，不得在同一处连续布料，应在2-3m范围内水平移动布料，且宜垂直于模板布料。

梁柱结点钢筋较密时，浇筑此处混凝土时宜用同强度等级的细石混凝土浇筑，并用小直径振捣棒振捣
3）楼梯混凝土浇筑
楼梯段混凝土自下而上浇筑，先振实底板混凝土，达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇捣，不断连续向上推进，并随时用木抹子将踏步上表面抹平。
4）混凝土养护
混凝土浇筑完毕后，覆盖塑料布浇水养护，浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态。剪力墙、梁的立面，采取在混凝土表面涂刷养护剂进行养护、外包塑料布。
5) 混凝土浇筑与振捣的一般要求：

浇筑混凝土时应分段分层连续进行，每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密确定，一般分层高度为振捣器作用部分长度的1.25倍，最大不超过50cm。
使用插入式振捣器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(一般为30～40cm)。振捣上一层时应插入下层5cm，以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距，应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。
浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇，其间歇时间应尽量缩短，并应在前层混凝土初凝之前，将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种及混凝土凝结条件确定，一般超过2h时，应按施工缝处理。
浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况，发现问题应立即停止浇灌，并应在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。
6) 施工缝的留置与处理
施工缝的留置：
剪力墙的施工缝应留在基础顶面和楼板上平处；其他砼构件混凝土浇筑时，原则上不留施工缝，如遇特殊情况可按现行规范规定要求留设垂直施工缝，施工缝应留在次梁或板跨中的1/3跨度范围内，与板连成整体的大截面梁，施工缝留在板底面以下20-30mm处。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直，不得留斜槎。施工缝宜用木板或钢丝网挡牢。双向板、悬臂梁必须留施工缝时，其位置须经设计单位同意。楼梯的施工缝应在每层第一梯段中间的三分之一跨度范围内，且与梯板垂直。基础与剪力墙留有施工缝，设置在基础顶位置。

施工中若出现意外的停水、停电和机械故障等情况不能连续施工时，应采用发电机供电继续施工，或人工搅拌，人工运输、人工振捣的方法，将施工缝留在设计或现行施工规范允许的部位。

施工缝的处理：
后浇带位置待主体完成后浇筑，必须彻底清除残渣，并用压力水冲洗干净，充分润湿后，刷高一级水泥浆一道，采用不原设计强度高一等级的无收缩水泥配置的混凝土浇筑密实，并应加强养护。

施工缝处须待已浇筑混凝土的抗压强度不小于1.2Mpa且不小于留置施工缝后48小时，才允许继续浇筑，在继续浇筑混凝土前，应先将混凝土表面松动的石子和浮尘等杂物清除干净，提前一天浇水充分湿润，浇筑混凝土前先注入30～50mm厚与混凝土内成份相同的水泥砂浆，接缝处的混凝土应仔细振捣密实。
7）模板工程

本工程在结构施工中为了更好地确保砼工程内实、外观及几何尺寸，为实现合同质量目标，本工程模板体系采用木模板体系，支撑体系以Φ48钢管支撑体系。各楼层的柱、梁模采用九夹板作面板，50×100木枋加固，Φ48钢管作夹具，模板安装柱、墙及梁采用φ12高强螺杆对拉。
板模采用50×100木枋平铺，再上铺覆膜竹胶板形成楼板模板。挡墙、主楼体采用木模板现场拼装，采用Φ48钢管及φ12高强螺杆加固稳定。整个工程的模板支撑系统均采用Φ48钢管现场搭设。主楼在结构施工中，操作层外围护安全防护架采用全封闭落地式双排防护架，每隔2层增设一道固定悬挑式水平安全防护网，以利外墙的安全防护工作。
12）砌体工程

   （一）砌块选用

必须满足设计要求和国家有关规范要求，GB13545－92《烧结空心砖和空心砌块》，GB13544－2000《烧结多孔砖》，GB5101－98《烧结普通砖》，砖进场必须有质保书和验收批数量作试验，送检合格后方可进行使用，使用规格：190×190×115mm，190×90×53mm。对进场的砌块材料应分类堆放整齐，挂牌标识，并做好防雨措施。
   （二）水泥、砂选用
矿渣硅酸盐水泥，必须具有质保书和抽检报告（特别是安定性试验）合格后方可使用，符合GB175－1999。

长江特细砂，细度模数大于0.7，含泥量小于3％，必须经抽检合格后方可使用。

（三）强度等级
砌体采用M5混合砂浆，搅拌前先进行配合比设计，配合比应用重量比，计量精度为：水泥范围为2%，砂及掺合料为5%，采用机械拌制，搅拌时应严格称量，投料顺序为砂→水泥→掺合料→水。搅拌时间不少于1.5分钟。

每楼层或250㎡砌体的各强度等级的砂浆，应不少于一组（每组6块）试块。
（四）施工准备

（1）砌筑前一天将砌块和结构相接的部位洒水湿润，保证砌体粘结牢固；

（2）穿墙管线及时预留到位；

（3）每隔500 mm预留(6拉结筋。

（4）墙体根部先砌好两层实心砖，高度为踢脚板高度。

（5）剪力墙、柱上按500 mm水平标高控制线弹出砌块层数，灰缝厚度预先计算，相应的部位弹出门窗洞口尺寸线，并在楼板上标出窗口边线。
（五）施工工艺

基层处理：
砌筑部位墙根的砖表面清扫干净，抹砂浆找平层，拉线用水平尺检查平整度。
砌筑：

（1）砌筑前根据墙体尺寸、砌块的尺寸，进行排砖设计，不够整块时可切割成合适的尺寸，但不得小于砌块长度的1/3；

（2）水平和竖向灰缝的宽度应控制在12～18 mm左右，灰缝应横平竖直、砂浆饱满，竖向灰缝应采用加浆的方法，严禁用水冲浆灌缝；

（3）砌块施工时应满铺满挤，上下错缝，搭接长度不应小于90 mm；

（4）墙体与结构的拉结：拉结筋作为墙体与结构拉结的重要措施，拉结筋为(6@500，长度不小于1000 mm，拉结筋应理直铺在水平灰缝内。柱、墙在混凝土浇注时预埋8×8 cm的铁件，拉结筋与结构柱、墙的预埋铁件相焊接；拉结筋在构造柱部位采用通长或伸入柱内不少于墙厚20 mm；

（5）配筋带的设置：墙体沿高度方向每0.9～1 m设置配筋带，配筋带高度为60 mm，配筋2(6、(6@300，遇到门口时，应在门口上增设配筋带与门口过梁相连；

（6）圈梁设置：对于高度大于3.6m的墙体，除按上述设置配筋带外，沿高度方向每隔3 m设置钢筋混凝土圈梁，圈梁配筋为4(10、(6@300。

（7）墙体顶部的固定：墙体砌筑到最后一皮砖后，应用木楔将墙体和顶部梁底顶紧，木楔间距为500 mm，后用C20细石混凝土填实；

（8）墙体与门窗口的连接：墙体与门窗洞口的连接的部位作成钢筋混凝土边框，边框内预埋铁件或木砖，数量应符合门窗安装的要求。
（六）砌体质量要求

（1）横平竖直：为使砌体均匀受压，不产生剪切水平推力，砌体灰缝应保证横平竖直。

（2）砂浆饱满：为保障能够砌体均匀受力，要求水平灰缝砂浆饱满，厚薄均匀，灰缝厚度一般为8～12mm，砂浆饱满度不得低于80％。竖向灰缝宜采用加浆填灌的方法，使其砂浆饱满，但严禁用水冲浆灌缝。

（3）错缝砌筑：为提高砌体得整体性、稳定性和承载力，砌体排列得原则应遵循内外搭砌、上下错缝得原则，避免出现连续得垂直通缝。错缝得长度一般不应小于60mm。

（4）接槎可靠：砌体接槎时，必须将接槎处的表面清理干净，浇水湿润，并应填实砂浆，保持灰缝平直。填充墙，应与框架总预埋得拉结筋连接，隔墙和填充墙得顶面和上部结构接触处宜用侧砖或立砖斜砌挤紧。对留斜槎得，斜槎长度不应小于砌筑高度得2/3，拉结筋得数量为每12cm墙厚放置一根直径6mm得钢筋，间距沿墙高不得超过50mm，伸入两侧墙中每边均应小于500mm，埋入长度从墙得留槎处算起，每边不小于500mm，末端应有900弯钩。
13)脚手架工程
本工程脚手架分为外脚手架和内脚手架。内脚手架包括结构施工满堂红碗扣脚手支撑和装修用脚手架。双排外脚手架采用扣件式脚手架搭设。

1）脚手架

由于本建筑最高处为90m，考虑脚手架顶端伸出檐口2m，则脚手架的最高搭设高度为92 m。下部30m采用双立杆的形式。
2）脚手架的搭设几何尺寸

采用Φ48×3.5的钢管搭设： 排距：1 m；柱距：1.5 m； 步距：1.2 m；内立杆距墙200mm。

连墙件：选用刚性连墙件，水平距离为4.0 m，垂直距离随楼层标高；在框架部位结构施工时预埋钢管，脚手架搭设到此位置时，与预埋钢管相连接；剪力墙部位利用穿墙螺栓孔，用螺栓进行拉结。

3）脚手架基础

采取架子架空搭设在工字钢上（在剪力墙部位预埋铁件，焊接钢牛腿后支撑工字钢）。

4）脚手架的搭设

纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆。
5）注意事项

立杆接长时，接头应交错布置，相邻接头不得在同步、同跨内，错开距离不得小于500 mm；连墙件设置在主节点附近；脚手架外侧立面沿全高和全长设置剪刀撑；横向支撑：两端设置，中间每隔6跨设置一道，横向支撑沿高度方向呈之字布置。
6) 满堂红脚手架
（1）搭设顺序

满堂红脚手架用碗扣式脚手搭设以作为楼板混凝土模板的支撑系统。碗扣式脚手架的立杆间距0.9 m、横杆步距1.2 m。碗扣式脚手架的搭设顺序：基础处理→立杆→横杆→接头锁紧→上层立杆→立杆连接销→横杆→可调托撑。
（2）脚手架的检查

脚手架搭设到设计高度后应对脚手架进行全面检查

 eq \o\ac(○,1)基础是否有不均匀沉降和下陷。
 eq \o\ac(○,2)立杆底座和基础是否接触良好。
 eq \o\ac(○,3)全部节点的碗扣质量。
 eq \o\ac(○,4)荷载是否符合要求。
7）内装修工具式脚手架
内装修时采用工具式脚手架以及用碗扣式脚手架拼装成的可移动式脚手架。
14）屋面工程
1）水泥砂浆找平施工
砂浆施工前，进行基层清理，先根据设计坡度和厚度拉线，用与找平层相同的砂浆做灰饼，灰饼间距不得大于2m，找平层的分隔缝留设与保温层的排气槽同。砂浆铺设应由远到近，由高到低的程序进行，每格内应一次连续铺成，用2m的方尺找平，要进行二次压光，表面必须平整光滑。砂浆终凝后要覆盖浇水养护不得少于7天。所有突出屋面的阴角施工找平层时均要抹成光滑的圆弧，圆弧半径不得小于150mm；雨水斗部位做成杯口形。找平层平整度的检验可用2m直尺检查，面层与直尺间最大空隙不应大于5mm，空隙应平缓变化，每米长度内不应多于一处。

2）屋面防水卷材施工
（1）材料要求
材料进场后检查其出厂合格证并取样复试，严格控制防水卷材及配套的胶粘剂与密封材料的各项指标，复验时有一项不合格，坚决要求退场。

（2）施工方法

(1)对于突出屋面的管道、女儿墙及预留孔等节点，重点进行卷材补强和密封。

(2)防水层卷材在混凝土墙部位的收头采取垫片钉子或金属压条将卷材固定在墙上，用密封材料封严，再将卷材条用压条钉压作盖板，盖板与立墙间用密封材料封固。

(3)防水层卷材在女儿墙部位的收头方式为：卷材端口上翻至女儿墙压顶下，固定固定方法同上，外做防水砂浆保护。

(4)屋面保温层设置在防水卷材上，为25厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板。保温板不应缺棱掉角，材料的各项指标应符合设计及规范要求。

（3）施工注意事项

 eq \o\ac(○,1)板上的垃圾、杂物、浮灰应清理干净后方可进行施工。

 eq \o\ac(○,2)找平层要留分格缝，缝宽20mm，分格缝的留设其纵横向最大间距不应超过6m，可防止屋面的收缩裂纹，分格缝可兼作屋面排气道。分格缝用防水油膏嵌实。

 eq \o\ac(○,3)在作找坡层以前，应按屋顶平面图所示坡向用水平仪找坡打巴子，巴子间距15～18m，并将屋面打扫干净，铲除砼浮渣，浇水湿润，将准备好的找坡材料沿坡度向上找坡，直到最高点。在找坡过程中，一定要用靠尺将标高巴子之间坡度刮好，压空拍平，水落管口附近坡度加大5%。

 eq \o\ac(○,4)在找坡层上作找平层以前，将基层清扫干净，洒水润湿，刷上107胶水泥浆一道，随刷随抹1∶2水泥砂浆找平层，要求抹平压实，在分格缝处嵌上木分格条，找平层具有相当强度后，再取出分格木条，分格缝纵横间距不大于6m。

 eq \o\ac(○,5)将分格缝清扫干净，用皮老虎吹去浮灰，用防水油膏嵌缝，将缝挤密压实，油膏面稍高出找平层2～3mm。

 eq \o\ac(○,6)待找平层基本干燥后，将其清扫干净，刷冷底子油二道，要求涂刷均匀，无漏刷。

 eq \o\ac(○,7)防水层施工时，在分格缝出层面管道和阴阳角、出水口处应加铺二道防水加强层，防水层周边也要卷入女儿墙的泛水槽内，防水层卷包管道高度应比屋面高出250mm。

 eq \o\ac(○,8)防水层施工完毕后要进行关水试验，蓄水24小时不漏水即为合格，方可进行隐蔽。

13）装饰工程
本工程装饰工程的施工顺序，采用先顶棚后内墙面，先基层后面层，先上后下的施工原则，以保持各工作面和各工序之间互不污染和影响，达到一个优良整体的装饰效果。

1） 抹灰工程
（1） 天棚抹灰
(1) 施工准备

1、对结构及基层表面进行质量检查，并检查预埋件及暗设管线是否符合设计要求。

2、在墙面及梁侧面弹上水平标高墨线。连续梁底面应弹由前端至后端的通长墨线。

3、根据室内高度和抹灰施工现场的具体情况，提前准备操作用的脚手架与抹灰马橙，一般距顶棚板底1.8m。

4、将表面凸出部分凿平，如有缺陷应凿到实处，用1:2水泥砂浆分层抹平。

5、抹灰前一天喷水湿润基层。

（2）操作工艺

1、基层处理：将板底凿毛，并用钢丝刷满刷一遍。再喷水湿润。

2、根据墙柱上弹出的水平墨线，在顶板下100mm的四周墙面上弹出一条
水平线，作为顶板抹灰的水平面板控制线。

3、抹底层砂灰：在顶板混凝土湿润的情况下，刷界面处理剂，抹底层砂
浆，应在抹时用力挤压，并应随手抹成粗糙表面。

4、抹中层砂灰：待底层砂浆凝结后，即开始抹中层灰浆，厚度宜为6mm，
先从顶棚角开始，上灰后应反复挤压，并应用刮尺赶平，然后用木砂板
搓抹，使中层砂浆表面粗糙。
5、抹面层砂灰：待中层灰凝结后，抹面灰层，不大于3mm，如中层灰很
干应先喷水润湿，面层灰应压实、抹平，并用铁板收光。

（3）天棚抹灰施工要点：

1、砂浆抹灰层应待前一层抹灰层凝结后，方可涂抹后一层。

2、抹灰层的平均总厚度不得大于15cm。

3、抹灰线用的抹子，其线型、棱角等应符合设计要求，且应待顶棚的中
层砂浆抹完后进行。灰线抹灰应分遍成活，底层中层砂浆中宜掺入少量

麻刀。罩面灰应分遍连续涂抹，表面应赶平、修整、压光。
  （二）墙面抹会工程
(1）工艺流程：基层处理 → 洒水湿润 → 贴灰饼 → 冲筋 → 抹底子灰 →
喷洒头遍防裂剂 → 抹罩面灰 → 喷洒二遍防裂剂。 
（2）基层处理：清除墙面的灰尘、污垢、砂浆块等附着物，应针对隔离剂情况
决定用钢丝刷或者10％碱溶液刷洗干净。同时对墙面喷水润湿，对较光滑的墙
面，要派人凿毛刷界面处理剂或用喷、扫的方法将1:1的水泥浆分散均匀地喷
扫到墙面上，待结硬后才进行底层抹灰作业，以增强底层灰与墙体的附着力。
（3）“打巴出柱”：根据地面弹出的十字线作为基准线，并结合墙面平整、垂直
程度确定抹灰厚度，先在左右墙角上各作一个标准砂灰“巴”，然后用吊线锤垂
直线做墙下角两个“巴”（注意位置在踢脚线上），再拉通线，每隔1.5m左右作
“灰巴”。

待灰浆巴结硬后，使用与抹灰层相同的砂浆，在上下砂浆巴之间作40mm左右宽

砂浆带（柱），以上下“巴子”为准，用尺方推平等待干凝。
（4）抹底层砂浆：首先拉毛或刷界面处理剂、再抹底层砂浆，用力适当，大致进行找平，随手抹成粗糙表面。

（5）抹中层砂浆：待底层砂浆凝结后抹中层砂浆，砂浆抹上后应使用尺枋沿灰浆
筋刮平，并应用木砂板压实搓毛，以达到平整密实而又粗糙。

抹完后，应检查墙面平整度和阴阳角垂直度，并应及时进行修整。中层砂浆凝结
后，应适当喷水养护，保持墙面湿润。

（6）抹面层水泥砂灰：应在中层砂浆凝结后开始涂抹，罩面时用铁板压实，接着
用硬尺枋刮平，最后用搓砂板搓平。

应将面层抹成压光面，用铁板上下来回抹压照面，不显露痕迹。

（7）框架梁、墙如有突出墙面情况，抹灰时应先抹墙面，待墙面抹灰干燥后再抹
梁、短肢墙表面，并使梁短肢墙表面抹灰压在墙面的抹灰层，并使连接处的收缩裂
缝被梁、柱抹灰覆盖。

（8）砂浆墙面抹灰做完后，根据潮湿情况进行适当养护。
2） 涂料工程

1） 作业条件

对涂料施工有影响的其它土建及水电安装工程均已施工完毕，并预先加以覆盖。

混凝土及抹灰墙面不得有起皮、起砂、松散等缺陷，正常温度气候条件下，一般抹灰面龄期不得少于14d，砼基层龄期不得少于一个月。表面含水率要不大于10%。
2） 施工工艺

表7 施工工艺

	阶段
	工序名称

	基层清理
	清扫杂物，填补空洞，清扫

	基层处理
	挂钢丝网

	水泥砂浆抹面
	水泥砂浆抹面

	第一遍涂料
	第一遍涂料

	第二遍涂料
	第二遍涂料

	面层清理
	清扫面层飞贱的涂料及墙上污染


3） 涂料面层施工

涂料若是高浓缩型，施工时可根据厂家要求进行稀释处理，然后倒入托盘，用刷子蘸料涂刷，为了避免流挂，就少蘸勤蘸，并用毛刷顺滚涂方向将流坠的漆刷匀，第一遍施工完毕后，一般干燥6h以上，才能进行下一道工序施工。

第二遍涂料应比第一遍稠，施工方法同第一遍，若遮盖差则需打磨后再刷一遍。
4） 质量要求

涂料的表面质量，绝对不允许有掉粉、起皮、漏刷、透底、反碱、咬底、流坠、疙瘩，颜色、刷纹要一致，无砂眼，无明显的刷纹，装饰线、分色线平直（接5m线检查），其偏差不大于1mm，外窗框洁净。
5） 施工注意事项
（1）涂料稀释方法，施工温度及使用方法等，应严格按使用说明书的规定执行。

（2）面层涂料成膜前应避免沾水，给排水管道处应作好防水措施。

（3）涂料施工后房间应自然通风，禁止人为烘烤，防止表面泛黄，开裂或起皮。
3） 楼地面工程
1） 找平层

（1）在铺设找平层前将下一层表面清理干净，如其下层为混凝土垫层时，应湿润，表面光滑时应该刮毛，铺设时应刷一道水泥浆，其水灰比为0.4-0.5，应随刷随铺。

（2）水泥砂浆体积比为1:2，水泥砂浆强度不小于M5

2） 地砖面层

（1）基层应扫净，用水湿润。并根据水平线尺寸在四周及中间贴好灰饼，间距1.5m。下水管及地漏口要堵好，避免流入砂浆。

（2）选砖：应提前对砖的规格尺寸、外观质量、色泽等进行预选，分规格堆放，并在使用前一天浸水湿润后晾干待用，砖的背面应该清理干净。

（3）排砖：根据现场尺寸进行排砖，确定砖缝大小及端部非整砖的尺寸。

（4）贴灰饼：根据屋面的坡度要求，设置灰饼。

（5）贴起头砖：根据灰饼与排砖方案，贴起头砖。

（6）随后就是地砖铺贴、检查平整度以及勾缝、养护，勾缝完12h后应该进行浇水养护，养护时间不小于7天。
4） 外墙面工程

外墙粉刷是本工程外墙装饰中的主要部分之一。施工质量的优劣，既与建筑美观息息相关，又与建筑安全紧密联系。应主要解决块料粘结牢固、表面平整度、空鼓裂缝、缝隙渗漏等质量缺陷。

（1） 选材

根据设计意图、建筑特点选择本工程外墙面涂料，材料色质应有严格保证，这样利于整体美观。

（2） 施工

测量墙体垂直度，确定各层标高、墙面转折、墙体大角控制线。并作好定点标志，形成外墙整体控制网格。从上至下进行施工。
（3） 细部处理

女儿墙压顶、窗台等部位做3%的泄水坡度；窗口面的泄水坡上口缩进窗框并抹出圆形；凡挑出墙面处和窗套顶部都须作滴水线，防止雨水浸入室内。
5） 门窗施工

（1） 塑钢门窗施工
1. 施工准备：

 eq \o\ac(○,1)塑钢门窗在工厂加工制作，在施工现场进行组合安装，为防止碰撞后变形、磨损，安装场地应先平整、扫净。

 eq \o\ac(○,2)对组装好的门窗要检查门窗品种、规格等，并对其外形、平整度检查校正，合格后方可安装。

 eq \o\ac(○,3)安装前，要检查门窗洞口尺寸与框四周空隙，空隙不够时，要先将洞口修整好；空隙太大，则须经抹灰处理后安装。同时还应复核标高、预留洞口的基准线等，确保安装位置准确。

2. 安装方法

 eq \o\ac(○,1)安装时施工程序为：预留门窗洞口→弹水平线与垂直线→安装门窗框→门窗框四周填嵌1：2水泥砂浆（密封）→墙面内外粉刷→安装门窗扇及附件→检查校正→嵌防水密封膏

 eq \o\ac(○,2)门窗框与墙体固定一般采用用冲击电钻钻φ10mm孔，埋入膨胀螺栓固定或用射钉枪将φ4—5mm钢钉射入墙体固定。

 eq \o\ac(○,3)门窗框与墙体间缝嵌应饱满密实，表面平整、光滑、无裂缝，填嵌1：2水泥砂浆，外表面留5—8mm深槽口，便于填嵌防密封膏，以避免框边收缩而产生裂缝导致渗水，防水密封膏要求表面平整光滑。

 eq \o\ac(○,4)为防止门窗在施工中受污染和损坏，在安装前，对门窗框用薄腊胶纸贴好保护。

 eq \o\ac(○,5)待内、外装饰完毕后，清扫干净，方可进行门窗扇安装工作，先撕开框上的保护纸，再安装门窗扇。

 eq \o\ac(○,6)检查门窗扇启闭是否平稳、轻松、自如，扣合是否紧密后，外框四周预留槽口嵌填防水密封膏。
（2） 木门安装施工

(1)门扇一般在抹灰工程完成后进行。安装前检查门框、扇质量、型号、规格及尺寸，如框偏歪、变形，或扇翘曲，或规格尺寸不符，应校正后再行安装。

(2)安装时应根据框裁口尺寸，并考虑风缝宽度，在门扇上划线，再进行锯正、修刨，高度方向可修刨上眉头，宽度方向，则应在梃两边同时修刨。宽度不够时，应在装铰链边镶贴板条。

(3)门扇安装的留缝宽度一般为：门扇的对口缝及扇与框间立缝为1.5～2.5mm，框与扇间上缝为1.0～1.5mm，门扇与地面间的空隙为：外门4～5mm，内门5～8mm，卫生间门10～12mm。

(4)安装门小五金应避开木节或已填补的木节处。小五金均应位置正确，用木螺丝固定，不得用钉子代替，应先将木螺丝打入1/3深度，最后拧紧拧平，严禁打入全部深度，当系硬木门框扇时，应先钻2/3深度的孔，孔径为螺丝直径的0.9倍，然后再半木螺丝由孔中拧入。

(5)铰链距门上、下端宜取立挺高度的1/10，并避开上下冒头。在框上按铰链大小划线，并剔出铰链槽，槽深一定要与铰链厚度相适应，槽底要平。
（3） 防火门安装

 eq \o\ac(○,1)工艺流程：

弹线找规矩→门窗框安装位置→安装标高→门框安装→门扇安装

 eq \o\ac(○,2)操作工艺：

1、依据墙上+50cm水平控制门框安装标高。

2、木门框靠墙、靠地一面刷防腐涂料，其他各面及扇均刷干性底油一道，刷油后应通风干燥。

3、木门框安装应在地面工程和墙面抹灰前完成。先用木楔将门框临时固定，调整正侧面垂直、水平度和对角线尺寸合格后，用专用铁脚及木螺丝与专用混凝土砌块内预埋木块固定牢。

4、门框安装时要注意门的开启方向，墙厚方向的安装位置。如有贴脸时应与墙体保持抹灰面相平。

5、根据门口尺寸对门扇进行修刨，分两次进行。第一次修刨应使门窗能塞入门口，第二次修刨线可安装合页。

6、合页安装时，门框和门扇要同时剔凿，并在剔凿时弹线，防止剔凿过大或过深，影响门的安装质量。

7、木质防火门合页、门锁、闭门器、等五金配件由生产加工厂统一配套供应，油漆颜色由设计和甲方选定。

8、木质防火门搬运时，需轻拿轻放，不得将棍棒穿入门框内挑运，严禁重物挤压碰撞，存放时应架空直立码放，并设与地面不小于70°倾脚的靠架靠稳，如有变形必须校正后方可进行安装，防火门存放需有防雨、防晒、防潮措施。
14）防水工程

  1）防水概况

   （1）防水体系
表8 防水设防体系一览表

	序号
	设防部位
	设防体系
	设防做法

	1
	屋面
	双道设防：SBS改性沥青防水卷材＋改性沥青防水涂料
	SBS改性沥青防水卷材

SBS改性沥青防水涂料

	2
	室内（厨房、卫生间、水箱间）
	单道设防：防水涂料
	两道聚氨酯防水涂膜


   （2）施工要求
1防水工程必须由防水专业队施工。
2防水施工人员必须持证上岗。
3做防水层时基层含水率不得大于9%。
4防水材料应选购重庆市建委认证的材料，产品应有合格证，现场取样复试合格后才能使用。
  2)屋面防水施工

屋面采用双层SBS改性沥青防水卷材和一道SBS改性沥青防水涂料一道
1） 施工顺序

保温层→基层清理→涂刷配套基层处理剂→涂刷SBS改性沥青防水涂料→复杂部位附加层处理→涂刷配套粘结剂→铺设卷材→保护层施工。
2） 基层条件

找平层已做完隐蔽工程验收，平整、干燥，含水率不得大于9％，含水率可用以下简单测法：用一块1×1 m的油毡，平铺在找平层表面上，静置3－4小时后翻起，如覆盖油毡的基层表面和周围相同（无明显水印），则可认为含水率符合要求；管根、阴阳角等部位做成50 mm的小圆弧；雨水口处按设计坡度值计算后再低10－20 mm，以保证局部无积水。
3） 施工

(1)用长把滚刷均匀涂刷卷材的配套基层处理剂，薄厚一致，干燥4小时以后，均匀涂刷SBS改性沥青防水涂料。
(2)复杂部位附加层：管根、阴阳角等防水薄弱部位事先作好附加层，进行局部增强处理。
(3)涂刷配套的基层胶粘剂，胶粘剂待基本不沾手时即可铺设卷材。
(4)铺设卷材：卷材铺设方向应由标高低处向高处铺设，先铺设排水集中的檐口部位，卷材的配置应顺长方向配置，并使卷材长向与流水坡度垂直，卷材的搭接应顺流水方向。

  3)室内防水施工

厨房、卫生间等均做两道聚氨酯涂膜防水层。

1） 施工注意事项

（1）在施工前将基底清理干净，尤其是阴阳角处、管根处等部位不得有尖锐杂物存在。
（2）找平层在转角处要抹成小圆角。地面向地漏处排水坡度应( 2%，以地漏边向外50 mm处排水坡度为3-5%，不得局部积水。
（3）与找平层相连接的管件、卫生器具、地漏、排水口等必须安装牢固，收头圆滑，用密封膏嵌固之后才能进行防水层施工。
（4）小管必须做套管，先做管根防水，用建筑密封膏封严，再做地面防水层与管根密封膏搭接一体。四周涂起300 mm高与立墙部分水平接好。
（5）在地漏、管道根、阴阳角等易漏水的薄弱部位做补强附加处理。
（6）涂膜涂刷施工时要严格掌握好分层涂刷的时间，并做到前后两层涂刷的方向要垂直，每层涂刷的厚度要均匀一致，并保证总厚度不小于1.5 mm。
（7）卫生间面积小，光线不足，通风不好，应设人工照明和通风设备，各工种交叉作业要配合好，具体施工时要有成品保护措施。
（8）防水层作完后，蓄水24小时无渗漏后再做面层。
1.5.9各项管理及保证措施

总工期353天,工期以开工报告与竣工报告之间的日历天数为准。
1）总工期控制
为保证工程按时保质的完成，对各分部分项工程作如下安排：
(1)土方施工：35天；
(2)墩基、条形基础、筏板基础、承台、基础梁：28天；

(3)上部主体结构：5*28=140天；

(4)砌筑及抹灰：140天；
(5)室内装修：30天；
(6)外墙装修：30天；
(7)外脚手架拆除:7 天

其中，水电、消防、通讯等管道预留、预埋及安装随主体跟进配合。
2）施工进度安排原则和保证措施
  (1)信守合同，科学管理，精心组织施工。
(2)工程采用项目管理模式，派遣精干人员组成现场管理班子，统一领导与协调。
(3)在优化组合和动态管理的原则下，根据主体、装修、设备安装三大阶段的任
务特点，及时调整劳动组合。相对集中、合理安排人力、技术、材料、机具和
资金等各生产要素，力求达到进度快，质量好，服务佳等三大目标，同时在安
全生产、文明施工方面也要创造出良好业绩。
(4)建立进度控制的组织系统，项目经理部负责落实各层次的进度控制人员，落
实具体任务和工作责任，并对工程总体进度计划按照分项工程进行层层分解，做
更细致的施工网络图，施工中按照网络图计划施工，同时根据现场反馈信息作适
当调整，对突发事件作出补救措施。
(5)加强各工序施工之间的协调工作。各专业施工前应按总体计划作出本专业详
细的月或旬作业计划，项目经理部统一管理，按照作业计划经常进行检查，若出
现与计划进度偏离，及时进行调整，必要时应报请工程监理部，共同做好各专业
之间的协调工作。
(6)坚持工程例会制，项目经理部定期召开工程会议，检查落实工程实际进度情况，
分析和预测可能影响进度的因素，制定预防措施，对因资金、材料或外部条件干
扰工程进度的因素，及时报请工程监理部，共同制定解决办法。
(7)落实岗位责任制，实行全面承包，建立激励制度，开展劳动竞赛，关心职工生
活，搞好后勤服务，调动施工人员积极性，提高劳动生产率。
1.5.10施工进度计划

1）总工期控制

建筑工程2#项目施工计划网络图（见附表）
2）主要分部工程工期安排

  （1）地下室结构施工安排：

  （2）±0.000以上结构施工安排：
   (3)装修工程  
       各主要分部施工进度安排详见施工进度计划。
  3)工期保证措施

1如若中标，我单位将按照投标书承诺书的保证，以最快的速度进点，边建设临时设施，边进一步深入现场调查，依据设计图纸，编制实施性施工组织设计，积极做好开工准备，为下一步全面开展施工创造条件。

2我方保证按投标书提报的机械设备力量和人员组成投入施工，严格按照批准的施工组织设计安排施工进度，确保工期。

3实现机械化、标准化作业，以加快施工进度。

4抓好施工黄金季节的计划安排，充分利用网络技术，根据优化的网络安排，从技术、设备、劳力上保证关键线路的需要，实施平面、立体交叉作业，同时抓好非关键线路，同步展开，整体推进工程进度。

5建立健全完善的技术保障体系，确保施工生产顺利进展和加速施工进度，实行总工程师质量总负责的技术责任制，配备足够的有施工技术经验的工程技术人员，除编制好实施性施工组织设计外，对关键工序还必须编写施工方案；认真执行技术交底制，实行分项工程施工前的现场技术交底制度，技术交底必须成为施工生产的依据，确保施工质量和安全生产，加快施工进度。

6合理划分流水段，扩大工作面，加快施工进度。

7结构分段验收，尽早穿插二次结构和装修工序。

8安排好职工生活，开展劳动竞赛，加快工程进度。

9认真遵守国家和地方行政主管部门颁布的各项法规，加强同业主、设计、监理、科研部门的联系，加强与地方政府及各有关部门、四邻百姓的联系、协调、合作，减少扰民和民扰。

10加强工程进度的计划性：

 eq \o\ac(○,1)施工期间建立进度控制的组织系统，按进度控制计划进行阶段工程进度目标分解，确定其进度目标，编制月、旬作业计划，做到日保旬，旬保月，并做好施工进度记录。

 eq \o\ac(○,2)加强施工中进度控制，将实际进度与计划进度对比，及时调整。

 eq \o\ac(○,3)建立现场会、协调会制度，每周召开一次现场会，每天召开生产调度协调会，加强信息反馈，及时协调各工种进度，确保工期目标实现。

11采用“四新”技术，保证工程进度：

 eq \o\ac(○,1)积极采用新技术，新工艺，新材料，并充分利用我单位现有的先进技术和成熟的工艺保证质量，提高工效，保证进度。

 eq \o\ac(○,2)墙和顶板混凝土按清水混凝土要求施工，省去了抹灰工作量，缩短了工期，节约了投资。

12加强土建、水电专业的配合工作：

 eq \o\ac(○,1)装修、水电设备工程采取提前插入、与主体结构交叉作业等综合措施，尽可能减少其实际占用工期天数。

 eq \o\ac(○,2)加强各工种及分包单位的组织协调，积极为他们创造施工条件。水电安装工程要及时了解、掌握土建的施工进度，使预埋、预留以及安装项目得以及时完成，减少返工，加快施工进度。

13加强成品保护工作：

 eq \o\ac(○,1)做好成品保护工作，减少返工、返修浪费，加快施工进度。

 eq \o\ac(○,2)对全体员工加强教育，晓之以理，在施工过程中做到自觉自律。

在每天的班前会上，要求班长要强调职工的成品保护意识，提高员工的职业道德和职业素养。

 eq \o\ac(○,3)建立一套严格的管理体系和管理制度，做到成品保护有制度，成品保护工作有人负责。
1.5.11工程质量保证措施
1）工程质量保证体系
1、建立健全质量保证体系

（1）在质量目标确定后，建立现场质量保证体系，确立目标责任制，层层签订责任状。

（2）强化质量管理，建立健全三级质量检查网，做到定岗位、定责任、定标准。

（3）完善管理办法：建立健全质量管理制度，严格交接程序，关键部位重点检查，严把质量关。

（4）在职工中开展全面质量管理知识教育，努力提高职工质量意识，实行全面质量管理，以一流质量、一流速度、一流技术创建精品工程。

（5）绘制项目质量控制图及项目质量职责分配表如下

[image: image4.jpg]T — T T g T
mw_nﬂz_:wmh‘_1_%%;TE%JT_LEE,LH_ bh_,a_mnhélﬂruLL,LﬂMhﬂ _.pwnr_:,\_ihm_»;r_wr;?.Lu:iLd &u_Ln__ga_mLﬁ t;l_yn_i_i_.i, _y:_: Hng_”__;rhvp%h;!_m__uhptm:TFL n_rﬂi_.m._r ht:gﬂ_;_!_w_ﬁ T = u_,; 1r1_ﬁ A EE.LW_ ﬁ\rhng_u,rﬁihu _:n_a_L«i: ui_.nE R
TS EE T o ﬁﬁjmJMmE T [ ] F R B R %m@g Rl S v e e e =
@ 5
EIEvEET
® T ST
5 ! I3
- S T e ot g e e T D ST mﬁ.\%ﬁ s Era) T e = O e P O o U
2 A 53 331 1 3 3 6 6 A 3 B S T B N 7_3 FEICIE GG G I I B E A I CA E A BOBECIEE
[ IS e b e L e e R FENIE KGNSS (RSN, RIS
i s i 5 o i v i i ir e = 5 i i i i i « S v v i

ST I N




图1 项目质量控制图

1.5.12季节施工措施
根据该工程施工进度计划安排，主体工程施工时正值冬期，部分装修工程正值雨季。为确保季节施工的质量，在季节施工前，要按照季节施工有关要求，结合当时的施工部位，编制季节施工方案，并提前做好季节施工的各项准备工作。
1）预期施工措施

（1）材料及机具准备：提前准备好雨布、水泵、雨靴等防雨材料。
（2）开工前做好路面硬化，修设路边排水沟，做到有组织排水以保证水流畅通，雨后不滑不陷、现场不存水。
（3）水泥库要高于室外地面300 mm，在底层铺油毡一层，杜绝渗水现象，水泥码放要离开墙四周300 mm，外墙四周排水通畅。
（4）所有机械棚要搭设严密，防止漏雨，机电设备采取防雨防淹措施，安装接地装置，机动电闸箱的漏电保护装置要可靠。
（5）工地成立雨施领导小组，定期或不定期对各项工作进行检查落实，发现问题及时解决。

2）冬期施工

（一）混凝土工程

（１）冬期施工混凝土要求搅拌站采用普通硅酸盐水泥并掺防冻剂，水泥强度不低于32.5，最小水泥用量不少于300 kg/m3，水灰比不大于0.6，拌制混凝土的骨料清洁，不含冰雪冻块及其它易冻裂的物质。

（２）严格控制混凝土入模温度，使其不低于10度。

（３）冬施期间增加两组同条件养护的试块，一组用于混凝土同条件养护强度检验，一组用于检测转入常温后标养28天的强度。

（４）混凝土浇筑前，清除模板、钢筋及浇筑部位上的冰雪及杂物，确保混凝土浇筑质量。

（５）在施工缝处继续浇筑砼时确保接缝处原砼温度高于2摄氏度。
（６）冬期混凝土拆模时混凝土强度应达4.0 MPa、梁、板混凝土强度达到设计强度的100%方可拆模，拆模后的混凝土应采取保温措施。

（７）冬期施工设专人负责做好气温预报记录，遇降温及时通告各专业工种施工技术负责人，提前采取可靠的施工技术措施防寒。

（８）采取综合蓄热法。砼在浇筑完后在上部覆盖一层塑料布和二层阻燃保温被进行保温。

（９）按规定预留测温孔，设专人负责混凝土测温工作。

（10）每天进行四次大气测温，在混凝土达到临界强度前对混凝土每２小时测一次，养护期间每6小时测一次。

（二）装修工程

冬施期间装修尽量避开湿作业，室内局部湿作业在门窗安装完成且用暖风机取暖后进行。

（三）水暖工程

（１）对施工现场临时管道，消防设备及管道做好防冻保温工作，并备足相应的保温材料。

（２）在没有采暖的条件下，卫生设备通水后应将其内部及存水弯内的水放净，以免冻裂水管。

（３）铸铁管用水泥捻口时，尽量在正温时操作，用普通水泥和温水随拌随用，捻好的口应随时覆盖保温。

（４）塑料污水管应覆盖或在室内存放。

1.5.13质量保证措施
1）质量目标

实现对业主的质量承诺，以领先行业水平为目标，严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工，工程一次验收合格率达100%，分部工程优良率达到80%以上。单位工程观感质量得分率达到90％以上。质量保证资料准确、齐全。工程质量争创北京市结构工程长城杯、单位工程创北京市优质工程。
2）质量保证体系

严格贯彻执行ISO9002质量标准，在已通过国家九千认证中心贯标认证的基础上，遵循既定的质量方针，建立更完善的质量保证体系，切实发挥各级管理人员的作用，使施工过程中每道工序质量均处于受控状态。质量保证体系图见下页。

在施工过程中，以设计文件及现行规范标准为依据，通过对质量要素和质量程序的控制，切实落实质量责任制，项目经理部经理应为质量第一责任人；项目部总工程师要对质量总负责，管生产的施工负责人必须管质量；项目部设
安质部，并设专职质量检查工程师，作业班组设兼职质量检查员，做到分工明确，责任到人。对各道工序从“人、机、料、法、环”诸方面加以控制，确保工程质量。

3）组织保证措施

（1）项目经理、工长、质检员、安全员、试验员、机械员等管理人员,均为取得相应的专业技术职称或受过专业技术培训,具有较为丰富的同类型工程的施工及管理经验者，并持证上岗。

（2）工程专业技术人员, 均具备相应的技术职称，并按照有关规定要求进行相关知识的培训。 

（3）新工人、变换工种人员和特种工种作业人员,上岗前必须对其进行岗前培训,考核合格后方能上岗

（4）施工中采用新工艺、新技术、新设备、新材料前必须组织专业技术人员对操作者进行培训。

（5）严格实行质量责任制，每项工作均由专人负责。

4）质量管理制度

（一）技术交底制度

分项工程开工前，主管工程师根据施工组织设计及施工方案编制技术

交底，对特殊过程必须编写作业指导书，如混凝土底板现浇工程、防水工程、预应力施工等重点分项工程。对关键工序必须编写施工方案，分项工程施工前必须向作业人员进行技术交底，讲清该分项工程的设计要求、技术标准，施工方法和注意事项等。
（二）工序交接检查制度

工序交接检即：①工种之间交接检。②总包与分包间交接检。③成品保护交接检。上道工序完成后，在进入下道工序前必须进行检验，并经监理签证。做到上道工序不合格，不准进入下道工序，确保各道工序的工程质量。坚持做到：“五不施工”即：未进行技术交底不施工；图纸及技术要求不清楚不施工；施工测量桩未经复核不施工；材料无合格证或试验的不合格者不施工；上道工序不经检查不施工。“三不交接”即：无自检记录不交接；未经专业技术人员验收合格不交接；施工记录不全不交接。

（三）隐藏工程签证检查制度

凡属隐蔽工程项目，首先由班组、项目部逐级进行自检，自检合格后会同监理工程师一起复核，检查结果填入隐检表，由双方签字。隐蔽工程不经签证，不能进行隐蔽。

（四）施工测量复核技术

施工测量必须经技术人员复核后报监理工程师审核，确保测量准确，控制到位。

（五）施工过程的质量三检查制

施工过程的质量检查实行三检制，即：班组自检、互检、工序交接检。工长负责组织质量评定，项目部质检员负责质量等级的核定，确保分项工程质量一次验收合格。

（六）严格执行材料半成品、成品采购及验收制度

原材料采购需制定合理的采购计划，根据施工合同规定的质量、标准及技术规范的要求，精心选择合格分供方，同时严格执行质量检查和验收制度，按规定进行复试及见证取样，确认合格后方可使用。所有采购的原材料、半成品、成品进场必须由专业人员进场验收，核实质量证明文件及资料，对于不合格半成品或材质证明不齐全的材料，不许验收进场，材料进场后应及时标识，确保不误用、混用。
（七）仪器设备的标定制度

项目经理部设专职计量员，各种仪器、仪表，如经纬仪、水准仪、钢尺、油压表、千斤顶、压力机、天平、磅秤等均按照《检验和试验设备控制程序》进行定期标定，专人负责管理。

（八）质量奖惩制度

项目经理部制订质量奖罚制度，从总价中提出相应的费用建立项目质量保证基金，实行内部优质优价制度，优质按103%计价，合格按98%计价，不合格项目不计价，返工合格后按96%计价。同时实行质量风险金制度，项目经理部各级人员均按其所负责质量责任，在项目开工时，交付质量风险金，作为个人质量担保之费用，充分发挥经济杠杆的调节作用。

（九）坚持持证上岗制度

焊工、电工、防水施工人员、试验工、测量工、架子工、司机、测量员、材料员、核算员、资料员、质检员、安全员、工长等均要经考核，必须持证上岗。

（十）实行质量否决制度

选派具有资质和施工经验的技术人员担任各级质检工程师，负责质检工作，质检员具有质量否决权、停工权和处罚权。凡进入工地的所有材料，半成品、成品，必须经质检员检验合格后才能用于工程。对分项工程质量验收，必须经过质检员核查合格后方可上报监理。

（十一）认真执行“样板制”
施工中执行“样板墙、样板间、样板层”制度，明确标准，增强可操作性，便于监督检查。“样板”必须按规定经验收合格，并经监理、甲方确认后方可大面积展开施工。

（十二）做好施工中的协作配合工作

为确保工程质量目标实现，我们以真诚的合作诚意与设计、监理共同把好质量关，在施工全过程中，教育施工所有人员，尊重和服从业主、监理工程师和质量检查人员的监督和指导。
5）技术保证措施

（一）技术资料管理

（１）设专职资料员负责技术资料的收集、整理、归档等日常管理工作，及时检查、督促有关人员做好原始资料的积累，使施工技术资料在时间、内容、数量三交圈。
（２）执行施工技术资料管理的岗位责任制，实行项目总工程师技术资料总负责制，并做到分级把关。
１）物资部负责提供钢材、水泥、防水材料、外加剂等进厂原材料的材质证明。
２）技术部负责编制施工技术交底，提供原材料、半成品试验报告，办理隐蔽工程检查，办理设计洽商。
３）施工部负责提供质量评定、预检等原始资料。
４）安质部负责质量核定、预检、隐检的把关，严格按验评标准做到核定准确，签字齐全。
（３）严格执行《建筑安装工程资料管理规程》（DBJ01-51-2000）做到施工技术资料与施工进度同步，施工日志、试验报告、隐检记录、预检记录、质量评定记录在时间、内容、数量三个方面交圈。
（二）工程测量

（1）施工测量在整个工程中占有非常重要的位置，所用的仪器和引测方法均应适应和保证测量精度的要求，为保证工序之间的相互配合衔接，测量工作要与施工现场密切配合，根据施工布置和工艺流程，做好各项准备工作，严格执行测量放线方案，并做好验线复核。

（2）本工程基坑开挖时、及地下结构施工过程中须加强对基坑周围现有建筑物的观测，做好纪录。

（3）、测量仪器必须符合《检验、测量和试验设备控制程序》的有关规定，并在施工全过程中保持仪器状态完好。

（4）测量人员必须持证上岗,配合人员必须相对固定。

（5）钢尺使用时应铅直并用标准力,同时要进行尺长和温度校正。

（6）各种测量记录必须原始真实,数据正确,内容完整,字体工整。
（三）钢筋工程

要保证钢筋工程的施工质量，要控制好材料关、加工下料关、绑扎成型关、验收关。
（1）认真熟悉图纸，明确节点要求，合理配料，保证接头位置、接头数量、搭接长度、锚固长度满足设计及施工规范要求。
（2）钢筋料表要经主管技术人员复核无误后方可下料加工。
（3）钢筋焊接在现场作出焊接试件,试验合格后,方准施焊,钢筋搭接焊严禁接头有夹渣、药皮、砂眼、咬肉等现象,接头外观要100%检查验收。电焊工必须持证上岗，在进行焊接作业时，不准在受力筋上打火，以免操作钢筋，影响结构承载力。

（4）钢筋机械连接接头施工人员按要求进行岗前培训，做到持证上岗，按施工规范要求做好连接接头的检验试验，合格后方可进行下道工序的施工。
（5）钢筋的品种、规格、形状、尺寸、间距、锚固长度、接头位置等,必须保证正确，箍筋加工应认真控制。 钢筋绑扎前，认真做好弹线工作，保证钢筋位置和截面尺寸准确，钢筋绑扎成型后,要求横平竖直,整洁美观。

（6）认真做好钢筋保护层垫块、定位钢梯的支垫工作，消除钢筋位移通病。

（7）钢筋分项工程合格率达到100%，优良率达到80%以上。

（四）模板工程

模板工程是保证砼内实外美的关键，必须精心设计、精心制作、精心施工。模板在设计过程中，对拼、对拉螺栓的数量、多块板的排板配置，除满足强度、刚度要求外,严格按照均匀、对称、有规律的原则进行设计，在施工过程中,严禁随意更改变动,模板加工、制作、安装的质量要求，要严于国家标准,分项工程合格率达到100%，优良率达到80%以上。

（1）根据模板相互位置及各部位尺寸，经计算后确定模板支设方案，大模板应拉通线校正，以防侧模里出外进,确保线型顺直。
（2）墙模支设完毕必须进行校正，且支撑牢固，以免偏移扭歪。
（3）模板安装时标高、尺寸、轴线要准确。

（4）模板在拼装时一定要严密，模板的支设尺寸要利用负误差，防止胀模。

（5）墙模板支模前,先在其根部粘海绵条,防止柱、墙根部混凝土漏浆。

（6）顶板模板采用防水竹胶合板，拼缝处采用硬拼，以确保面板拼缝平整、严密。

（7）混凝土浇灌时要有木工跟班作业，要认真检查模板有无漏浆，拉结是否有松动，模板是否变形等。

（8）施工缝处模板应设双层钢板网加木模垂直堵严，防止砼因振捣而流成坡槎。

（9）拆模时混凝土强度要符合规范要求，拆模应经主管技术人员批准，并不得损坏混凝土的棱角。

（10）板、墙拆模时,不得死撬硬砸,按照先装后拆的顺序拆模,不得破坏砼。模板拆除后及时清洁,刷好脱模剂,模板在运输、堆放过程中,注意保护,避免损坏。

（五）混凝土工程

（1）本工程拟采用预拌混凝土，应选择合格分供方，并应在合同中明确水泥品种、砂、石骨料的粒径要求；砼有无抗冻、早强要求，明确技术指标及砼出厂温度和塌落度要求。

（2）商砼资料要求：

1)预拌混凝土搅拌单位必须向施工单位随车提供预拌混凝土运输单,并提供预拌混凝土出厂合格证；

2)28天抗压强度报告(现场检验)；

3)混凝土浇灌记录(其中部分内容根据预拌混凝土运输单内容整理);

4）混凝土坍落度测试记录(现场部分);

5）混凝土试块强度统计及评定记录(现场部分)；

（3）按每一流水段每100 m3，每一工作班留置一次混凝土试块，每次均需留置标养、拆模试件外，还应留置备用试块。
（4）混凝土浇筑前，应将模板内杂物清理干净，并用水充分湿润。预留、预埋必须完毕，隐蔽检查通过后，填写砼浇注申请单，经监理签认后方可浇筑。

（5）混凝土浇筑时要先确定其浇筑高度，浇筑高度＝层高－板厚（梁高）＋混凝土软弱层厚度＋5 mm，使施工缝留在梁板内，以便在下次浇筑前剔除其表面的软弱层，施工缝位置与规范要求相吻合，且便于施工。
（6）混凝土应分层浇筑，分层厚度应为振捣棒有效振动长度的1.25倍，振捣时振捣棒应伸入下层混凝土50 mm，振点交错均匀排列（间距不大于400 mm），振捣时要快插慢拔，严格控制混凝土振捣时间，以表面泛浆且不再下沉为原则。

（7）钢筋较密处砼浇注时，要精心操作，不得漏振、过振。

（8）施工缝处理：
施工缝处接缝前要剔除原混凝土表面浮浆和松动石子，用风泵吹净，并浇筑30-50 mm厚的同配比的减石子水泥砂浆，以确保施工缝处的质量。
（9）混凝土养护：
混凝土终凝后立即按施工方案确定的方法进行养护，一般砼养护时间不得少于7天，抗渗砼养护时间不得少于14天。

（10）拆除砼模板，要先行试压同条件养护试块，达到要求后，提出拆模申请，经主管人员批准后，方可拆模。
（11）基础工程，要求按《预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定》控制其碱含量。优选低碱水泥，混凝土的含碱量不超过5Kg/m3。

（12）砼楼板在强度未达到1.2Mpa前不得上人操作。

（13）砼质量必须达到清水砼标准：即表面平整有光泽，阴阳角线型顺直、流畅、角度方正，施工缝无错台。砼分项工程实测实量合格率达100%，优良率达80%，砼强度等级满足设计要求。

（六）防水工程

（1）选用的防水施工队伍应取得北京市建委颁发的《施工企业资质等级证书》（在有效期内）。施工人员应持证上岗。

（2）防水材料应有“三证一标志”，即市建委颁发的准用证、材料使用说明书、材料检测报告，同时还应有防伪标志。
（3）防水材料进场后及时送试，并按规定进行有见证取样，检验合格后方可使用。
（4）进行防水层施工时，基层处理和每一道防水层完成后均指定专人进行检查并做好隐检记录。
（5）防水层施工完后，应尽量避免上人，严禁穿带钉者进入，严防施工设备损坏防水层。

（6）防水工程完工后，应进行试水试验，并请监理及甲方共同验收，并填写试水试验记录，对屋面应做淋水试验或雨后观察，（雨量应中级以上）淋水时间不少于2小时。厕浴间应进行24小时以上蓄水试验，最浅处的蓄水深度要大于2cm。

（七）暖卫工程

（1）在施工中与各专业密切配合，严格执行自检，互检、交接检，做

好预留、预埋工作。

（2）浇筑孔洞，堵抹墙洞工作应在土建精装修前完成，所用混凝土或砂浆强度不得低于原结构强度。
（3）所有材料应严格执行进场检验和试验程序，用水器具须有“准用证”。
（4）型钢支架开孔应采用专用机具，必须用气焊开孔、切割的，应做

到表面光洁，孔径规范。
（5）管井支架应统一制作，统一布置，以达到稳固、合理、检修方便
的目的。卡架固定应牢靠，稳固，非现浇墙上的卡架要预埋。
（6）支管管径小于DN25，管中距墙不超过60 mm的均用单管卡做托架，管卡扁钢须不小于25×3 mm。
（7）为保证厕浴防水质量，所有立管，套管根部均做防水台度，套管高度应保证(50 mm。套管制做完毕后，内壁与切口应马上防腐，埋设前外壁除锈应彻底。固定牢固，标高准确。管道试压合格后及时堵塞。
（8）进行保温施工时须保证保温层厚度，保温应严密、光滑、无漏损。
（9）施工中加强过程控制，严格执行过程检验和试验程序。
（10）施工前要制定专项和整体成品保护措施，防止交叉污染和成品受损。
6）运用新技术、新工艺，确保工程质量
（1）模板工程:

采用新型模板体系，确保达到清水混凝土标准。为保证地下室混凝土观感质量，地下室内墙采用全钢大模板接高技术。地上结构墙体采用定型大钢模；顶板模板采用光面竹胶板；门窗洞口采用可调式钢模板。

（2）楼梯护角及防滑条：

采用L30×3角钢上焊φ10钢筋条，打混凝土时一次浇筑完成。

（3）钢筋连接技术：

①≥φ22钢筋采用锥螺纹连接技术。

②竖向钢筋直径在16-20mm之间采用电渣压力焊。

（4）新型防水材料应用：

地下室防水采用刚性结构自防水（抗渗等级S8）与SBS改性沥青防水卷材做法，屋面采用SBS改性沥青防水卷材和SBS改性沥青防水涂料。厨房、卫生间等采用聚氨酯涂料防水。

（5）新型塑料管应用：

电线穿线管、室内排水采用硬聚氯乙烯管材（UPVC），施工灵活，使用效果好。

（6）标养室采用恒温恒湿自动控制仪，确保混凝土试块质量。

（7）装修阶段：内墙采用刮批耐水腻子。

（8）计算机应用及信息技术—边坡及周围建筑物采用计算机变形检测、信息处理技术；业主、监理、施工单位之间计算机局域联网信息共享技术；微机成本分析、网络计划、资料管理等。

（9）施工现场闭路监视系统；通过现代化管理手段，将分布与施工现场各区域的重要部位，通过摄像机将图象集中于各主管部门，便于集中管理。

1.5.14安全技术措施和保证制度
质量为本，安全为魂。“安全第一，预防为主”是党和政府一贯的安全生产方针，抓好对职工及各级管理人员的安全教育，是提高职工的行为安全，防患于未然的治本之举，同时必须坚持管生产必须管安全的原则。在施工中坚决杜绝一切不安全因素，保证劳动者的安全与健康，确保本工程施工安全。
1）安全生产目标

（1）无因工死亡、重伤和重大机械设备事故；
（2）无火灾事故；
（3）严重污染扰民；
（4）无重大交通行车事故。
2）安全生产保证体系
（1）组织保证体系

①建立安全保证体系，切实落实安全生产责任制，项目部设置安全生产领导小组，项目经理为安全第一责任人；管生产的施工负责人必须管安全；项目部设安质部，并设专职安全检查工程师、安全检查员，做到分工明确，责任到人。

②进行安全责任目标的分解，在经济承包书中实施对安全生产指标的考核。

（2）资金和信息保证体系

①保证足够的安全生产资金投入和物资投入。

②建有完整、可靠的安全生产信息系统，保证及时、准确地传递、处理和反馈各类有关安全生产的信息。

（3）我单位各项安全生产管理制度完善，建有以下制度：

①安全生产责任制；

②安全生产管理制度；

③安全生产检查制度；

④安全生产验收制度；

⑤安全生产教育培训制度；

⑥安全生产技术管理制度；

⑦安全生产奖罚制度；

⑧工人职员因工伤亡事故报告制度；

⑨重要劳动防护用品定点使用管理制度；

⑩特种作业及外协力量安全管理制度。

3）安全生产教育

安全教育内容分别为安全生产思想教育、安全知识教育、安全技能教育。我单位的安全教育分三个层次进行， 一是对各级领导和管理人员的安全教育。每次生产会、调度会、协调会布置生产任务先强调安全生产，对本工程易发生事故的地方和行为尽量作到事先提醒，要求各级管理人员高度警觉，防止不安全因素滋长，做到警钟长鸣。二是对基层单位领导、工地施工负责人、安全员开展的安全业务培训。在安全专业技术培训方面，进一步学习《建筑法》有关建筑安全生产管理的条例，使管理人员提高认识，转变单纯追求经济效益的观念，把“安全第一”变成依法办事的自觉行动。并不断介绍安全管理的新知识新技术、新经验，提高管理队伍整体业务水平和安全管理效能。三是对工地施工人员的入场教育，每一批工人进场，由项目部组织进行岗前安全培训，由安全部门统一命题考试，合格者才能上岗，并在分项工程施工前由施工负责人进行安全技术交底。抓好岗位培训，特别是安全管理人员和特种工种操作人员的岗位培训，坚持持证上岗。以有效地提高职工和各级管理人员和职工的安全意识和业务素质，加强防范各种隐患的能力，提高安全生产的管理水平。

4）安全生产措施和保证制度

（1）建立健全各级各部门的安全生产责任制，责任落实到人，各项经济承包及分包合同均有明确的安全指标和奖罚办法。
（2）在编制施工组织设计，制定施工方案和下达施工计划时，必须同时制定和下达施工安全技术措施。无安全措施技术交底，不得施工。
（3）生产工人应掌握本工种操作技能，熟悉安全技术操作规程，经考试合格，持证上岗，认真建立“职工安全教育记录卡”，及时做好记录。
（4）进入施工现场必须戴安全帽，每天有佩带袖章的安全员值班。现场设有安全生产管理制度牌、防火须知牌、安全无重大事故计数牌、安全责任区划分牌。在主要施工部位、作业点、危险区、都必须挂有安全警示牌。
（5）安全防护用品、钢管、扣件、螺栓、电力线等材料的质量必须符合规范规定的要求。
（6）中小型施工机具均必须专人使用，专人保养，并挂安全操作牌。
（7）夜间施工配备足够的照明，电力线必须由电工人员架设及管理，并按规定设红灯警示。
（8）基础开挖前要对地下管线及障碍物进行调查，有地下管线的地段，改机械开挖为人工开挖，挖出的管线必须进行保护。
（9）各种大型施工机械，使用前要认真检查，确认良好，并经试运转正常后，方可使用。

（10）外脚脚手架须检算合格，并报上级技术部门审批，且必须经过验收与方案相符才能使用。

（11）参加施工的驻地管理人员一律持证上岗。佩证内容有姓名、职务和本人像片，安全员的配证为红色以示醒目。

（12）建立定期和不定期的现场安全检查制度。
定期检查：项目经理部每半月进行一次安全检查；
安全员和作业班组随时注意安全检查。
每次检查都必须做好记录，发现事故隐患要及时签发安全隐患通知单，并本着三定的原则（即定整改负责人、定整改时间、定整改措施）及时解决，将事故苗头消灭在萌芽状态。

5）工程安全措施

（一）土方工程

 (1）做好土方开挖中机械设备的组织指挥工作，土方回填应自下而上分层进行。

(2）基坑四周做1.2米高的临时围栏，并用密目网封闭，1米以内不得堆土堆料。夜间设红色警示标志。

(3）严格按要求放坡，操作时应注意土壁的变动情况，发现裂纹和局部坍塌现象，应及时进行支撑，并注意支撑的稳固和土壁的变化。

(4)当采用机械挖土时机械旋转半径内不得有人。

（二）结构工程

 (1)安全防护：结构施工时外防护拟采用挂架；装修施工时外防护采用工具式吊篮。严格按规定支设安全网，首层支设６米宽水平兜网，操作层下加随层网。搭设方案必须向操作人员进行交底，方可施工。架子工必须持证上岗，严禁无证操作。

(2）在无防护的高处进行作业时，必须按规定系好安全带，安全带应高挂低用。
(3）高层建筑物出入口处必须搭设长６m，宽于出入通道两侧各1m的防护棚，两侧用密目安全网封闭。

(4）外用电梯一侧首层进料口应搭设长度不小于6m的防护棚，另三个侧面必须采用封闭措施，每层卸料平台应有防护门，两侧应梆两道护身栏杆，并设挡脚板。

(5）施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，特殊工种要做到持证上岗，进场新工人（包括民工）必须进行安全教育。
(6）施工机械不得带病运转，安全装置齐全有效。各种机械必须遵照安全操作规程进行操作，垂直运输工具的安装、使用必须严格按机械管理部门的技术方案进行施工。
(7）分项工程施工前必须结合现场编写安全技术措施，向操作人员进行交底并履行签字手续。
（三）“四口及临边”防护：
（1）楼梯口防护：楼梯及休息平台临边设两道Φ48×3.5脚手管搭设为0.6 m、1.2 m高的牢固护身栏杆。
（2）预留洞口防护：
1）1500×1500 mm以下的洞口，应加固定盖板。
2）1500×1500 mm以上的洞口四周必须支设两道防护栏杆，中间支挂水平安全网。

（3）施工现场临时用电，按照三相五线制，实行两级漏电保护的规定，合理布置临时用电系统，现场所用配电箱应符合部颁标准的规定，并经检查验收后使用。配电箱必须设置围栏，并配以安全警示标志。

（4）施工中使用的卸料平台护栏高度不得低于1.5m，用密目网封严，护栏上严禁搭放物品，并设置限载标志牌。

（5）电梯必须安装工具式可开启的金属防护门，井道内每隔4层设水平网，封闭网内的杂物应及时清理。

（6）竖向管道间、管道竖井必须安装防护门或护栏，高度不低于1.5 m，并设红色警示灯。

（四）机械安全

 (1）新进场的机械设备在投入使用前,必须按照机械设备技术试验规程和有关规定进行检查、鉴定和试运转，合格后方可投入使用。
(2）塔式起重机等大型机械设备，设专人负责管理，建立设备档案、履历书和定期安全检查资料。

(3）施工现场的塔式起重机严禁超载和带病运行，设备运行中严禁维护保养。
(4）施工现场设固定信号指挥人员，并持证上岗，吊装挂钩人员也应相对固定。吊索具的配备应齐全、规范、有效。
（五）脚手架的材料要求

 (1)扣件式钢管材料要求：外径48mm，壁厚3.5mm；钢管脚手架的杆件连接必须使用合格的玛钢扣件。

(2)木脚手板质量要求：杉木或松木板，厚度≥5cm，宽20-30cm为宜。距两端8cm处应用镀锌铅丝箍绕2-3圈或用铁皮包牢，腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透节不得使用。

（六）满堂红架子
结构施工用架子（如现浇钢筋混凝土楼板，作楼板模板支柱用），其立杆间距、大横杆间距、小横杆间距应经过计算确定。脚手板应铺严、铺齐，立杆底部必须夯实或垫板。

（七）装饰装修工程
 (1）装饰装修工程施工中楼内孔洞的临边防护设施需临时拆除时，必须设警示标志，作业完毕后及时将原防护设施复位，直至工程施工结束时方可将防护设施拆除。

(2）施工中楼内光线较暗处必须设置照明装置，照明装置应采用安全电压供电。

(3）施工中严禁使用简易流动配电箱和开关箱，应使用符合部颁标准的流动电箱。

(4）施工中使用的易燃、易爆材料严禁在结构工程内部存放，并以当日的需求量发放。

(5）室内抹灰使用的木凳，金属支架应搭设平稳牢固，脚手板跨度不得大于2m，架上堆放的材料不得过于集中，在同一跨度内不得超过两人。

(6)使用喷灯时，加油不得过满，打气不应过足，使用的时间不宜过长，点火时火嘴不准对人，加油应待喷灯冷却后进行，离开工作岗位时，必须将火熄灭。
1.5.15文明施工及环保措施

1）文明施工措施

（1）施工现场用彩板作围挡，高度不得低于1.8m。

（2）在大门外侧按规定设施工标志牌，内侧设置企业统一格式的“一图四板”及施工标志牌（即施工平面布置图、安全生产制度板、消防保卫制度板、环境保护制度板、文明施工制度板），制度内容符合文明施工要求并切实可行。
（3）施工现场道路进行硬化处理。按照平面布置设立临建设施。

（4）施工现场材料、成品、半成品严格按平面布置图堆放，并做到码放整齐美观，保证场区整洁。

（5）生产区机械设备定点停放、整齐干净；材料按施工设计位置离地挂牌堆码整齐有序，需防雨的材料进库存放或加盖防雨蓬布。

（6）电缆线统一规划，按施工设计布设。

（7）施工排水措施得当，确保施工场内排水畅通、无积水。

（8）明确划分施工区和生活区，并实行责任区分工负责制，确保施工现场整洁、环境优美。

（9）所有临时占地，在工程结束后，迅速拆除临时建筑，清理现场杂物后，恢复原状。

（二）环境保护措施

本工程地处北京市区，环保工作意义尤其重大。项目经理部成立环境保护领导小组，由项目经理部主管生产副经理任组长，负责组织做好工地环保工作；由项目经理部总工程师任副组长，负责环保技术措施的制定、交底工作；现场设环保监督员，负责施工现场日常环保监督检查工作，发现问题及时解决。

（1）噪音控制措施

①选择低噪音机具进行施工。

②严格遵守市建委夜间施工作业时间规定，合理安排施工时间。

③现场木工棚采用吸音材料进行封闭降噪处理。

④振捣混凝土时严禁振捣钢筋和模板，以降低噪音污染。

⑤教育职工不得敲打钢管、钢模板，尽量减少噪音。

⑥加强对操作人员的教育，早晚施工不大声暄哗，建筑物资轻拿轻放，不从上往下扔东西，并做好施工中的计划调控。

⑦用声级机随时测现场噪音级数，控制噪音不超过国家规定范围。

（2）污水处理措施

①施工废水、生活污水不排入居民区、按要求进行废水沉淀处理，经滤网过滤后通过污水管输入池中沉淀，并做好除油处理。

②搅拌机、洗车处等排放污水处均设沉淀池。清洗搅拌机和运输车辆的污水，未经沉淀处理不得直接排入城市排水设施。

③施工污水经沉淀后可作现场洒水降尘之用。

（3）降低扬尘措施

①施工现场采取措施降低扬尘，并按作业组划分区域管理，指定专人每天洒水清扫，保持清洁。
②建筑垃圾采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒，施工现场设置密闭式垃圾站用于存放施工垃圾，并采用密闭容器及时清运消纳。
③指定专人负责出入车辆的清洗及出入口周围环境及道路的清扫工作，运输车辆不带泥沙出现场，并做到沿途不遗洒。

④土方、及地材等松散材料运输时，采用遮盖或者固化措施，防止粉尘对大气的污染，各类机动车完善消排烟系统，减少尾气排放，减少对大气的污染。

⑤热水锅炉、炊事炉灶必须使用清洁燃料。

⑥土方开挖期间，土方运输车辆在出现场时进行车轮清洗，土方高度应底于车侧帮15cm，并遮盖，春季遇4级以上大风天气时，停止土方施工并做好遮盖工作。

⑦施工现场设置的搅拌机，必须配备降尘防尘装置。

3）消防保卫措施

贯彻“以防为主，防消结合”的消防方针，项目经理为该工地的消防负责人，并逐级建立防火责任制，落实责任，确保施工安全。
（1）在项目部中设立消防安全小组，指定防火负责人，严格执行消防安全制度，实行逐级负责制，做到责任到人，层层落实。

（2）工程开工前，由消防安全小组组织全体参战人员进行消防安全教育，学习消防法规、规章和防火技术规范。

（3）施工中，在消防安全小组的领导下，组织施工现场消防队，负责日常消防工作，检查并纠正违反消防法规、规章的行为，对重大隐患提出纠正措施，并及时予以消除。配备、管理消防器材，定期进行业务学习和训练。

（4）施工驻地及施工现场随时配备足够数量的消防器材，特别是在库房和油库等重要防火场所要增加临时消防人员和消防器材。施工现场的消防器材和设施要随时保持良好的使用状态，做到标志明显，取用方便，任何人不允许对消防器材埋压、圈占或挪作他用。

（5）施工现场严格按照《北京市建设工程施工现场消防安全管理办法》进行施工，并定期检查，做到：

①因施工需要搭建的临时建筑，应符合防火要求，不得使用易燃材料。

②使用电气设备，必须符合技术规范和操作规程，严格防火措施，确保施工安全，禁止违章作业。施工作业用火经安全消防部门审查批准，领取用火证后，在指定的地点和时间内进行作业。

③施工材料的存放、保管必须符合防火安全要求。易燃材料专库储存，并远离施工区。施工完成后，将所有施工材料清理干净。

④安装电气设备，进行电、气切割作业必须在风力较小的情况下由合格的焊工、电工等专业技术人员严格按照操作规程作业。

⑤冬施用保温材料不得使用可燃材料。
⑥施工现场严禁吸烟。

（6）施工现场进水干管直径不小于100mm，消火栓处昼夜设有明显标志，配备足够的水龙带，周围3米内，不准堆放任何物品。

（7）施工现场从事电焊、气焊工作的人员均应受过消防知识的教育，持有操作合格证。

（8）保卫工作坚持“预防为主，以消为辅”的指导思想，加强施工现场的物资、器材和机械设备的管理，防止物资被哄抢、盗窃或破坏。
（9）开展法制宣传和“四防”教育，定期开展以防火防盗为主的安全大检查，堵塞漏洞，防患于未然，健全现场保卫机构，统一领导治安保卫工作。
1.5.16 降低造价技术措施

1）技术措施

我们施工管理的宗旨是为业主着想，对业主负责。节约成本，提高工程质量，降低工程造价是双方共同的目标。在施工过程中，我们将采取以下技术措施，达到降低工程造价的目的。

（1）合理组织土方开挖、回填，减少土方倒运。
（2）混凝土中添加粉煤灰、减水剂，节约水泥用量，降低工程造价。
（3）现浇混凝土梁、顶板采用清水模板工艺，减少抹灰工作量，缩短工期。
（4）采用先进的施工技术和新型的施工工艺，如混凝土泵送工艺，顶板模板的快拆体系等，不仅能够加快施工进度，而且可以降低成本。

（5）利用我单位自有的大型机械设备，以及各种周转料，如：定型组合模板、各种脚手架材料等，在施工时，可以做到减少外购、外租，大大降低施工成本。

（6）根据工程实际合理划分流水段，各工种按流水段施工，即节约模板、脚手架等周转料的投入，又减少了施工人员，做到了各工种合理有序的流动。
（7）钢筋配料时，做到长料长用、短料短用，合理搭配使用。钢筋连接采用合理的接头进行连接，节约钢筋、减少用工。
2）管理措施

（1）推行全面质量管理、提高施工管理水平，合理组织，减少窝工、抢工现象，有效利用现有施工场地，减少二次搬运。
（2）合理组织水电、暖卫等专业施工，与土建密切配合，减少返工修补损失。指定专人负责施工用水、用电管理，消灭长流水、长明灯。
（3）严格材料管理制度，坚持按计划进料，做到不积压、减少退料，并严格限额领料，严格领退料手续，作好材料保管工作。
（4）施工现场设集中垃圾站，及时集中分拣、回收、利用、清运。

（5）施工人员操作做到工完料净场地清。
3) 成品保护措施

（1）工地成立由项目经理、安全员、警卫班组成的成品、半成品防护领导小组，制定并定期或不定期检查落实成品、半成品保护措施。

（2）项目经理亲自过问指导防护工作，根据施工进度落实各阶段的成品半成品防护措施。
（3）成品、半成品保护要点：
①定位桩防护：对定位标准桩、轴线引测桩、标准水准点，用钢筋笼罩住并做好明显标志，施工时不得碰撞，经常定期复测。
②回填土工程保护：
a.施工时应注意妥善保护定位标准桩、轴线桩、标高程桩，防止撞碰移位。
b.夜间施工时应合理安排施工顺序，有足够的照明设施，防止铺设超厚，严禁直接将土倒入槽内。
c.基础回填时，严禁损坏预留管线、管道。
d.已完成的填土应将表面压实，并做成一定坡度便于排水。
③钢筋成品保护：
a.钢筋进场后，应按规格、品种放置整齐并垫木方，做好标识。
b.已加工成型的钢筋，按工程部位分规格、型号码放整齐，做好标识。

c.绑扎墙柱筋时应搭设架子，不准蹬踩钢筋。
D.予埋电线管与钢筋发生冲突时，应将钢筋上下、左右弯曲，严禁随意切断钢筋。
e.钢筋绑扎完，禁止其它工种踩踏。楼板的弯起钢筋、负弯筋绑扎完后及时铺设板道，严禁踩在上面行走。

f.浇筑混凝土时，设专人看筋，振捣混凝土时，不得振动钢筋、模板及予埋管、件，以免钢筋移位、模板变形、埋件移位。
④模板支、拆成品保护：
a.模板进场应整洁，放置合理，吊运时防止碰撞。

b.模板涂刷脱模剂应在地面堆放场进行，严禁污染钢筋。
c.拆除时按程序进行，禁止使用大锤敲击，防止砼墙面及门口等处出现裂纹、掉角现象。
⑤屋面防水保护：
a.施工人员应保护好已做好的找平层、保温层等成品。
b.禁止在已做好的防水层上穿带钉鞋行走和放置坚硬物体和杂物，以免损坏防水层。防水层施工完毕，及时做好保护层。
c.防水层施工时，应配备足够灭火器材防止火灾，避免污染墙壁面、檐口及门窗等已完工程。
d.对穿过板面、墙面等处已稳固好的管线加以保护，施工过程中不得碰损变位。
⑥砌砖成品保护：
a.进场的砖应在平面图所指定位置存放，按要求码放，不得超高，防止碰撞。
b.装运时应轻装轻放，减少破损，对已砌好的墙体注意保护。
⑦抹灰成品保护：
a.抹灰前事先把门窗与墙边接合处的缝隙用水泥砂浆填塞密实。
b.及时清擦留在门窗框上的砂浆，塑钢窗框抹灰前应保护好保护膜。
c.推车或搬运东西时注意不要碰坏门口、门角和墙面。抹灰用的大杠和锹不要靠放在墙上，严禁蹬踩窗台，防止损坏其棱角。
d.拆除脚手架时要轻拆轻放，拆除后的各种材料要码放整齐，不要撞坏门窗、墙面和口角。
e.要注意保护好墙上的预埋件、电线盒和各种管道。
f.抹灰层未硬化前防止水冲、撞击、振动和挤压。

⑧地面、楼梯的成品保护：
a.地砖面层施工完成后72小时内不准在上面行走或进行其它作业，以免损坏地面，适时做好养护工作。

b.注意保护楼地面，不得直接在楼地面上拌灰。

⑨楼梯成品保护：对楼梯地面装修后进行临时封闭，待养护期过后要对棱角做好保护措施。
⑩木门安装保护：
a.门框进场后，应妥善保管，入库存放，垫起距地20-25 cm。

b.一般木门框安装后应用铁皮保护，其保护高度超过手推车轴，防止砸门框，破坏剪裁口，影响安装和装修质量。
c.修刨门时应用大木楔将门边垫起卡牢以免损坏门边。

d.安装门时严禁碰撞抹灰口角，调整修理时不得硬橇。
e.五金的安装应符合图纸要求，严禁丢漏。
f.对全部安装好的门，应设专人看护，不得损坏。
11)塑钢窗成品保护：
（1）塑钢窗应入库存放，并将其垫起、垫平，码整齐，防止变形。
（2）窗的保护膜要粘贴好再进行安装，安装后及时将窗框两侧用木板捆绑好，防止碰撞损坏。
（3）塑钢窗框在抹完灰后再安装，安装不得破坏塑料保护薄膜。
（4）塑钢窗的保护膜应在交工前撕去，不得用铲刀铲，防止将表面划伤，影响美观。
（5）架子搭拆、管线施工严禁蹭、砸、碰撞塑钢窗边框。
15.3.11玻璃安装保护：
（1）对已安装完门窗玻璃的房间，须派专人看管，每日应按时开关门窗，尤其在风雨天气更应注意。
（2）门窗玻璃安装后，应随手挂好风钩或插上插销，防止刮风损坏，并把多余的和破碎的玻璃及时清理干净送往仓库。
（3）玻璃安装时，操作人员要加强对窗台及门窗口抹灰等项目的保护。
15.3.12石材、面砖成品保护：
（1）搬运装卸石材、面砖时，要小心轻装轻放，在楼内施工时要防止磕碰地面，做好保护措施。
（2）要合理调整施工顺序，应提前做好各专业工种的预埋、预留工作，防止石材、瓷面砖贴好后，凿墙损坏面砖。
（3）石材、面砖镶贴完后，防止水冲，防止污染，防止碰撞阳角门口处和墙面。
15.3.13专业工程成品保护：

（1）专业工程施工中，应严格按图施工禁止随意改动。
（2）专业材料，设备进入现场应妥善保管，堆放整齐、严密，严禁随意拆除。
（3）专业工程的各种设备、器件，禁止磕碰与踩踏。
（4）各道工序完毕后方能去掉包装，在竣工验收前全部彻底清理一遍，使其干净、整洁。
（5）注意工种配合，保护好各类成品。
（6）竣工清理时，应加强清理人员的成品保护意识，做好对已完工程的成品保护工作。
[image: image5.emf]0.0000

0.2000

0.4000

0.6000

0.8000

1.0000

1.2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

系列1

1.6投标书附录：

附表一  施工总平面图

附表二  施工网络图

[image: image3]
附表三  工程资金曲线图

[image: image6.emf]施工准备


每道工序（分项工程）


技术部：技术交底


不合格，返工处理


施工组织自检


质量员专职检


技术部质量评定


监理单位检测


建设单位检测


分部工程


工程部：检查


技术部：检查


项目总工程师核定


监理单位核定


建设单位核定


政府质量监督站核定




施工准备

每道工序（分项工程） 技术部：技术交底

不合格，返工处理

施工组织自检

质量员专职检

技术部质量评定

监理单位检测 建设单位检测

分部工程

工程部：检查

技术部：检查

项目总工程师核定

监理单位核定 建设单位核定

政府质量监督站核定


第2章 投标报价分析

2.1 引言

当初步报价估算出来之后,必须对其进行多方面的分析与评估。分析评估的目的是探讨初步报价的赢利和风险,从而作出最终报价的决策。分析的方法可以从以下几个方面进行:

2.1.1 工程项目报价的静态分析

报价的静态分析是依据本企业长期工程实践中积累的大量经验数据,用类比的方法判断初步报价的合理性。可从以下几个方面进行分析:

　1） 分项统计计算书中的汇总数字,并计算其比例指标

（1） 统计同类工程总工程量及各单项工程量。

（2） 统计材料总价及各主要材料数量和分类总价,计算单位产品的总材料费用指标和各主要材料消耗指标和费用指标;计算材料费占报价的比重。

（3） 统计劳务费总价及主要工人、辅助工人和管理人员的数量,按报价、工期、工程量及统计的工日总数量算出单位产品的用工数(生产用工和全员用工数)、单位产品的劳务费。并算出按规定工期完成工程时,生产工人和全员的平均人月产值和人年产值。计算劳务费占总报价的比重。

（4） 统计临时工程费用、机械设备使用费、机械设备购置费及模板、脚手架和工具等费用,计算它们占总报价的比重,以及分别占购置费的比例(即拟摊人本工程的价值比例)和工程结束后的残值。

（5）统计各类管理费汇总数,计算它们占总报价的比重:计算利润、贷款利息的总数和所占比例。

（6）如果报价人有意地分别增加了某些风险系数,可以列为潜在利润或隐匿利润提出,以便研讨。

（7）统计分包工程的总价及各分包商的分包价,计算其占总报价和承包商自己施工的直接费用的比例。并计算各分包商分别占分包总价的比例,分析各分包价的直接费、间接费和利润。

2) 从宏观方面分析工程项目报价结构的合理性 例如分析总直接费用和总管理费用的比例关系,劳务费和材料费的比例关系,临时设施和机具设备费用与总直接费用的比例关系,利润、流动资金及其利息与总报价的比例关系,以便判断报价的构成是否合理。如果发现有不合理的部分,应当初步分析其原因。首先是研究本工程与其他类似工程是否存在某些不可比因素,如果扣掉不可比因素的影响后,仍然存在报价结构不合理的情况,就应当深入探讨其原因,并考虑适当调整某些基价、定额或分摊系数。

3) 探讨工程项目工期与报价的关系 根据进度计划与报价,计算山平均人月产值、人年产值,如果从承包商的实践经验角度判断这一指标过高或者过低,就应当考虑工期的合理性,或考虑所采用定额的合理性。

4) 分析单位产品价格和用上量、用料量的合理性 参照实施同类工程的经验,如果本工程与可类比的工程有些不可比因素,可以扣除不可比因素后进行分析比较。还可以在当地搜集类似工程的资料,排除某些不可比因素后进行分析对比,以分析本报价的合理性。

5) 对明显不合理的工程项目报价构成部分进行微观方面的分析检查 重点是从提高工效、改变施工方案、调整工期、压低供应商和分包商的价格、节约管理费用等方面提出可行措施,并修正初步报价。

2.1.2工程项目报价的动态分析

工程项目报价的动态分析是假定某些因素发生变化,测算报价的变化幅度,特别是这些变化对工程目标利润的影响。

1) 延误工期的影响 由于承包商自身的原因,如材料设备交货拖延、管理不善造成工程中断,质量问题导致返工等原因而引起的工期延误,承包商不但不能向业主索赔,而且还要导致违约罚款。另一方面,该原因所导致的工期延误,也可能会增大承包商的管理费、劳务费、机械使用费以及资命成本。一般情况下,可以测算工期延长某一段时间,上述各种费用增大的数额及其占总报价的比率。这种增大的开支部分只能用风险费和利润来弥补。因此,可以通过多次测算,得知工期拖延多久,利润将全部丧失。

2) 物价和工资上涨的影响 通过调整报价计算中材料设备和工资上涨系数,测算其对利润的影响。同时切实调查工程物资和工资的升降趋势和幅度,以便作出恰当判断。通过这一分析,可以得知报价中的利润对物价和工资上涨因素的承受能力。

3) 其他可变因素的影响 影响报价的可变因素很多,而有些是投标人无法控制的,如贷款利率的变化、政策法规的变化等。通过分析这些可变因素的变化,可以了解投标项目利润的受影响程度。

2.1.3报价的盈亏分析

初步计算的报价经过上述几方面进一步的分析后,可能需要对某些分项的单价作出必要的调整,然后形成基础标价,再经盈亏分析,提出可能的低标价和高标价,供投标报价决策时选择。盈亏分析包括盈余分析和亏损分析两个方面。

1) 报价的盈余分析 盈余分析是从报价组成的各个方面挖掘潜力、节约开支,计算出基础标价可能降低的数额,即所谓“挖潜盈余”,进而算出低标价。盈余分析可从下列几个方面进行。

(1) 定额和效率。即工料、机械台班消耗定额以及人工、机械效率分析。

(2) 价格分析。即对劳务价格、材料设备价格、施工机械台班(时)价格三方面进行分析。

(3) 费用分析。即对管理费、临时设施费、开办费等方面逐项分析,重新核实,找出有无潜力可以挖掘。

(4) 其他方面。如保证金、保险费、贷款利息、维修费等方面均可逐项复核,找出有潜力可挖之处。

经过上述分析,最后得出总的估计盈余总额,但应考虑到挖潜不可能百分之百实现,故尚需乘以一定的修正系数(一般取0.5—0.7),据此求出可能的低标价,即:低标价=基础标价-(挖潜盈余x修正系数)

2) 工程报价的亏损分析 亏损分析是针对报价编制过程中,因对未来施工过程中可能出现的不利因素估计不足而引起的费用增加的分析,以及对未来施工过程中可能出现的质量问题和施工延期等因素而带来的损失的预测。主要可从以下几个方面分析。

①工资;②材料、设备价格;③质量问题;④作价失误;⑤不熟悉当地法规、手续所发生的罚款等;⑥自然条件;⑦管理不善造成质量、工作效率等问题;⑧建设单位、监理工程师方面问题;⑨管理费失控。

以上分析估计出的亏损额,同样乘以修正系数(0.5~0.7),并据此求出可能的高标价,即:高标价=基础标价+(估计亏损x修正系数)。

必须注意,在亏损分析中,有若干因素有时可能不易与不可预见费中的某些因素划分清楚,考虑时切勿重复或漏项,以免影响报价的高低。

2.1.4工程项目报价的风险分析

    从投标到竣工直至维修期满的整个过程中,由于政治、经济、社会、市场的变化及工程实施中的不可预见事件,会直接或间接地影响工程项目的正常实施,给承包商带来利润的减少甚至亏损的风险。报价风险分析就是要对影响报价的风险因素进行评价,对风险的危害程度和发生的概率作出合理的估计,并采取有效对策与措施来避免或减少风险。

总之,工程项目报价的分析对调整投标价格起到了很重要的作用,调整投标价格应当建立在对工程盈亏分析的基础上,盈亏预测应用多种方法从多角度进行,找出计算中的问题以及分析可以通过采取哪些措施降低成本,增加盈利,确定最终的投标报价。
2.2报价分析与调整

本项目分部分项工程费：188653483.45元包含（土石方工程43778.22；桩与地基基础工程191183.77；砌筑工程426589.09；混凝土及钢筋混凝土工程6252022.16；屋面及防水工程719353.82；防腐、隔热、保温工程121485.83；楼地面工程257148.3；墙、柱面工程340573.75；天棚工程152287.76；门窗工程1248355.45；油漆120600.05、涂料、裱糊工程）；措施项目费:553091.18；规费:446850.44；税金:707129.39；因此投标价合计为：21026939.46元
投标报价方法有：不平衡报价法；多方案报价法；突然降价法；先亏后盈法；联保法。其中不平衡报价法是现在投标单位普遍采用的投标法，即在总价不变的前提下，调整各分项的综合单价，以期最优报价，最大利益中标。于是采用不平衡报价分析法对投标报价进行分析已达到中标的目的。

我认为在本报价中土石方工程价应调高，因为工程土石方量虽然不算多但能很快完成，并且土石方工程是先头工程所以能较早拿到钱，有利于资金周转或用于其它用途。基础土方基本不能使用常规挖掘机挖土回填，而应采用爆破等特殊施工工艺。因此本工程土石方报价上调百分之20%左右，还有混凝土及钢筋混凝土工程也应相应调高。以及在编制工程清单的时候材料价格按定额计价，因为材料定额价格往往比市场价低很多，而且在签订的施工合同中关于付款问题也惯例按市场价支付。而将其余分部分项工程的报价适当调低，比如屋面及防水工程、防腐、隔热、保温工程、楼地面工程、墙、柱面工程、天棚工程、门窗工程等。按此设计方案以综合报价较低而中标。施工中，正如投标单位预料一样，施工现场地质条件与设计不符，不是三类土方而是次坚石地貌，必须采取风爆破的开挖方式挖土石方。招标单位迫于实际情况只得将投标单位原报价中的土方分部工程扣除，按实际施工发生量调整。通过这次不平衡报价，不但中标机会大，而且能够取得较好的经济效益。

如何调整内部各个项目的报价，以期既不提高总价，也不影响中标，又能在结算时得到理想的经济效益，一般可以在以下几个方面考虑采用不平衡报价法：
对能早期结账收回工程款的项目（如土方、基础等）的单价可报以较高价，以利于资金周转，对后期项目设备安装等单价可适当降低；估计今后工程量可能增加的项目，其单价可提高，而工程量可能减少的项目，其单价可降低；总结以往施工经验，针对最有可能变更或在施工工程中有可能增加工程量的项目，其综合单价，可以适当提高，而预计减少的项目，其单价可以适当降低；对于招标文件中的暂定项目，可研究其可行度，对实施可能性较大的，价格可适当抬高，而不一定施工的，可一定程度降低；对于较大工程量项目，可将其综合单价中的人工费、机械费报的较高，而材料费，特别是辅材费可适当降低。
结论与展望

毕业设计对于每个大学生来说是一门必修课程，在大学这一个求学阶段只有一次。面对这一次难得的机会，我想检验一下自己真正的实力和潜力，尽全力完成这次毕业设计，为美好的大学生活画上圆满的句号。毕业设计跟我们平时上的基础课或者是专业课不同，它是一个课题，要用到很多综合性的知识，最重要的是让学生体验一下做科学研究的整个过程。毕业,最重要的一个过程,最能把理论知识运用到实践当中的过程就数毕业设计了。
   这次我选择的毕业设计题课是鱼嘴公租房工程2号楼5单元投标文件编制。这次毕业设计让我获得了从理论到实践的跨越。 在这一阶段里，从开始的确定选题，书写开题报告，到逐项计算工程量，让我对自己即将从事的专业有了新的认识。
我的毕业设计的课题主要步骤是：
1、收集资料,比如该楼盘的施工图纸、勘测报告以及相关的技术规范等等。
2、熟悉图纸。熟悉图纸是计算工程量的前提条件，只有把图纸熟悉透彻了才能在计算工程量的时候避免很多的问题。

3、计算工程量。计算工程量包括以下几个部分：土石方计算（基础计算）、基础垫层计、各层柱、梁、板混凝土工程量计算、屋面工程、楼地面工程、外墙装饰、脚手架计算、套工程量定额。
 4.编制施工组织设计。
  5.剩余部分的撰写以及论文的排版。
完成了工程量计算这一部分的工作内容，我觉得自己又从新将自己曾经学习过的知识再次学习了一遍，对于各个工程量的计算规则，又有了进一步的熟悉。在这么的过程中，每一步都是自己亲自做过的，遇到的问题也非常多，在经过遇到问题，思索问题到解决问题的过程中，收获是最多的。以往没有注意到的问题，都在这一次的毕业设计中得以体现，这培养了我的细心，耐心和专心。指导老师给予的指导、同学的帮助让我受益良多，无论是理论工作上的计算，还是实际现场施工操作，老师都给我们做了详细的分析，让我在计算各个工程量时更能理论结合实际，更合理地计算工程量。
通过这几个月的毕业设计的编写工作，我对于工程造价管理有了更深入的了解，对于造价行业有了更多的认识，这为我以后的职业生涯有着很深远的影响。
随着我国建没事业的迅速发展，不论是我国建设项目管理的法规、规范及政策制度，还是程造价管理企业的经营水平，以及从业人员的素质都有了明显的进步和提高。我作为一名工程造价管理专业的毕业生更要在以后的置业生涯中提升自己的各方面素质，提升理论与实践能力。
因此我要立足于国内外工程造价研究和应用发展的前沿，结合我个人情况与工程建设行业发展情况，全面提高自己的能力，顺应时代潮流，成就自己的一番事业。
致 谢 

本设计的工作是在管理学院晏永刚老师的悉心指导下完成的，在老师的关怀和帮助下，我顺利地完成了重庆江北区鱼嘴公租房5号楼投标文件的编制。设计的过程我受益匪浅，进一步掌握了工程量的计算规则、工程量定额的计价方法，以及广联达、AutoCAD等软件的操作和应用，同时，也对技术标书有了一定的了解，使我对投标文件的编制、工程造价管理和控制有了更全面的了解。

本次设计中，每次修改晏永刚老师都对我的设计提出了许多的宝贵意见和建议，时常到机房来对我们的设计进行观察和指导，耐心的讲解，让我们学习了更多的知识。

    通过这次毕业设计，使我的软件动手能力有了很大的提高,同时，让我了解了更多的专业知识，所有这些收获都离不开老师的辛勤培育和教导，也离不开同学们对我的帮助。
在此，我特向我的指导教师晏永刚老师和关心、帮助我的老师同学们表示深深的和感谢！

参考文献

[1]中国建筑工业出版社编新版. 建筑工程施工质量验收规范[M]. 北京：中国建筑工业出版社,中国计划出版社，2002.

[2]徐伟，苏宏阳，金福安. 土木工程施工手册[M]. 北京：中国计划出版社，2003.

[3]建筑施工手册编写组. 建筑施工手册[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2003.

[4]彭圣洁. 建筑工程施工组织设计实例应用手册[M]. 北京：中国建筑工业出版社，1999.

[5]全国建筑业企业项目经理培训教材编写委员会. 施工组织设计与进度管理,工程招标投标与合同管理[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2003.

[6]建设工程项目管理规范编写委员会. 建设工程项目管理规范实施手册[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2006.

[7]张长友. 土木工程施工[M]. 北京：中国电力出版社,2007.

[8]刘昌明，宋会莲. 工程招标投标管理[M]. 北京：北京大学出版社，2006.

[9]蔡雪峰.建筑施工组织[M]. 武汉：武汉理工大学出版社，2002.

[10]吴根宝.建筑施工组织[M]. 北京：中国建筑工业出版社，1995.

[11]张建平，吴贤国. 工程估价[M]. 北京：科学出版社，2006.

[12]李建峰.建筑施工组织与进度控制[M]. 北京：建材工业出版社，1996.
[13]沈杰. 工程估价[M]. 南京：东南大学出版社，2005.
[14]刘长滨. 土木工程概（预）算[M]. 武汉：武汉工业大学出版社，2001.
[15]李红军，陈德义. 建筑工程概预算教程[M]. 广州：广东科技出版社，2002.

[16]王朝霞.建筑工程定额与计价[M]. 北京：中国电力出版社，2004.

[17]谭大路.工程估价[M].北京：中国建筑工业出版社，2003.
[18]张建平.工程概预算[M]. 重庆：重庆大学出版社，2001.

[19]H. Randolph Thomas.Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and ConstructionRelief Bidfrom  Mistakes,,May 2010, Vol. 2, No. 2, pp. 120-125

[20]Impact of Number of Bidders on Competition. CarrRobert I..Journal of Construction Engineering and ManagementMar 2009, Vol. 109, No. 1, pp. 61-73

[21]Aminah Fayek.Journal of Construction Engineering and ManagementCompetitive Bidding Strategy Model and Software System for Bid Preparation,Jan 2012, Vol. 124, No. 1, pp. 1-10

II

_1432037974.unknown

