## 检验批
外遮阳伸缩篷系统节能分项工程检验批质量验收记录
苏 LS5.1.1.3
工程名称 |  |  | xx新建项目 |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  | 建筑外遮阳 |  |  | 分项 工程名称 |  | 外遮阳伸缩篷系统节能
施工单位 |  |  | ***建设工程有限公司 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  | 李** |  |  | 检验批容量 |  | 5樘
分包单位 |  |  | ***建筑分包有限公司 |  |  |  |  | 分包 项目经理 |  |  | 郭** |  |  | 检验批部位 |  | 1
施工依据 | [7 empty] | 验收依据 |  |  | 《建筑外遮阳工程质量验收规程》DGJ32/ J88-2009
验收项目 |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 检查记录 |  |  |  |  | 检查 结果
主 控 项 目 | 1 | 外遮阳伸缩蓬系统 |  | 外遮阳伸缩蓬系统的品种、规格、等级应符合设计要求。 | [5 empty] | / |  | 品种： 规格： 性能： |  |  |  |  | 合格
| 2 | 电动 |  | 电动外遮阳伸缩蓬系统所采用的电机应符合本规程第5.1.2条的要求。 | [5 empty] | / |  | 合格证： 出厂检验报告： 型式检验报告： |  |  |  |  | 合格
| 3 | 受力金属构件 |  | 外遮阳伸缩蓬系统的受力金属构件应经计算确定。当设计无要求时，金属构件最小壁厚不得小于2.0mm。 |  |  |  |  | 3 | / | 3 | 受力金属构件应： 最小厚度： |  |  |  |  | 合格
| 4 | 与墙体的连接 |  | 外遮阳伸缩蓬系统安装应牢固，与墙体的连接应符合本规程5.1.6条的要求。 | [5 empty] | / |  | 外遮阳伸缩蓬系统安装： 墙体的连接： |  |  |  |  | 合格
| 5 | 面料 |  | 外遮阳伸缩蓬系统所用面料的耐光照色牢度等级、耐气候色牢度等级、断裂强力性能、撕破强力性能、断裂伸长率、透光等级、防紫外线等级、遮阳性能等级应符合设计和国家现行产品标准的要求，且应符合下列要求： | [5 empty] | / |  | 耐光照色牢度等级: 断裂强力性能: 撕破强力性能: 断裂伸长率:
| 6 | 进入现场 |  | 外遮阳伸缩蓬系统进入现场时，应对下列项目进行现场抽样复验：面料的断裂强力性能、撕破强力性能、断裂伸长率、耐光照色牢度等级、阻水渗透性能，复验应为见证取样送检。 | [5 empty] | / |  | 复检报告： |  |  |  |  | 合格
| 7 | 抗风压性能 |  | 外遮阳伸缩蓬系统的抗风压性能、非垂直外遮阳伸缩蓬系统的耐积水荷载性能指标应符合设计规定的等级要求。当设计无要求时应符合下列要求：建筑物1~6层的抗压性能等级不应低于4级，7~11层的抗风压性能等级不应低于5级，11层及以上抗风压性能等级不应低于6级。 | [5 empty] | / |  | 检验报告： |  |  |  |  | 合格
| 8 | 伸展和收回 |  | 外遮阳伸缩系统伸展和收回中面料整体应平幅开合，不得有明显褶皱，面料边不得偏移至与其他物件接触。垂直外遮阳伸缩蓬系统收回后不得坠落。 |  |  |  |  | 全 |  |  | 伸展和收回中面料整体应： 垂直外遮阳伸缩蓬系统收回后： |  |  |  |  | 合格
| 9 | 耐疲劳性能 |  | 外遮阳伸缩蓬系统耐疲劳性能应符合要求。 | [5 empty] | / |  | 耐疲劳性能应： |  |  |  |  | 合格
一 般 项 目 | 1 | 外遮阳伸缩系统成品外形尺寸允许偏差应符合表6.2.1的要求。 |  | 宽度W(mm) |  |  | 宽度允许偏差（mm） |  |  | / |  | 选择计数抽样方案： |  |  |  |  | 不合格
|  |  |  | W≤2000 |  |  | 0，-10.0 |  | 全 | / | 5 | 按专业验收规范规定
|  |  |  | 2000＜W≤4000 |  |  | 0，-15.0 |  |  | / |  | 总测点数：30,合格点数：20。合格点率：66.67%,超出允许偏差1.5倍的点数：10
|  |  |  | 4000＜W≤6000 |  |  | 0，-20.0 |  |  | /
|  |  |  | W＞6000 |  |  | 0，-25.0 |  |  | /
|  |  |  | 伸展长度L(mm) |  |  | 长度允许偏差（mm）
|  |  |  | L≤1500 |  |  | ±5.0 |  | 全 |  | 5
|  |  |  | 1500＜L≤2500 |  |  | ±6.0
|  |  |  | 2500＜L≤3500 |  |  | ±8.0
|  |  |  | L＞3500 |  |  | ±10.0
| 2 | 手动外遮阳伸缩蓬系统在伸展和收回过程中的操作力应符合表6.2.2的规定。 |  | 操作 方式 |  | 曲柄 把手 | 最大操纵力 （N） | ＜90 | 全 | / | 5
[7 empty] | 平稳运行最大操纵力（N） | ＜30 | 全 | / | 5
[6 empty] | 带子 细绳 | 最大操纵力 （N） | ＜60 | 全 | / | 5
[7 empty] | 平稳运行最大操纵力（N） | ＜30 | 全 | / | 5
| 3 | 面料与接缝 |  | 外遮阳伸缩系统面料不得有破损、明显折痕、皱条、污垢、明显色差、毛边、荷叶边。接缝不得发生裂缝、跳缝、脱线。 |  |  |  |  | 全 | / |  | 外遮阳伸缩系统面料不得有： 接缝不得: |  |  |  |  | 合格
| 4 | 金属结构件表面 |  | 外遮阳伸缩蓬系统金属结构件表面应光洁，不得有毛刺变形、开裂、锐角，不得有明显色差、流挂、露底、皱皮、剥落、锈蚀现象。 |  |  |  |  | 全 |  |  | 金属结构件表面: |  |  |  |  | 合格
| 5 | 多幅卷帘升降 |  | 采用1台电动机驱动多幅卷帘升降时，各幅卷帘应同步升降。 |  |  |  |  | 全 | / |  | 多幅卷帘升降时: |  |  |  |  | 合格
| 6 | 传动系统运行 |  | 传动系统运行应平稳，无明显噪声。 |  |  |  |  | 全 | / |  | 传动系统运行: |  |  |  |  | 合格
施工单位 检查结果 |  |  |  |  | 不合格 | [7 empty] | 专业工长：
质量员：
年 月 日
监理单位 验收结论
监理工程师：
年 月 日
江苏省建设工程质量监督总站监制

## 原始记录
外遮阳伸缩篷系统节能分项工程检验批现场检查原始记录
苏 LS5.1.1.3
单位（子单位） 工程名称 |  |  | xx新建项目 |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  | 建筑外遮阳 |  | 分项 工程名称 |  | 外遮阳伸缩篷系统节能
施工单位 |  |  | ***建设工程有限公司 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 李** |  | 检验批容量 |  | 5樘
分包单位 |  |  | ***建筑分包有限公司 |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  | 郭** |  | 检验批部位 |  | 1
选择计数 抽样方案 |  |  | 按专业验收规范规定 | [8 empty] | (打印原始记录空白表格前必须选择抽样方案)
主 控 项 目 检 查 | 项目 |  |  | 检查部位及质量情况
| 1 | 外遮阳伸缩蓬系统 |  | 品种：伸缩蓬 规格：1.5*2m 性能：HP14-87120
| 2 | 电动 |  | 合格证：齐全有效 出厂检验报告：DD14-3103 型式检验报告：DD14-4475
| 3 | 受力金属构件 |  | 受力金属构件应：准确牢固 最小厚度：2mm
| 4 | 与墙体的连接 |  | 外遮阳伸缩蓬系统安装：牢固 墙体的连接：牢靠
| 5 | 面料 |  | 等级:1级
| 6 | 进入现场 |  | 复检报告：SS14-5240
| 7 | 抗风压性能 |  | 检验报告：SS14-5674
| 8 | 伸展和收回 |  | 面料整体应平幅开合，无明显褶皱，面料边不得偏移至与其他物件接触。垂直外遮阳伸缩蓬系统收回后无坠落。
| 9 | 耐疲劳性能 |  | 耐疲劳性能应：SS14-2100
一 般 项 目 检 查 | 1 | 面料与接缝 |  | 外遮阳伸缩系统面料无破损、明显折痕、皱条、污垢、明显色差、毛边、荷叶边。接缝不得发生裂缝、跳缝、脱线
| 2 | 金属结构件表面 |  | 外遮阳伸缩蓬系统金属结构件表面光洁，无毛刺变形、开裂、锐角，无明显色差、流挂、露底、皱皮、剥落、锈蚀现象
| 3 | 多幅卷帘升降 |  | 多幅卷帘升降时：幅卷帘应同步升降
| 4 | 传动系统运行 |  | 传动系统运行：无明显噪声
现 场 测 量 | 测量部位 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
项目
| 外 遮 阳 伸 缩 系 统 成 品 外 形 | 宽度 | W≤2000 | 2000 | 2000 | 2001 | 2000 | 2000 | 1999
2000＜W≤4000
4000＜W≤6000
W＞6000
|  | 长度 | L≤1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1501 | 1499 | 1499
1500＜L≤2500
2500＜L≤3500
L＞3500
| 手 动 外 遮 阳 伸 缩 蓬 系 统 | 曲柄把手 | 最大操纵力（N） |  | 16 | 10 | 40 | 5 | 31
|  |  | 平稳运行最大操纵力（N） |  | 1 | 19 | 23 | 3 | 15
|  | 带子细绳 | 最大操纵力（N） |  | 7 | 45 | 31 | 10 | 24
|  |  | 平稳运行最大操纵力（N） |  | 29 | 2 | 3 | 10 | 22
专业工长： |  |  |  |  | 质量检查员： | [5 empty] | 监理工程师：
|  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 年 月 日
江苏省建设工程质量监督总站监制