# 东屏幼儿园建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆购销合同

## 一、建筑材料购销合同

### 甲方（需方）

- 公司名称：东屏幼儿园建设项目组

- 法定代表人：[甲方代表姓名]：李明

- 地址：云南省昆明市禄劝县

- 联系方式：[甲方联系电话]：138xxxx5678

### 乙方（供方）

- 公司名称：[乙方公司全称]：禄劝县恒信建材有限公司

- 法定代表人：[乙方代表姓名]：王丽

- 地址：禄劝县屏山镇建材路 18 号

- 联系方式：[乙方联系电话]：136xxxx8910

### 产品明细及价格

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产地 | 是否 500km 内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋 | HRB400 Φ12 - Φ25 | 吨 | 300 | 4800 | 1440000 | 云南省内钢厂 | 是 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×200mm | 立方米 | 800 | 280 | 224000 | 禄劝县本地厂 | 是 |
| 其他辅助材料 | 详见清单 | 批 | 1 | 400000 | 400000 | 云南省内 | 是 |

### 质量标准

乙方提供的建筑材料应符合国家及行业现行的质量标准，同时满足东屏幼儿园建设项目的设计要求。乙方需提供产品质量合格证明、检验报告等相关文件。

### 交货时间及地点

- 交货时间：合同签订后 30 个工作日内开始分批交货，每批交货数量根据甲方施工进度提前 3 天通知乙方，全部货物应在 90 个工作日内交付完毕。

- 交货地点：云南省昆明市禄劝县东屏幼儿园项目施工现场

### 运输方式及费用承担

乙方负责将建筑材料运输至交货地点，运输费用由乙方承担。运输过程中的货物风险由乙方承担，直至货物交付甲方验收合格。

### 付款方式

- 合同签订后 5 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 20% 作为预付款。

- 乙方按合同约定交货并经甲方验收合格后 15 个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的 80%。

- 剩余合同总价的 20% 作为质量保证金，在质保期（2 年）满且无质量问题后 10 个工作日内一次性无息支付给乙方。

### 验收方式

甲方在收到货物后 3 个工作日内进行验收，如发现货物数量、质量等不符合合同约定，应及时通知乙方。乙方应在接到通知后 5 个工作日内负责处理，包括补货、换货或退货等，由此产生的费用由乙方承担。

### 违约责任

- 若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应按照未付款项的 0.3% 向乙方支付违约金。

- 若乙方未按合同约定时间交货、货物质量不符合约定或未按要求处理甲方提出的问题，每逾期一日，应按照合同总价的 0.5% 向甲方支付违约金；若逾期超过 15 日，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付款项，同时乙方应按照合同总价的 20% 向甲方支付违约金。

### 争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 其他条款

- 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

- 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________________

法定代表人或授权代表（签字）：李明

签订日期：2025 年 5 月 10 日

乙方（盖章）：禄劝县恒信建材有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：王丽

签订日期：2025 年 5 月 10 日

## 二、预拌混凝土购销合同

### 甲方（需方）

- 公司名称：东屏幼儿园建设项目组

- 法定代表人：[甲方代表姓名]：李明

- 地址：云南省昆明市禄劝县

- 联系方式：[甲方联系电话]：138xxxx5678

### 乙方（供方）

- 公司名称：昆明市某搅拌站：昆明市宏基混凝土搅拌站

- 法定代表人：[乙方代表姓名]：张峰

- 地址：昆明市官渡区工业园区 1 号

- 联系方式：[乙方联系电话]：139xxxx2345

### 产品明细及价格

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产地 | 是否 500km 内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预拌混凝土 | C30 | 立方米 | 1200 | 380 | 456000 | 昆明市某搅拌站 | 是 |

### 质量标准

乙方提供的预拌混凝土应符合《预拌混凝土》（GB/T 14902 - 2012）等国家及行业现行标准，同时满足东屏幼儿园建设项目的设计强度等级、工作性能等要求。乙方应在交货时提供预拌混凝土的配合比报告、出厂检验报告等质量证明文件。

### 交货时间及地点

- 交货时间：根据甲方施工进度需求，提前 2 天通知乙方，乙方应在接到通知后 24 小时内将混凝土运输至施工现场。

- 交货地点：云南省昆明市禄劝县东屏幼儿园项目施工现场

### 运输方式及费用承担

乙方负责将预拌混凝土运输至交货地点，运输费用包含在合同单价内。运输过程中应确保混凝土的质量和工作性能不受影响，如因运输原因导致混凝土质量问题，乙方应承担相应责任。

### 付款方式

- 每月 25 日双方对当月供应的预拌混凝土进行结算，乙方根据结算金额向甲方开具合法有效的发票。

- 甲方在收到发票后 10 个工作日内支付当月结算金额的 85%。

- 剩余结算金额的 15% 作为质量保证金，在工程竣工验收合格后 1 年质保期内无质量问题一次性无息支付给乙方。

### 验收方式

- 甲方在施工现场对每车预拌混凝土的坍落度等工作性能进行检验，如发现不符合要求，有权拒收。

- 按规定留置混凝土试块，用于检验混凝土的强度等性能。试块的制作、养护及送检应符合相关标准规范要求。若试块检验结果不合格，双方应共同委托有资质的检测机构进行现场实体检测，如检测结果仍不合格，乙方应承担相应责任。

### 违约责任

- 若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应按照未付款项的 0.3% 向乙方支付违约金。逾期超过 15 日，乙方有权暂停供货直至甲方支付款项及违约金。

- 若乙方未按合同约定时间交货或提供的混凝土质量不符合约定，每逾期一日，应按照当次供应混凝土金额的 0.5% 向甲方支付违约金；若因混凝土质量问题导致甲方工程损失，乙方应承担赔偿责任。

### 争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 其他条款

- 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

- 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________________

法定代表人或授权代表（签字）：李明

签订日期：2025 年 5 月 10 日

乙方（盖章）：昆明市宏基混凝土搅拌站

法定代表人或授权代表（签字）：张峰

签订日期：2025 年 5 月 10 日

## 三、预拌砂浆购销合同

### 甲方（需方）

- 公司名称：东屏幼儿园建设项目组

- 法定代表人：[甲方代表姓名]：李明

- 地址：云南省昆明市禄劝县

- 联系方式：[甲方联系电话]：138xxxx5678

### 乙方（供方）

- 公司名称：昆明市某砂浆站：昆明市鑫盛砂浆站

- 法定代表人：[乙方代表姓名]：刘阳

- 地址：昆明市五华区建材市场 2 号

- 联系方式：[乙方联系电话]：137xxxx6789

### 产品明细及价格

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产地 | 是否 500km 内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预拌砂浆 | M10 | 立方米 | 200 | 450 | 90000 | 昆明市某砂浆站 | 是 |

### 质量标准

乙方提供的预拌砂浆应符合《预拌砂浆》（GB/T 25181 - 2019）等国家及行业现行标准，满足东屏幼儿园建设项目的施工要求。乙方应在交货时提供产品质量合格证明、检验报告等相关文件。

### 交货时间及地点

- 交货时间：根据甲方施工进度需求，提前 2 天通知乙方，乙方应在接到通知后 36 小时内将预拌砂浆运输至施工现场。

- 交货地点：云南省昆明市禄劝县东屏幼儿园项目施工现场

### 运输方式及费用承担

乙方负责将预拌砂浆运输至交货地点，运输费用包含在合同单价内。运输过程中应确保预拌砂浆的质量不受影响，如因运输原因导致砂浆质量问题，乙方应承担相应责任。

### 付款方式

- 每 30 天双方对该周期内供应的预拌砂浆进行结算，乙方根据结算金额向甲方开具合法有效的发票。

- 甲方在收到发票后 10 个工作日内支付该周期结算金额的 80%。

- 剩余结算金额的 20% 作为质量保证金，在工程竣工验收合格后 1 年质保期内无质量问题一次性无息支付给乙方。

### 验收方式

- 甲方在施工现场对每批次预拌砂浆的外观、稠度等进行检验，如发现不符合要求，有权拒收。

- 按规定对预拌砂浆进行抽样检验，检验其抗压强度等性能指标。检验结果若不合格，双方应共同委托有资质的检测机构进行复检，如复检结果仍不合格，乙方应承担相应责任。

### 违约责任

- 若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应按照未付款项的 0.3% 向乙方支付违约金。逾期超过 15 日，乙方有权暂停供货直至甲方支付款项及违约金。

- 若乙方未按合同约定时间交货或提供的预拌砂浆质量不符合约定，每逾期一日，应按照当次供应砂浆金额的 0.5% 向甲方支付违约金；若因砂浆质量问题导致甲方工程损失，乙方应承担赔偿责任。

### 争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 其他条款

- 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

- 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________________

法定代表人或授权代表（签字）：李明

签订日期：2025 年 5 月 10 日

乙方（盖章）：昆明市鑫盛砂浆站

法定代表人或授权代表（签字）：刘阳

签订日期：2025 年 5 月 10 日