### 幼儿园专用接驳车服务实施方案

#### 一、服务目标

1. **安全高效**：确保幼儿上下学途中的安全，减少家长接送负担。

2. **规范管理**：通过标准化流程保障服务质量和应急能力。

3. **覆盖需求**：根据幼儿家庭分布规划合理路线，提升服务便捷性。

---

#### 二、服务对象与范围

- **对象**：幼儿园在册3-6岁幼儿，需家长签署《接送服务协议》。

- **范围**：以幼儿园为中心，辐射周边3-5公里内主要社区。

- **时间**：上学（7:30-8:30）、放学（16:00-17:00），与幼儿园作息无缝衔接。

---

#### 三、接驳车配置与管理

1. **车辆标准**

- 使用国家标准的专用校车（黄牌，配备安全带、逃生锤、灭火器）。

- 安装GPS定位、行车记录仪及车内监控（覆盖全车无死角）。

- 统一标识（如“XX幼儿园安全专车”），车身标注紧急联系方式。

2. **维护与检查**

- 每日出车前检查（刹车、轮胎、灯光等），每月专业保养。

- 建立车辆档案，记录维修、年检、保险信息（强制险+乘客险）。

---

#### 四、人员配置与职责

1. **驾驶员**

- 持A1驾照及校车驾驶资格，3年以上驾龄，无重大事故记录。

- 定期参加安全培训（每季度一次），熟悉应急处理流程。

2. **随车照管员**

- 每车配1名专职教师或保育员，负责：

- 上下车点名（使用电子签到系统或纸质名单）。

- 车内秩序管理（如安全带检查、安抚哭闹幼儿）。

- 与家长交接时核验身份（刷卡或签字确认）。

---

#### 五、路线规划与站点设置

1. **需求调研**

- 发放问卷收集家庭住址、期望接送时间，利用地图软件聚类分析。

- 召开家长会协商站点位置，优先选择小区门口、监控覆盖区域。

2. **动态优化**

- 初始路线试运行2周，根据实际路况调整停靠点及发车时间。

- 每学期更新一次路线，适应新生入学或家庭搬迁变化。

---

#### 六、安全管控措施

1. **接送流程**

- **上学**：家长送至站点→照管员点名→幼儿上车系安全带→到园后由教师引导入园。

- **放学**：教师分组带至接驳车→照管员核对名单→到站后家长签字接走。

- **未按时接送**：联系家长→超15分钟移交附近合作安保点（提前备案）。

2. **应急预案**

- **车辆故障**：调度备用车辆（预留1辆）或联系合作出租车（安装儿童座椅）。

- **极端天气**：启动延迟接送通知（通过APP/短信），调整低速行驶路线。

- **幼儿突发疾病**：立即送往协议医院（车内配备急救包），同步通知家长及园医。

---

#### 七、费用与监督机制

1. **收费标准**

- 按距离阶梯定价（如3公里内200元/月，每增加1公里加50元）。

- 困难家庭凭证明享受5折优惠，费用公示在园务栏及官网。

2. **监督反馈**

- 家长可通过微信小程序实时查看车辆位置、行车轨迹。

- 每月发放满意度调查，设立投诉渠道（园长信箱+24小时热线）。

- 监控录像保存30天，家长可申请调阅争议时段记录。

---

#### 八、实施步骤

1. **筹备期（1个月）**：采购车辆、招聘培训人员、路线规划、签订保险。

2. **试运行（1个月）**：邀请10-15个家庭免费体验，优化细节。

3. **正式运营**：全员推广，每学期末评估服务数据（准点率、投诉率等）。

---