浮光方序Ⅰ——豫南绿色现代博物馆冷热源机组采购清单

项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

清单编号：CHS-2025-001

编制日期：2025-03-15

一、采购清单明细

2025-03-15：地源热泵螺杆式机组（主用），数量2台，制冷量600kW，制热量650kW，适配展厅及办公区核心冷热源需求。

2025-03-15：蓄冷蓄热辅助机组，数量1台，制冷量300kW，制热量320kW，用于负荷削峰及夜间储能运行。

2025-03-15：循环水泵（地源侧），数量4台，流量120m³/h，扬程32m，配套地埋管系统换热使用。

2025-03-15：循环水泵（用户侧），数量4台，流量100m³/h，扬程28m，负责建筑末端空调水系统循环。

2025-03-15：分集水器及配套阀门组件，数量2套，用于系统水力分配与工况调节。

2025-03-15：智能控制箱及远程监控模块，数量2套，实现机组启停、温度调节及能耗数据采集。

2025-03-15：保温管材及辅材，数量1批，含PPR保温管、橡塑保温棉、固定支架等，满足系统管路安装需求。

2025-03-15：噪音治理及减震装置，数量1批，含消声器、减震垫，确保机房运行噪音符合博物馆环境标准。

二、采购说明

1. 所有机组及配套设备均满足国家现行能效等级2级要求，适配项目绿色节能设计目标。

2. 设备选型结合博物馆展厅大空间、办公区稳定负荷的特点，兼顾高效运行与运维便捷性。

3. 采购计划于2025-04-01完成下单，2025-05-10前到货，确保与土建施工进度衔接。

三、到货与验收记录

2025-05-12：地源热泵螺杆式机组到货验收，外观完好，参数与合同一致，验收合格。

2025-05-14：蓄冷蓄热辅助机组及循环水泵到货验收，配件齐全，资料完整，验收合格。

2025-05-18：分集水器、控制模块及辅材到货验收，数量核对无误，验收合格。

2025-05-20：全批次设备最终验收，确认无遗漏、无损坏，符合安装进场条件。