施工记录

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 总建筑面积：6981㎡

• 建筑层数：3层

• 记录周期：2025年10月15日—2026年03月19日

• 记录日期：2026年03月19日

• 编制依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.2.18条

2. 《绿色产品评价 建材产品》GB/T 35601-2017

3. 本项目结构专业图纸、装修设计图纸及设计说明

4. 绿色建材进场检验报告、材料台账及施工日志

二、绿色建材应用总体情况

本项目严格落实绿色建材选用要求，通过结构、装修、机电等多专业协同，优先采用获得绿色建材认证、可循环利用、低环境影响的建材产品。经统计，绿色建材应用比例达78%，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.18条中“不低于70%得12分”的要求，实现满分评价。

三、分专业绿色建材应用施工记录

1. 结构专业

建材类别 绿色建材类型 应用部位 用量 施工日期 备注

混凝土 再生骨料混凝土（掺量30%） 基础、梁、板、柱 约2800m³ 2025.10.15-2025.12.20 利用建筑垃圾再生骨料，降低天然骨料消耗

钢筋 再生钢筋（符合GB 1499.2） 梁、板、柱配筋 约320t 2025.10.20-2025.12.25 采用废钢冶炼再生钢筋，减少矿产开采

砌体材料 蒸压粉煤灰砖 填充墙砌体 约120m³ 2025.12.30-2026.01.15 利用工业固废粉煤灰，替代黏土砖

2. 装修专业

建材类别 绿色建材类型 应用部位 用量 施工日期 备注

墙面材料 无机矿物涂料（低VOC） 室内展厅、走廊墙面 约8500㎡ 2026.01.20-2026.02.10 零甲醛、低VOC，符合室内环保要求

地面材料 再生橡胶地板+水磨石（含再生骨料） 公共区域、走廊地面 约3200㎡ 2026.02.15-2026.03.05 再生橡胶源自废旧轮胎，水磨石含30%再生骨料

吊顶材料 可回收金属吊顶板 公共区域吊顶 约2100㎡ 2026.02.20-2026.03.08 100%可回收利用，无放射性污染

门窗材料 断桥铝+中空Low-E玻璃（含再生铝） 外窗、玻璃隔断 约850㎡ 2026.01.10-2026.02.05 再生铝占比≥25%，节能保温性能优异

3. 机电及其他专业

建材类别 绿色建材类型 应用部位 用量 施工日期 备注

给排水管材 高密度聚乙烯（HDPE）再生管 室内给排水管道 约1200m 2026.01.05-2026.01.30 采用回收塑料生产，耐腐蚀、寿命长

电线电缆 低烟无卤阻燃电缆 强弱电管线 约3500m 2026.01.25-2026.02.20 燃烧时低烟无毒，符合消防与环保要求

保温材料 岩棉板（天然岩石炼制） 屋面、外墙保温 约1800㎡ 2025.12.25-2026.01.08 A级不燃，可回收，无氟利昂等有害物质

四、施工过程管理与质量控制

1. 进场验收：所有绿色建材进场时均核查产品认证证书、检测报告及环保指标，不合格材料严禁入场，验收记录完整可追溯。

2. 施工工艺：针对绿色建材特性制定专项施工方案，如再生骨料混凝土搅拌、蒸压粉煤灰砖砌筑工艺，确保施工质量符合规范要求。

3. 台账管理：建立绿色建材进场、领用、使用台账，详细记录材料来源、用量、应用部位，实现全流程可追溯。

4. 环保管控：施工过程中采取降尘、降噪措施，减少建筑垃圾产生，对可回收废料分类收集，进一步提升项目环保效益。

五、绿色建材应用比例核算（结果）

经汇总各专业绿色建材用量，按材料价值或重量占比统计，本项目绿色建材应用比例为78%，高于70%的满分要求，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.18条规定，绿色建材应用效果达标。

六、结论

本项目在施工全过程严格执行绿色建材选用要求，各类绿色建材应用规范、质量合格，绿色建材应用比例达78%，满足绿色建筑评价满分标准，有效降低了建筑全生命周期的环境影响，实现了生态环保与功能品质的统一。

七、备注

1. 本记录仅对本次记录周期内的绿色建材应用情况负责，后续维修、改造如需更换建材，应优先选用同类型绿色建材。

2. 所有绿色建材产品认证证书、检测报告及进场验收记录均已归档留存，可随时查阅。

日期：2026年03月19日