土建装修一体化施工方案

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 总建筑面积：6981㎡

• 建筑层数：3层

• 建筑高度：15.9m

• 方案编制日期：2026年03月19日

• 编制依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.2.14条

2. 《工业化内装工程技术标准》JGJ/T 471-2019

3. 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

4. 本项目土建施工图、装修设计图纸及设计说明

5. 土建装修一体化协同设计文件

二、总体施工目标

1. 一体化目标

实现建筑所有区域土建工程与装修工程一体化设计、一体化施工，避免二次拆改，减少建筑垃圾，提升施工效率与工程质量，满足绿色建筑评价满分要求。

2. 质量目标

装修工程一次验收合格率100%，观感质量优良，符合博物馆公共建筑的展示与使用需求。

3. 安全与环保目标

施工全过程零安全事故，严格控制扬尘、噪声与建筑垃圾排放，符合绿色施工要求。

三、土建装修一体化施工部署

1. 组织架构

成立由土建、装修、机电、设计四方组成的一体化施工管理小组，统一协调设计交底、图纸会审、工序穿插与验收工作，确保各专业同步推进。

2. 施工顺序

采用“土建预留预埋→机电管线综合→工业化内装部品安装→成品保护”的一体化流水施工顺序：

1. 土建阶段：在结构施工时同步预留装修部品连接件、机电管线洞口、设备基座，避免后期开槽打洞。

2. 机电阶段：与装修设计协同完成管线综合排布，确保管线走向与内装模块精准匹配。

3. 装修阶段：采用工业化内装部品干式施工，与土建结构、机电管线无缝衔接。

4. 成品保护：对已完成的土建与装修成品进行全覆盖保护，避免交叉污染与损坏。

3. 进度安排

• 土建预留预埋：与主体结构施工同步完成（2025.10-2025.12）

• 机电管线综合安装：2026.01-2026.02

• 工业化内装部品安装：2026.02-2026.03

• 成品保护与联合验收：2026.03.15-2026.03.19

四、分部分项工程施工措施

（一）土建预留预埋与界面处理

1. 结构预留：在梁、板、墙中精准预留集成墙面、模块化吊顶、装配式地面的安装预埋件与管线洞口，位置偏差控制在±5mm以内。

2. 基层处理：土建结构完成后，对墙面、地面、顶面进行找平与清理，确保基层平整度满足工业化内装安装要求，无需二次找平。

3. 防水一体化：卫生间、设备间等潮湿区域，土建防水与装修防水采用连续施工工艺，防水层延伸至内装部品底部，避免渗漏隐患。

（二）机电管线与内装协同施工

1. 管线综合：采用BIM技术进行土建、机电、装修三维管线综合，提前规避碰撞，确保管线布置与内装模块、检修口位置完全匹配。

2. 模块化安装：机电管线按内装模块分区安装，与部品安装同步进行，避免后期拆改，实现“部品到位、管线即通”。

3. 检修预留：在模块化吊顶、集成墙面中预留检修口，与机电设备点位精准对应，满足后期运维需求。

（三）工业化内装部品安装

1. 集成式墙面系统：采用干挂式安装，与土建预埋件连接，现场无湿作业，安装完成后即可进行面层清洁，施工高效。

2. 模块化吊顶系统：采用可拆装金属模块，与土建预留吊件连接，模块间拼接严密，平整度控制在2mm以内，满足展厅照明与声学要求。

3. 装配式地面系统：采用锁扣式再生橡胶地板模块，直接铺设于土建找平层，无需水泥砂浆，安装后即可上人，缩短工期。

4. 整体式卫浴部品：采用一体化防水底盘与挂墙洁具，与土建结构、给排水管线精准对接，24小时蓄水试验合格后再进行周边装修。

（四）成品保护与交叉作业管理

1. 成品保护：对已完成的土建结构、机电管线、内装部品采用保护膜、防护栏等进行全覆盖保护，严禁在成品上堆放材料或进行打孔作业。

2. 交叉作业：严格执行“先上后下、先内后外”的作业顺序，避免不同专业交叉施工造成的损坏与污染。

3. 清洁管理：每日施工结束后对现场进行清理，保持作业面整洁，减少建筑垃圾产生。

五、质量控制与验收

1. 过程控制

• 每道工序完成后，由土建、装修、机电三方联合检查，合格后方可进入下一道工序。

• 对工业化内装部品的安装精度、缝隙宽度、平整度进行全数检查，确保符合设计与规范要求。

2. 联合验收

• 装修工程完成后，组织设计、施工、监理、建设单位进行土建装修一体化联合验收，重点核查预留预埋准确性、部品安装质量、管线适配性与成品保护情况。

• 验收合格后形成联合验收记录，作为绿色建筑评价7.2.14条的支撑材料。

六、安全文明与绿色施工

1. 安全管理：落实三级安全教育，配备足够的安全防护用品，高处作业、用电作业等严格执行规范要求，确保施工安全。

2. 绿色施工：采用干式施工工艺减少湿作业与扬尘，对施工垃圾分类收集、可回收材料再利用，噪声控制在规范限值以内，符合绿色建筑与环保要求。

七、结论

本方案严格遵循土建装修一体化设计与施工原则，通过预留预埋、协同作业、工业化内装等措施，实现了建筑全区域土建与装修的无缝衔接，无二次拆改，高效环保，完全满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.14条要求，可保障工程质量与绿色建筑评价满分目标。

日期：2026年03月19日