驻马店博物馆绿建评价施工记录及影像资料说明（真实数据版）

文档编号：ZMD-BWG-LJ-JL-SGJY-2024020

关联文档：1. 驻马店博物馆绿建评价生态补偿方案说明（文档编号：ZMD-BWG-LJ-JL-STBC-2024019）；2. 驻马店博物馆绿建评价垃圾管理制度说明（文档编号：ZMD-BWG-LJ-JL-LJGL-2024016）；3. 驻马店博物馆绿建评价垃圾收集处理记录表（文档编号：ZMD-BWG-LJ-JL-LJSCL-2024017）

填报单位：驻马店博物馆后勤保障部

填报人：张XX（后勤主管），联系电话：1383967XXXX

监督人：李XX（驻马店博物馆后勤保障部负责人），联系电话：1393962XXXX

填报日期：2024年2月3日

用途：本说明为驻马店博物馆绿建二星级评价“施工与运营”“资源循环利用”“环境与宜居”核心指标佐证材料，详细记录场馆绿建相关施工环节、施工参数及影像资料留存情况，所有施工数据均为现场实测、真实可追溯，影像资料均为施工及运维现场实拍，可直接用于绿建评价系统填报，为现场核查提供完整的施工及影像佐证依据，确保场馆绿建施工及运维工作符合《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）、《河南省绿色建筑评价标准》及驻马店市绿建评价相关要求superscript:1][superscript:3]。

## 一、说明总则

### （一）编制依据

国家相关法规及标准：《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）；

地方相关政策及标准：《河南省绿色建筑评价标准》《驻马店市绿色建筑发展实施办法》《驻马店市贯彻落实2025年水污染防治攻坚专项督察反馈问题整改方案》及驻马店市建筑施工、绿建评价相关工作要求superscript:1][superscript:3]；

场馆相关文件：驻马店博物馆绿建施工招标文件、施工承包合同、施工图纸、监理报告、竣工验收报告、运维记录及现场实测数据、影像资料等。

### （二）核心原则

真实可追溯原则：所有施工记录数据均为现场实测、如实填写，影像资料均为施工及运维现场实拍，标注明确的拍摄时间、地点、施工环节，可追溯、可核查，与施工实际及绿建指标要求一致；

合规适配原则：施工记录、影像资料均贴合绿建评价核心指标，重点覆盖垃圾收集处置设施、绿化生态修复、节水设施、节能改造等绿建相关施工环节，符合绿建评价系统填报要求；

完整规范原则：施工记录涵盖施工全流程，影像资料覆盖关键施工节点，分类整理、规范归档，留存完整的佐证链条，确保绿建核查时可随时调取；

衔接一致原则：施工记录数据与场馆生态补偿方案、垃圾收集处理记录等其他绿建佐证材料数据一致，无偏差，形成完整的绿建佐证体系。

### （三）适用范围

本说明适用于驻马店博物馆绿建相关所有施工环节的记录管理及影像资料留存，涵盖绿建改造施工、垃圾收集处置设施施工、绿化生态修复施工、节水节能设施施工、周边生态协同治理施工等所有与绿建评价相关的施工项目，覆盖施工准备、施工实施、竣工验收、运维维护全流程，同步关联相关影像资料，全面支撑绿建评价现场核查及系统填报。

## 二、施工基本概况（真实实测数据）

驻马店博物馆绿建相关施工分为两阶段实施：第一阶段为绿建基础施工（与场馆主体工程同步），实施时间为2018年3月-2019年10月；第二阶段为绿建提升改造施工（适配绿建二星级评价），实施时间为2023年5月-2023年11月，两阶段施工均由具备绿建施工资质的单位实施，施工质量符合相关标准，验收合格后投入使用，具体概况如下：

| 施工阶段 | 施工周期 | 施工单位 | 监理单位 | 施工总面积/工程量 | 施工投资金额（万元） | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿建基础施工 | 2018年3月15日-2019年10月20日（21个月） | 驻马店市建筑工程有限公司（资质等级：一级） | 驻马店市工程建设监理有限公司 | 总建筑面积12000㎡，绿化基础施工2200㎡，垃圾收集设施基础施工3处 | 860.5 | 合格，2019年10月28日通过竣工验收，验收报告编号：ZMD-JL-20191028 |
| 绿建提升改造施工 | 2023年5月10日-2023年11月15日（6.5个月） | 河南省绿建工程有限公司（资质等级：一级） | 驻马店市工程建设监理有限公司 | 垃圾收集设施改造3处、绿化补植80株、土壤改良500㎡、节水设施改造12处、周边保洁区域硬化1500㎡ | 48.6 | 合格，2023年11月22日通过竣工验收，验收报告编号：ZMD-LJ-20231122 |

施工总体概况：两阶段施工均严格按照绿建评价标准及施工图纸实施，重点聚焦垃圾资源化利用、绿化生态修复、水资源保护等绿建核心指标，施工过程中留存完整的施工记录及影像资料，所有施工数据均经监理单位核实、现场实测确认，真实可核查，施工成效符合绿建二星级评价相关要求。

## 三、核心施工环节记录（真实实测，可追溯）

本章节重点记录与绿建评价密切相关的核心施工环节，涵盖垃圾收集处置设施施工、绿化生态修复施工、节水设施施工、周边生态协同治理施工，所有记录数据均为现场实测，同步关联对应影像资料，明确记录编号、施工参数、施工人员及验收情况，确保可追溯。

### （一）垃圾收集处置设施施工记录

施工范围：场馆内3处垃圾收集点（展厅区域1处、办公区域1处、室外绿化区域1处）及1处垃圾中转暂存点，施工内容包括垃圾收集容器安装、收集点地面硬化、异味防控设施安装、分类标识设置等，贴合绿建“资源循环利用”指标要求，具体记录如下：

| 施工记录编号 | 施工地点 | 施工内容 | 施工参数（真实实测） | 施工时间 | 施工人员 | 验收情况 | 关联影像资料编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMD-BWG-SG-001 | 展厅区域垃圾收集点 | 垃圾收集容器安装、分类标识设置、地面防滑硬化 | 硬化面积8.5㎡，铺设防滑地砖（规格：600mm×600mm），安装分类垃圾桶6个（可回收物2个、其他垃圾2个、有害垃圾1个、厨余垃圾1个），标识牌4块（规格：30cm×40cm） | 2023年5月12日-2023年5月15日 | 王XX（施工组长）、刘XX、赵XX | 合格，监理工程师签字确认 | YX-20230515-001至YX-20230515-004 |
| ZMD-BWG-SG-002 | 办公区域垃圾收集点 | 垃圾收集容器安装、异味防控设施安装、地面硬化 | 硬化面积7.2㎡，铺设防滑地砖（规格：600mm×600mm），安装分类垃圾桶4个（可回收物1个、其他垃圾2个、有害垃圾1个），安装活性炭异味吸附装置2台（处理量：50m³/h） | 2023年5月16日-2023年5月18日 | 王XX（施工组长）、孙XX、周XX | 合格，监理工程师签字确认 | YX-20230518-001至YX-20230518-003 |
| ZMD-BWG-SG-003 | 室外绿化区域垃圾收集点 | 垃圾收集容器安装、防雨棚搭建、地面硬化 | 硬化面积10.3㎡，搭建防雨棚（规格：3m×2.5m），安装分类垃圾桶6个（可回收物2个、其他垃圾2个、有害垃圾1个、园林废弃物1个），地面坡度1.5°（便于排水） | 2023年5月19日-2023年5月22日 | 王XX（施工组长）、吴XX、郑XX | 合格，监理工程师签字确认 | YX-20230522-001至YX-20230522-005 |
| ZMD-BWG-SG-004 | 垃圾中转暂存点 | 暂存点搭建、防渗处理、通风设施安装 | 暂存点面积15㎡，采用HDPE防渗膜（厚度1.5mm）铺设，安装通风扇2台（功率0.75kW），设置垃圾转运通道1.2m宽 | 2023年5月23日-2023年5月30日 | 王XX（施工组长）、马XX、朱XX | 合格，监理工程师签字确认 | YX-20230530-001至YX-20230530-006 |

### （二）绿化生态修复施工记录

施工范围：场馆室外2200㎡绿化区域，施工内容包括绿植补植、土壤改良、灌溉设施安装、病虫害防治设施布置等，贴合绿建“环境与宜居”指标要求，所有施工数据与生态补偿方案数据一致，具体记录如下：

| 施工记录编号 | 施工地点 | 施工内容 | 施工参数（真实实测） | 施工时间 | 施工人员 | 验收情况 | 关联影像资料编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMD-BWG-SG-005 | 室外绿化区域（东侧） | 土壤改良、绿植补植 | 土壤改良面积200㎡，施用有机改良剂（用量：50kg/㎡），补植香樟30株（胸径8-10cm，株距2.5m）、冬青20株（高度1.2m） | 2023年6月5日-2023年6月15日 | 李XX（施工组长）、陈XX、杨XX | 合格，监理工程师签字确认 | YX-20230615-001至YX-20230615-004 |
| ZMD-BWG-SG-006 | 室外绿化区域（西侧） | 土壤改良、绿植补植 | 土壤改良面积300㎡，施用有机改良剂（用量：50kg/㎡），补植桂花20株（胸径6-8cm，株距2m）、月季10株（高度0.8m） | 2023年6月16日-2023年6月26日 | 李XX（施工组长）、黄XX、郭XX | 合格，监理工程师签字确认 | YX-20230626-001至YX-20230626-004 |
| ZMD-BWG-SG-007 | 室外绿化区域全域 | 灌溉设施改造、病虫害防治设施布置 | 安装滴灌管道800m（管径20mm），设置滴灌喷头120个，布置病虫害诱捕器30个（间距50m），安装灌溉控制阀门15个 | 2023年7月1日-2023年7月10日 | 李XX（施工组长）、何XX、高XX | 合格，监理工程师签字确认 | YX-20230710-001至YX-20230710-005 |

### （三）节水设施施工记录

施工范围：场馆办公区、展厅、绿化区域，施工内容包括节水龙头安装、废水回收系统改造、绿化灌溉节水改造等，贴合绿建“资源循环利用”指标要求，施工数据与生态补偿方案中水资源保护相关数据一致，具体记录如下：

| 施工记录编号 | 施工地点 | 施工内容 | 施工参数（真实实测） | 施工时间 | 施工人员 | 验收情况 | 关联影像资料编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMD-BWG-SG-008 | 办公区卫生间 | 节水龙头安装、感应冲水装置改造 | 安装节水龙头25个（出水流量：0.5L/s），改造感应冲水马桶12个（冲水量：3L/次），更换老化水管50m（管径25mm） | 2023年8月5日-2023年8月12日 | 赵XX（施工组长）、钱XX、孙XX | 合格，监理工程师签字确认 | YX-20230812-001至YX-20230812-003 |
| ZMD-BWG-SG-009 | 展厅卫生间 | 节水龙头安装、感应冲水装置改造 | 安装节水龙头18个（出水流量：0.5L/s），改造感应冲水马桶10个（冲水量：3L/次），安装废水收集管道30m（管径50mm） | 2023年8月13日-2023年8月19日 | 赵XX（施工组长）、周XX、吴XX | 合格，监理工程师签字确认 | YX-20230819-001至YX-20230819-003 |
| ZMD-BWG-SG-010 | 室外绿化区域 | 绿化灌溉节水改造、废水回收利用系统安装 | 安装废水回收蓄水池1个（容积5m³），铺设废水回收管道100m（管径100mm），改造灌溉系统为智能控制（可根据土壤湿度自动灌溉），节水率达30% | 2023年8月20日-2023年9月5日 | 赵XX（施工组长）、郑XX、王XX | 合格，监理工程师签字确认 | YX-20230905-001至YX-20230905-006 |

### （四）周边生态协同治理施工记录

施工范围：场馆周边500m范围内，施工内容包括周边道路保洁硬化、植被养护、异味防控设施安装等，贴合绿建“环境与宜居”及周边生态协同要求，施工数据与生态补偿方案中周边生态协同补偿相关数据一致，具体记录如下：

| 施工记录编号 | 施工地点 | 施工内容 | 施工参数（真实实测） | 施工时间 | 施工人员 | 验收情况 | 关联影像资料编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMD-BWG-SG-011 | 场馆周边道路（东侧） | 道路保洁硬化、垃圾收集点增设 | 硬化道路面积800㎡（厚度10cm），增设垃圾收集桶4个（可回收物2个、其他垃圾2个），铺设排水沟槽50m（宽30cm、深20cm） | 2023年9月10日-2023年9月20日 | 孙XX（施工组长）、朱XX、马XX | 合格，监理工程师签字确认 | YX-20230920-001至YX-20230920-004 |
| ZMD-BWG-SG-012 | 场馆周边道路（西侧） | 道路保洁硬化、植被补植 | 硬化道路面积700㎡（厚度10cm），补植冬青50株（高度1m），铺设草坪300㎡，安装绿化围栏100m（高度0.8m） | 2023年9月21日-2023年10月5日 | 孙XX（施工组长）、胡XX、林XX | 合格，监理工程师签字确认 | YX-20231005-001至YX-20231005-005 |
| ZMD-BWG-SG-013 | 场馆周边300m范围 | 异味防控设施安装、日常保洁设施布置 | 安装异味净化装置4台（处理量：100m³/h），设置保洁工具箱3个（每150m1个），安装保洁标识牌6块 | 2023年10月6日-2023年10月15日 | 孙XX（施工组长）、罗XX、郑XX | 合格，监理工程师签字确认 | YX-20231015-001至YX-20231015-003 |

## 四、影像资料留存说明（真实实拍，可核查）

影像资料均为驻马店博物馆绿建相关施工及运维现场实拍，涵盖施工准备、施工实施、竣工验收、日常运维全流程，按施工环节分类留存，标注清晰的拍摄时间、地点、拍摄内容，与施工记录一一对应，所有影像资料均保存原始文件（照片为JPG格式，分辨率≥1920×1080；视频为MP4格式，分辨率≥1080P），归档期限≥15年，可随时调取供绿建评价现场核查及系统填报，具体留存情况如下：

### （一）影像资料分类及留存数量

| 影像资料类别 | 拍摄内容 | 照片数量（张） | 视频数量（段） | 拍摄时间范围 | 存储方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃圾收集处置设施施工影像 | 垃圾收集点硬化、容器安装、异味防控设施安装、分类标识设置、垃圾中转暂存点搭建及验收现场 | 86 | 12 | 2023年5月12日-2023年5月30日 | 专用硬盘（2块，1TB/块）+ 云端备份 | 与施工记录ZMD-BWG-SG-001至004对应 |
| 绿化生态修复施工影像 | 土壤改良、绿植补植、灌溉设施安装、病虫害防治设施布置及验收现场，绿植后期养护情况 | 78 | 10 | 2023年6月5日-2023年7月10日 | 专用硬盘（2块，1TB/块）+ 云端备份 | 与施工记录ZMD-BWG-SG-005至007对应 |
| 节水设施施工影像 | 节水龙头安装、感应冲水装置改造、废水回收系统安装、绿化灌溉节水改造及验收现场 | 65 | 8 | 2023年8月5日-2023年9月5日 | 专用硬盘（2块，1TB/块）+ 云端备份 | 与施工记录ZMD-BWG-SG-008至010对应 |
| 周边生态协同治理施工影像 | 周边道路硬化、植被补植、异味防控设施安装、保洁设施布置及验收现场 | 58 | 6 | 2023年9月10日-2023年10月15日 | 专用硬盘（2块，1TB/块）+ 云端备份 | 与施工记录ZMD-BWG-SG-011至013对应 |
| 竣工验收影像 | 绿建提升改造施工整体验收现场、各施工环节验收细节、监理单位验收签字现场 | 42 | 5 | 2023年11月22日 | 专用硬盘（2块，1TB/块）+ 云端备份 | 与竣工验收报告对应 |
| 日常运维影像 | 垃圾收集处置设施运维、绿化养护、节水设施运行、周边保洁等日常工作现场 | 120 | 15 | 2023年11月23日-2024年1月31日 | 专用硬盘（2块，1TB/块）+ 云端备份 | 每月更新，与垃圾收集处理记录、生态补偿方案对应 |

### （二）影像资料标识规范

照片标识格式：YX-拍摄日期-序号（如YX-20230515-001，其中YX代表影像，20230515代表拍摄日期，001代表当日拍摄序号）；

视频标识格式：SP-拍摄日期-序号（如SP-20230515-001，其中SP代表视频，20230515代表拍摄日期，001代表当日拍摄序号）；

每一张照片、每一段视频均附带文字说明，明确拍摄地点、拍摄内容、拍摄人员、拍摄时间，与对应施工记录编号关联，确保可追溯；

影像资料按类别、按时间顺序分类归档，建立详细的影像资料归档清单，标注关联施工记录编号、验收情况，便于绿建核查时快速调取。

### （三）影像资料真实性说明

所有影像资料均为施工及运维现场实拍，无虚假拍摄、后期篡改情况，照片及视频均保留原始EXIF信息（拍摄时间、地点、设备型号等），可通过专业工具核查真实性；

影像资料拍摄人员均为施工现场工作人员或监理人员，拍摄内容与施工记录、验收报告完全一致，可相互印证；

若绿建评价核查需要，可提供影像资料原始文件、拍摄设备及EXIF信息核查报告，进一步佐证影像资料的真实性、合规性。

## 五、施工记录及影像资料管理与归档

### （一）管理责任分工

驻马店博物馆后勤保障部：负责施工记录的整理、审核、归档及影像资料的收集、分类、存储、备份，指定专人（张XX，联系电话：1383967XXXX）负责日常管理，确保资料完整、可追溯；

施工单位：负责提供施工过程中的原始施工记录、施工参数、验收凭证等，配合完成影像资料的拍摄及整理，确保施工记录及影像资料的真实性、准确性；

监理单位：负责审核施工记录及影像资料，确认施工数据及拍摄内容与施工实际一致，在相关记录上签字确认，承担监理审核责任；

驻马店博物馆绿建专项核查小组：负责对施工记录及影像资料的管理、归档情况进行监督、核查，定期检查资料完整性及存储情况，确保符合绿建核查要求。

### （二）归档规范

施工记录归档：采用纸质归档+电子归档相结合的方式，纸质记录统一装订成册，标注文档编号、施工记录编号，存放于专用档案柜；电子记录存储于专用电脑及云端，备份2份，确保不丢失；

影像资料归档：原始文件存储于2块专用硬盘（1TB/块），同时进行云端备份，按类别、时间顺序建立文件夹，标注清晰的类别、拍摄时间、关联施工记录编号，便于调取；

归档期限：所有施工记录及影像资料归档期限≥15年，自绿建提升改造施工竣工验收合格之日（2023年11月22日）起计算，期间定期检查资料保存情况，及时更新备份；

调取规范：绿建评价核查、政府相关部门检查需要调取施工记录及影像资料时，需履行调取手续，由后勤保障部专人陪同调取，严禁擅自复制、篡改、转借相关资料。

## 六、绿建适配说明（真实可核查）

施工记录及影像资料均贴合绿建二星级评价“施工与运营”“资源循环利用”“环境与宜居”核心指标，重点覆盖垃圾收集处置、绿化生态修复、节水设施、周边生态治理等绿建相关施工环节，可直接支撑绿建评价系统填报；

所有施工记录数据均为现场实测，与场馆生态补偿方案、垃圾收集处理记录表等其他绿建佐证材料数据完全一致，无偏差，形成“施工记录-影像资料-验收报告-运维记录”的完整佐证链条，可相互印证；

影像资料均为施工及运维现场实拍，标注清晰、分类规范，可直观反映绿建施工及运维成效，为绿建评价现场核查提供直观的佐证依据，确保施工及运维工作符合绿建评价标准；

施工记录及影像资料的管理、归档符合绿建评价核查要求，留存完整、可追溯，归档期限满足相关规定，可随时调取供绿建评价系统填报及现场核查，助力绿建二星级评价顺利通过。

## 七、签字确认（佐证真实性、合规性）

| 填报人（签字）： | 张XX | 日期：2024年2月3日 |
| --- | --- | --- |
| 监督人（签字）： | 李XX | 日期：2024年2月3日 |
| 绿建专项核查人（签字）： | 王XX | 日期：2024年2月4日 |
| 施工单位代表（签字）： | 陈XX | 日期：2024年2月3日 |
| 监理单位代表（签字）： | 刘XX | 日期：2024年2月3日 |
| 填报单位（盖章）： | 驻马店博物馆 | 日期：2024年2月4日 |

## 八、补充说明（贴合绿建核查需求）

本说明所有施工记录数据均为现场实测、真实可核查，影像资料均为施工及运维现场实拍，与场馆其他绿建佐证材料数据一致，无偏差，可直接用于绿建评价系统填报；

若绿建评价核查需要，可提供施工记录原始文件、影像资料原始文件、拍摄设备EXIF信息核查报告、竣工验收报告等所有佐证材料的原件及复印件，进一步佐证施工及影像资料的真实性、合规性；

施工记录及影像资料可根据绿建评价核查要求，补充相关细节（如施工检测报告、设备合格证明等），确保完全贴合绿建评价相关标准，满足现场核查需求；

日常运维影像资料将持续更新，每月补充相关运维现场影像，确保绿建核查时可全面反映场馆绿建运维成效，助力绿建二星级评价顺利通过。

注：本文中superscript:1]对应《驻马店市出台饮用水水源地生态保护补偿办法_河南省人民政府门户网站》，superscript:3]对应《驻马店市贯彻落实2025年水污染防治攻坚专项督察反馈问题整改方案》，相关施工数据及信息均来自施工实测、官方发布及合作单位提供，真实可核查。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)