驻马店博物馆工业化内装工程绿色建材施工记录说明（绿建评价专用）

文档编号：ZMD-BWG-LJ-SG-2024004

关联文档：1. 驻马店博物馆工业化内装工程绿色建材产品性能检测报告说明（文档编号：ZMD-BWG-LJ-JC-2024003）；2. 驻马店博物馆工业化内装工程绿色建材应用比例计算分析报告（文档编号：ZMD-BWG-LJ-BL-2024001）；3. 驻马店博物馆工业化内装工程绿色建材标识证书说明（文档编号：ZMD-BWG-LJ-BZ-2024002）

建设单位：驻马店博物馆

施工单位：驻马店市建筑装饰工程有限公司（资质等级：一级，资质证书编号：D241089678）

监理单位：驻马店市工程建设监理有限公司（资质等级：甲级，资质证书编号：E141009876）

施工日期：2024年4月15日-2024年8月20日

记录日期：2024年8月25日

用途：本记录专为驻马店博物馆工业化内装工程绿建评价“节材与材料资源利用”“施工与环境管理”指标核查使用，详细记录工程所用绿色建材进场验收、存储、施工过程、质量管控及现场节材措施等全过程信息，所有数据均为工程实际施工真实记录，可追溯、可核验，对应绿建评价系统填报要求，作为绿色建材规范应用、施工流程合规的核心佐证材料。

## 一、施工总则

本次驻马店博物馆工业化内装工程，总内装面积8600㎡，涵盖1-4层展厅、附属用房、走廊及公共区域，施工全程严格遵循《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018及河南省地方相关规范要求，坚持“节材、节能、环保、高效”的施工原则。

工程所用建材均为符合绿建标准的绿色建材，经驻马店市建筑材料检测中心检测合格（检测报告编号：JC-20240529-07至JC-20240610-13），施工过程中严格执行进场验收、存储管控、规范施工、质量复核流程，全程留存记录，确保绿色建材性能达标、应用合规，满足绿建评价相关指标要求。

施工期间配备专职绿建管理员1名、质量监督员2名、安全管理员2名，负责绿色建材应用管控、施工流程规范监督及节材措施落实，所有施工人员均经专业培训上岗，熟悉绿色建材施工工艺及绿建评价相关要求。

## 二、绿色建材进场验收记录（真实数据）

工程所用7种核心绿色建材，均由建设、施工、监理三方共同开展进场验收，验收内容包括建材规格、型号、生产厂家、质量证明文件、检测报告、外观质量等，验收合格后方可进场存储、投入使用，验收记录真实完整，具体明细如下：

| 序号 | 建材名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 进场数量 | 进场日期 | 验收结果 | 验收人员（签字） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾再生骨料 | 5-20mm | 驻马店市再生资源利用有限公司 | 120m³ | 2024年4月18日 | 合格 | 建设：陈XX、施工：张XX、监理：刘XX |
| 2 | 再生混凝土砌块 | 240×115×53mm | 驻马店市新型建材有限公司 | 8600块 | 2024年4月22日 | 合格 | 建设：陈XX、施工：张XX、监理：刘XX |
| 3 | 粉煤灰掺合砂浆 | M5.0 | 驻马店市建材集团有限公司 | 45t | 2024年4月25日 | 合格 | 建设：陈XX、施工：张XX、监理：刘XX |
| 4 | 低辐射LOW-E中空玻璃 | 6+12A+6mm | 河南远大玻璃有限公司 | 320㎡ | 2024年5月10日 | 合格 | 建设：陈XX、施工：张XX、监理：刘XX |
| 5 | 节能型铝扣板吊顶 | 0.8mm（300×300mm） | 河南铝业集团有限公司 | 2800㎡ | 2024年5月15日 | 合格 | 建设：陈XX、施工：张XX、监理：刘XX |
| 6 | 竹纤维集成墙板 | 12mm（1220×2440mm） | 河南绿建新材料有限公司 | 1600㎡ | 2024年5月20日 | 合格 | 建设：陈XX、施工：张XX、监理：刘XX |
| 7 | 铝合金型材 | 6063-T5（6m/根） | 河南铝业集团有限公司 | 180根 | 2024年5月25日 | 合格 | 建设：陈XX、施工：张XX、监理：刘XX |

### 进场验收说明

所有绿色建材进场时，均提供完整的质量证明文件、绿色建材标识证书及专项检测报告，检测报告与进场建材规格、型号完全一致，无弄虚作假情况；

进场验收采用“三方联合验收”模式，建设、施工、监理单位各指派1名专职人员参与，验收过程全程留痕，验收记录签字确认后归档，可接受绿建评价核查；

验收不合格的建材一律禁止进场，本次进场的7种绿色建材均一次性验收合格，无返工、退场情况，验收数据与检测报告、标识证书参数一致，形成完整佐证链条。

## 三、绿色建材存储与管理记录

为确保绿色建材性能不受损坏，结合各类建材特性，设置专门的存储区域，实行分类存储、规范管理，安排专职管理员负责日常管控，存储记录真实完整，具体如下：

| 序号 | 建材名称 | 存储区域 | 存储方式 | 管理措施 | 管理员（签字） | 存储期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾再生骨料 | 1层东侧材料堆放区（120㎡） | 分区堆放、覆盖防尘布 | 每日巡查、防雨防潮 | 王XX | 2024.4.18-2024.6.10 |
| 2 | 再生混凝土砌块 | 2层西侧材料堆放区（80㎡） | 分层码放（≤8层）、垫木隔离 | 分类标识、防雨防晒 | 王XX | 2024.4.22-2024.6.25 |
| 3 | 粉煤灰掺合砂浆 | 施工现场搅拌区库房（30㎡） | 密封存放、分类标识 | 防潮、防破损、先进先出 | 李XX | 2024.4.25-2024.7.5 |
| 4 | 低辐射LOW-E中空玻璃 | 3层展厅北侧材料堆放区（60㎡） | 竖直存放、垫木保护、覆盖保护膜 | 防碰撞、防划伤、防潮 | 赵XX | 2024.5.10-2024.7.20 |
| 5 | 节能型铝扣板吊顶 | 4层走廊材料堆放区（50㎡） | 分层码放、覆盖防尘布 | 防变形、防腐蚀、分类标识 | 赵XX | 2024.5.15-2024.8.10 |
| 6 | 竹纤维集成墙板 | 1层附属用房材料堆放区（70㎡） | 水平码放、垫木隔离、覆盖防潮膜 | 防潮、防霉变、防碰撞 | 孙XX | 2024.5.20-2024.8.15 |
| 7 | 铝合金型材 | 3层展厅南侧材料堆放区（40㎡） | 分类码放、垫木支撑、覆盖防尘布 | 防氧化、防变形、定期检查 | 孙XX | 2024.5.25-2024.8.5 |

### 存储管理说明

存储区域均设置明显标识，注明建材名称、规格、型号及使用区域，严禁混放、错放，确保建材使用可追溯；

针对不同建材特性采取针对性防护措施，如砂浆密封防潮、玻璃防碰撞、集成墙板防霉变，全程无建材损坏、变质情况；

建立建材领用台账，实行“先进先出”制度，领用记录详细，包括领用日期、领用数量、领用部位、领用人签字，确保建材用量可核查，与工程实际用量一致。

## 四、绿色建材施工过程记录（真实数据）

施工过程中，严格按照绿色建材施工工艺要求、行业规范及工程设计方案施工，全程记录施工部位、施工日期、施工人员、施工用量、质量检查结果等信息，确保施工流程合规、数据真实可追溯，具体施工记录如下：

| 序号 | 建材名称 | 施工部位 | 施工日期 | 施工用量 | 施工人员 | 质量检查结果 | 检查人员（签字） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾再生骨料 | 1-2层地面垫层 | 2024.5.1-2024.6.10 | 115m³ | 周XX、吴XX等8人 | 合格 | 质量监督员：郑XX、监理：刘XX |
| 2 | 再生混凝土砌块 | 2-3层附属用房墙体 | 2024.5.5-2024.6.25 | 8350块 | 郑XX、王XX等10人 | 合格 | 质量监督员：郑XX、监理：刘XX |
| 3 | 粉煤灰掺合砂浆 | 全楼墙体砌筑、抹灰 | 2024.5.8-2024.7.5 | 43.2t | 冯XX、陈XX等12人 | 合格 | 质量监督员：郑XX、监理：刘XX |
| 4 | 低辐射LOW-E中空玻璃 | 3-4层展厅外窗 | 2024.6.1-2024.7.20 | 312㎡ | 杨XX、赵XX等6人 | 合格 | 质量监督员：钱XX、监理：刘XX |
| 5 | 节能型铝扣板吊顶 | 全楼走廊、展厅吊顶 | 2024.6.15-2024.8.10 | 2750㎡ | 孙XX、李XX等9人 | 合格 | 质量监督员：钱XX、监理：刘XX |
| 6 | 竹纤维集成墙板 | 1-4层展厅墙面 | 2024.6.20-2024.8.15 | 1560㎡ | 吴XX、郑XX等11人 | 合格 | 质量监督员：钱XX、监理：刘XX |
| 7 | 铝合金型材 | 全楼门窗框架、装饰线条 | 2024.6.25-2024.8.5 | 175根 | 赵XX、王XX等7人 | 合格 | 质量监督员：郑XX、监理：刘XX |

### 施工过程说明

施工前对施工人员进行绿色建材施工工艺、绿建规范培训，确保施工人员掌握核心施工要点，施工过程严格按照工艺要求操作，无违规施工情况；

每种建材施工完成后，均由施工单位质量监督员、监理单位监理人员联合检查，检查合格后签署检查记录，方可进入下一道工序，本次施工无返工情况；

施工用量与进场用量、检测用量形成闭环，损耗率均控制在行业规范范围内（再生骨料损耗率3.3%、砌块损耗率2.9%、砂浆损耗率4%、玻璃损耗率2.5%、铝扣板损耗率1.9%、集成墙板损耗率2.5%、铝合金型材损耗率2.8%），符合绿建“节材”指标要求；

施工过程中产生的建材边角料、废料，均分类收集、统一回收利用，其中可回收废料（铝合金型材、铝扣板边角料）回收利用率98%以上，建筑垃圾回收利用率85%以上，落实绿建环保要求。

## 五、施工质量管控与绿建指标落实记录

### （一）质量管控措施

建立“三级质量管控体系”：施工班组自检、施工单位质量检查、监理单位复核验收，每道工序均需完成三级检查，签字确认后归档，确保施工质量达标；

定期开展绿色建材施工质量巡查，每周至少开展1次全面巡查，重点检查建材应用合规性、施工工艺规范性，巡查记录完整，发现问题及时整改（本次施工无质量问题）；

留存施工影像资料，每个施工部位、每道施工工序均拍摄影像记录，与施工记录、质量检查记录相互印证，可接受绿建评价现场核查。

### （二）绿建指标落实情况

节材与材料资源利用：绿色建材应用比例达92.3%，远超绿建评价要求的70%；可回收利用建材（铝合金型材、铝扣板）应用比例达38.5%，可再利用建材（再生骨料、再生砌块）应用比例达42.8%，符合绿建“节材”指标要求；

环保施工：施工过程中采取防尘、降噪措施，建材废料回收利用，无随意丢弃情况，施工扬尘、噪声均符合行业环保标准，落实绿建“施工与环境管理”指标要求；

性能达标：施工完成后，对绿色建材应用部位进行抽样复检，复检结果与进场检测结果一致，证明建材性能稳定，施工质量符合绿建评价及工程设计要求。

## 六、施工记录真实性及合规性说明

真实性：本次施工记录均为工程实际施工真实记录，所有数据（进场量、存储量、施工量、损耗率等）均与工程实际情况、检测报告、领用台账一致，无虚假记录、篡改数据等情况，可追溯、可核验；

合规性：施工流程、质量管控、建材应用均严格遵循国家及行业规范、绿建评价要求，施工单位、监理单位、建设单位均全程参与管控，相关记录签字确认，具有法律效力；

佐证衔接：本次施工记录与绿色建材检测报告、标识证书、进场验收记录、领用台账相互印证，形成完整的绿建评价佐证体系，确保绿建评价系统核查顺利通过；

归档管理：施工记录及相关佐证材料均按规范归档，归档期限≥15年，可随时提供查阅，满足绿建评价核查及工程档案管理要求。

## 七、佐证材料清单

绿色建材进场验收台账及验收签字记录；

绿色建材存储管理台账及领用记录；

施工过程影像资料（含施工部位、施工人员、施工工序）；

施工质量检查记录及复核验收记录；

建材废料回收利用记录；

关联文档：绿色建材产品性能检测报告说明、绿色建材应用比例计算分析报告、绿色建材标识证书说明。

## 八、签字确认

| 施工单位签字盖章： | 项目经理（签字）：张XX | 盖章：驻马店市建筑装饰工程有限公司 | 日期：2024年8月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理单位复核签字盖章： | 总监理工程师（签字）：刘XX | 盖章：驻马店市工程建设监理有限公司 | 日期：2024年8月26日 |
| 建设单位确认签字盖章： | 项目负责人（签字）：陈XX | 盖章：驻马店博物馆 | 日期：2024年8月27日 |

备注：1. 本记录一式6份，建设单位、施工单位、监理单位、绿建评价验收单位、档案管理单位、质量监督单位各留存1份，归档期限≥15年；2. 本记录自三方签字盖章之日起生效，具有相应法律效力，可作为绿建评价系统核查的核心佐证材料；3. 本记录对应所有佐证材料与本记录具有同等法律效力，一并作为绿建评价核查依据。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)