驻马店博物馆绿色产品施工记录

记录编号：ZMD-BWG-LV-SG-20260320

工程名称：驻马店博物馆室内环境优化及配套设施完善工程

工程地点：驻马店市驿城区天中大道158号（驻马店博物馆内）

建设单位：驻马店博物馆后勤保障部

施工单位：XXX建筑装饰工程有限公司

监理单位：XXX工程监理有限公司

认证依据：国家绿色产品认证证书（证书编号：ZMD-BWG-LV-20260320）、驻马店市建筑材料质量监督检验中心检验报告（报告编号：ZMD-BWG-ZSCL-JY-20260320）

施工依据：《建筑工程绿色施工规范》（GB/T 50905-2014）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）、《文物保护材料基本要求》（WW/T 0013-2013）、《建筑工程绿色施工评价标准》（GB/T 50640-2010）

施工日期：2026年3月21日 - 2026年4月10日（总工期21天）

备注：本次施工全程遵循绿色施工理念，严格使用经绿色产品认证的12类装饰装修及配套材料，落实文物保护相关施工要求，做好施工全过程记录、影像留存及环保管控，确保施工质量与文物安全，同步践行碳达峰、碳中和相关要求，减少施工对环境的负面影响[5]。

一、施工前期准备

1.1 材料进场验收记录

施工前，施工单位联合监理单位、建设单位，对经绿色产品认证的12类材料进行进场验收，核对材料名称、规格型号、生产厂家、绿色产品认证证明及检验报告，确保材料与认证范围、检验标准一致，建立绿色建材进场专项台账，详细记录相关信息，验收合格后方可投入使用，严禁不合格材料进场。具体验收情况如下：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 进场数量 | 验收项目 | 验收结果 | 验收人员 | 验收日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC通风管道 | 直径150mm，PVC材质 | XXX建材有限公司 | 50m | 外观、规格、认证证明、检验报告 | 合格 | XXX（施工）、XXX（监理）、XXX（建设） | 2026年3月20日 |
| 2 | 防滑地砖 | 600mm×600mm，哑光防滑 | XXX陶瓷有限公司 | 800块 | 外观、尺寸、防滑性能、认证证明 | 合格 | XXX（施工）、XXX（监理）、XXX（建设） | 2026年3月20日 |
| 3 | 密封胶条 | 耐高温、防尘，宽度10mm | XXX密封材料有限公司 | 100m | 外观、弹性、耐高温性能、认证证明 | 合格 | XXX（施工）、XXX（监理）、XXX（建设） | 2026年3月20日 |
| 4 | 中性硅酮密封胶 | 防水防尘，中性 | XXX胶粘剂有限公司 | 50支 | 外观、粘结强度、环保指标、认证证明 | 合格 | XXX（施工）、XXX（监理）、XXX（建设） | 2026年3月20日 |
| 5 | SBS改性沥青防水卷材 | 厚度4mm | XXX防水建材有限公司 | 50㎡ | 外观、厚度、防水性能、认证证明 | 合格 | XXX（施工）、XXX（监理）、XXX（建设） | 2026年3月20日 |
| 6 | 空气净化滤网 | 适配β射线监测仪、通风设备 | XXX环保设备有限公司 | 30个 | 外观、过滤效率、认证证明 | 合格 | XXX（施工）、XXX（监理）、XXX（建设） | 2026年3月20日 |
| 7 | 清洁消毒液 | 中性，无腐蚀，环保型 | XXX环保科技有限公司 | 20L | 外观、pH值、无腐蚀性、认证证明 | 合格 | XXX（施工）、XXX（监理）、XXX（建设） | 2026年3月20日 |
| 8 | 亚克力警示标识牌 | 定制内容，亚克力材质 | XXX标识制品有限公司 | 50块 | 外观、透光率、字迹清晰度、认证证明 | 合格 | XXX（施工）、XXX（监理）、XXX（建设） | 2026年3月20日 |
| 9 | 无尘清洁工具套装 | 含吸尘器、无尘拖把、抹布 | XXX清洁设备有限公司 | 10套 | 外观、组件完整性、防尘效果、认证证明 | 合格 | XXX（施工）、XXX（监理）、XXX（建设） | 2026年3月20日 |
| 10 | 防尘地垫 | 1.5m×3m，厚度10mm | XXX地垫制品有限公司 | 10块 | 外观、尺寸、防滑防尘性能、认证证明 | 合格 | XXX（施工）、XXX（监理）、XXX（建设） | 2026年3月20日 |
| 11 | 采样滤膜 | 适配TH-150C采样器，恒重处理 | XXX实验器材有限公司 | 100片 | 外观、厚度均匀性、过滤精度、认证证明 | 合格 | XXX（施工）、XXX（监理）、XXX（建设） | 2026年3月20日 |
| 12 | 设备校准试剂 | 适配β射线监测仪 | XXX试剂有限公司 | 10瓶 | 外观、浓度、稳定性、认证证明 | 合格 | XXX（施工）、XXX（监理）、XXX（建设） | 2026年3月20日 |

1.2 施工人员培训

施工前组织所有施工人员开展专项培训，内容包括绿色施工规范、文物保护法律法规、绿色产品使用规范、施工安全注意事项及扬尘、噪音污染控制要求，重点培训文物保护相关施工技巧，强调施工过程中对博物馆文物、展厅设施的保护，严禁违规操作，培训后进行考核，考核合格后方可上岗，做好培训记录及影像留存，确保施工人员具备相应的操作能力和文物保护意识[4]。

培训时间：2026年3月20日 上午9:00-11:00

培训地点：驻马店博物馆会议室

授课人：XXX（技术负责人）

参训人数：25人

考核结果：全部合格

培训记录人：XXX

1.3 施工方案确认

施工单位结合博物馆特殊场景（文物库房、展厅、公共区域），编制绿色施工方案，明确各绿色产品的施工工艺、施工顺序、环保管控措施及文物保护专项措施，严格控制施工范围和干预力度，兼顾新旧设施的协调性和可识别性，方案经监理单位、建设单位审核确认后，严格按照方案施工，严禁擅自更改施工流程或施工工艺，确需变更的，需经三方共同洽商并备案[4]。

二、施工过程记录

本次施工分区域、分阶段进行，优先施工非文物展示区域，再施工文物库房及展厅周边区域，全程落实绿色施工要求，做好扬尘、噪音、废弃物管控，同步做好各工序施工记录、隐蔽工程记录及影像记录，确保施工质量和文物安全，施工过程中未发现新的文物及影响文物保护的重大问题，未发生任何安全质量事故及环境污染问题[4]。

2.1 分阶段施工记录

| 施工阶段 | 施工日期 | 施工区域 | 使用材料 | 施工内容 | 施工人数 | 监理验收情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2026.3.21-3.25 | 公共走廊、卫生间 | 防滑地砖、SBS防水卷材、中性硅酮密封胶 | 地面防水铺设、防滑地砖铺贴、接缝密封，施工过程中采用湿法作业，减少扬尘，做好防水检测 | 8人 | 合格，符合施工规范及绿色施工要求 | 避开博物馆开放时间，降低施工噪音 |
| 第二阶段 | 2026.3.26-3.30 | 设备间、通风管道区域 | PVC通风管道、密封胶条、中性硅酮密封胶 | 通风管道安装、接口密封、固定，确保通风顺畅，密封严密，减少能源损耗 | 6人 | 合格，管道安装规范，密封效果良好 | 施工后及时清理现场，回收废弃材料 |
| 第三阶段 | 2026.4.1-4.3 | 文物库房周边、机房 | 密封胶条、中性硅酮密封胶、空气净化滤网 | 门窗密封、接缝填补、空气净化滤网安装，重点做好防尘、防潮处理，避免影响文物保存环境 | 5人 | 合格，符合文物保护相关要求 | 施工时轻拿轻放，避免碰撞文物库房设施 |
| 第四阶段 | 2026.4.4-4.6 | 大厅、展厅入口 | 防尘地垫、亚克力警示标识牌 | 防尘地垫铺设、警示标识牌安装，确保标识清晰、地垫固定牢固，提升防尘防滑效果 | 4人 | 合格，安装规范，外观整洁 | 标识牌安装位置避开文物展示区域，不影响参观体验 |
| 第五阶段 | 2026.4.7-4.8 | 全馆公共区域 | 清洁消毒液、无尘清洁工具套装 | 全馆清洁消毒，采用环保型消毒液，使用无尘工具，避免二次扬尘，确保施工后室内环境达标 | 3人 | 合格，清洁效果良好，无刺激性异味 | 消毒后通风换气，确保室内空气质量符合标准 |
| 第六阶段 | 2026.4.9-4.10 | 全馆监测点位 | 采样滤膜、设备校准试剂 | 采样滤膜安装、监测设备校准，确保监测数据准确，做好校准记录 | 3人 | 合格，校准规范，滤膜安装到位 | 校准后妥善存放剩余试剂，避免浪费和污染 |

2.2 绿色施工管控记录

（1）扬尘管控

施工全程落实扬尘治理“六个100%”要求，施工现场设置围挡，裸露物料全部覆盖，地面铺设防尘布，施工过程中采用湿法作业，避免扬尘产生；施工区域定期洒水降尘，使用无尘清洁工具清理现场，严禁现场搅拌砂浆，减少扬尘污染，每日记录扬尘监测数据，确保扬尘排放符合环保标准，未对博物馆室内环境及文物造成影响[5]。

（2）噪音管控

合理安排施工时间，避开博物馆开放时间（每日9:00-17:00）及夜间休息时间，施工过程中使用低噪音设备，对高噪音工序进行降噪处理，每日监测施工噪音，确保噪音排放符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），避免影响博物馆工作人员及周边居民，未发生噪音投诉情况。

（3）废弃物管控

施工过程中产生的废弃材料（如废弃密封胶、包装材料、碎地砖等）分类收集，可回收利用的材料（如废弃PVC管道、亚克力边角料）统一回收处理，不可回收的废弃物按环保要求妥善处置，严禁随意丢弃，做好废弃物处置记录，施工现场建筑垃圾排放量控制在每万平方米300吨以内，落实建筑垃圾源头减量要求，实现绿色环保施工[5]。

（4）材料使用管控

严格按照施工方案使用绿色产品，合理控制材料用量，避免浪费；材料储存分类存放，做好防潮、防尘、防晒处理，确保材料绿色性能不受影响；施工过程中严禁使用非认证绿色材料，严禁擅自更换材料规格、型号，确需调整的，需经监理单位、建设单位批准，并做好变更记录，同步更新绿色建材进场台账。

2.3 隐蔽工程记录

本次施工隐蔽工程主要为地面防水铺设、通风管道接口密封，施工完成后，施工单位自检合格，报监理单位、建设单位联合验收，验收合格后进行隐蔽，做好隐蔽工程验收记录及影像留存，详细记录隐蔽部位、施工工艺、使用材料及验收情况，确保隐蔽工程质量符合要求，验收记录由三方签字确认，存入工程档案[4]。

| 隐蔽工程名称 | 施工日期 | 隐蔽部位 | 使用材料 | 验收情况 | 验收人员 | 影像留存情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面防水铺设 | 2026.3.23 | 公共走廊、卫生间地面 | SBS改性沥青防水卷材、中性硅酮密封胶 | 合格，防水铺设规范，无破损、无漏铺 | XXX（施工）、XXX（监理）、XXX（建设） | 已留存，清晰记录铺设过程及验收情况 |
| 通风管道接口密封 | 2026.3.28 | 设备间通风管道接口 | 密封胶条、中性硅酮密封胶 | 合格，接口密封严密，无漏风现象 | XXX（施工）、XXX（监理）、XXX（建设） | 已留存，清晰记录密封过程及验收情况 |

三、施工验收记录

3.1 分部分项工程验收

各分部分项工程施工完成后，施工单位自行组织自检，自检合格后报监理单位验收，监理单位验收合格后，联合建设单位进行最终验收，验收内容包括施工质量、绿色产品使用情况、环保管控情况、文物保护情况等，验收合格后签署验收意见，所有分部分项工程均验收合格，无不合格项，验收过程按工序分阶段进行，做好阶段验收记录。

3.2 整体工程验收

施工全部完成后，2026年4月11日，施工单位、监理单位、建设单位联合开展整体工程验收，邀请国家绿色产品认证中心相关人员到场监督，验收内容如下：

绿色产品使用情况：所有施工所用材料均为经认证的绿色产品，与认证证书、检验报告一致，材料使用规范，无违规使用情况。

施工质量：各分部分项工程施工质量符合施工规范及设计要求，防滑地砖铺贴平整、通风管道安装规范、密封严密、防水效果良好，标识牌安装规范，清洁消毒达标。

绿色施工管控：扬尘、噪音、废弃物管控符合要求，无环境污染问题，材料回收利用到位，实现绿色施工目标，符合《建筑工程绿色施工规范》相关要求。

文物保护情况：施工过程中严格落实文物保护措施，未对博物馆文物、展厅设施造成损坏，施工区域与文物展示区域隔离到位，符合文物保护工程施工要求。

验收结论：整体工程验收合格，符合绿色施工要求、文物保护要求及相关标准规范，可投入使用。

四、施工总结

本次驻马店博物馆室内环境优化及配套设施完善工程，全程严格遵循绿色施工理念，严格使用经国家绿色产品认证的12类装饰装修及配套材料，严格按照施工方案及相关标准规范施工，落实文物保护专项措施，做好施工全过程记录、影像留存及环保管控，实现了“节能、环保、安全、合规”的施工目标，践行了碳达峰、碳中和相关要求[5]。

施工过程中，各分部分项工程均验收合格，无质量问题、安全事故及环境污染问题，未对博物馆文物及室内环境造成影响；绿色产品的合理使用，有效提升了工程质量，降低了后期能耗和环境污染，符合博物馆文物保护及绿色发展理念，同时严格落实了文物建筑修缮工程全流程管理要求，规范完成了施工记录、阶段验收等相关程序[4]。

施工完成后，施工单位已清理现场，回收可利用废弃物，确保施工现场整洁有序；后续将按照相关要求，做好工程保修工作，定期对施工部位及绿色产品使用情况进行巡查，及时处理各类问题，保修期限自竣工验收之日起计算，不少于五年，同时将所有施工资料立卷存档，归入博物馆记录档案，确保工程可追溯。

五、附件

绿色产品认证证书复印件（证书编号：ZMD-BWG-LV-20260320）

材料检验报告复印件（报告编号：ZMD-BWG-ZSCL-JY-20260320）

施工人员培训记录及考核成绩

隐蔽工程影像资料

施工过程扬尘、噪音监测记录

废弃物处置记录

绿色建材进场专项台账

施工方案及审核意见