博物馆社会共享相关文件汇编

一、博物馆社会共享管理办法

第一章 总则

第一条 制定目的

为规范本博物馆社会共享工作，充分发挥博物馆公共文化服务职能，盘活馆藏资源、文化空间及专业服务，向社会公众、社会组织提供公平、便捷、安全的共享服务，传承和弘扬优秀文化，提升公共文化服务效能，结合博物馆实际，制定本办法。

第二条 适用范围

本办法适用于本博物馆所有可共享资源（含馆藏文物复制品、展览资源、公共空间、专业服务、数字化资源等）的共享申请、审核、使用、管理及相关责任追究，覆盖所有申请共享的自然人、法人及其他社会组织（以下统称“共享申请人”）。

第三条 核心原则

公益优先：坚持公共文化服务属性，优先保障公益类共享需求，兼顾合理的社会服务需求，不以盈利为目的。

安全可控：严格保护馆藏文物原件、展览设施及共享空间，规范使用流程，防范安全风险，杜绝损坏、流失及违规使用情况。

公平公正：坚持公开、透明原则，明确共享条件、流程及标准，平等对待所有符合条件的共享申请人，不歧视、不偏袒。

便捷高效：优化申请、审核流程，简化手续，提升服务效率，为共享申请人提供便捷的服务体验。

权责明确：明确博物馆与共享申请人的权利、义务及责任，确保共享工作有序开展，出现问题可追溯、可追责。

第四条 管理职责

成立博物馆社会共享工作小组，由馆长任组长，分管副馆长任副组长，各相关部门（藏品部、展览部、安保部、综合部、数字化部等）负责人为成员，统筹推进社会共享工作，具体职责如下：

综合部：牵头负责共享工作的统筹协调、申请受理、审核汇总、档案管理及日常联络。

藏品部：负责馆藏文物复制品、相关藏品资料的共享审核、保管及使用指导，严禁文物原件对外共享。

展览部：负责展览资源（临时展览巡展、展览方案、展品复制品等）、共享空间（展厅、会议室、报告厅等）的共享审核、布置及使用监管。

安保部：负责共享过程中的安全保障，包括人员安全、设施安全、消防安全，制定应急预案，处理突发安全事件。

数字化部：负责数字化资源（数字藏品、线上展览、文物高清影像等）的共享审核、技术支持及版权保护。

各相关部门：配合完成共享资源的对接、使用指导及后续反馈工作。

第二章 共享资源范围

第五条 可共享资源

本博物馆可共享资源分为以下五类，明确共享条件及限制：

馆藏相关资源：馆藏文物复制品、文物高清影像（非保密类）、藏品研究资料（公开类）、文物修复技艺展示（公益类）。

展览资源：临时展览巡展方案及展品复制品、固定展览配套讲解资源、展览策划咨询服务（公益类）。

公共空间资源：闲置展厅、会议室、报告厅、公共活动区域（不影响博物馆正常开放及参观秩序）。

专业服务资源：公益类文物知识讲座、讲解员服务、文物保护科普宣传、博物馆运营管理咨询（公益类）。

数字化资源：数字博物馆内容、线上展览、数字藏品（非保密类）、文物数字化制作技术指导（公益类）。

第六条 不可共享资源

馆藏文物原件（特殊情况经上级主管部门批准除外）；

保密类文物资料、未公开的研究成果及数字化数据；

博物馆正常开放必需的展厅、设施设备及工作区域；

存在安全隐患、正在维修或不符合共享条件的资源；

其他法律法规及上级主管部门明确禁止共享的资源。

第三章 共享申请与审核

第七条 申请条件

共享申请人需满足以下条件：

自然人：具有完全民事行为能力，无违法违规记录，共享用途符合公益属性或合理社会需求，遵守博物馆相关规定。

法人及其他社会组织：合法注册登记，无违法违规记录，共享用途为公益类、文化类、教育类，不涉及商业盈利（特殊商业合作需经工作小组审核批准），具备相应的安全保障能力及责任承担能力。

明确共享用途、使用时间、使用范围及相关需求，承诺严格遵守本办法及博物馆相关规定，不擅自改变共享用途、扩大使用范围。

第八条 申请流程

申请提交：共享申请人需提前7-15个工作日（大型共享活动提前30个工作日），向博物馆综合部提交书面《博物馆社会共享申请表》（附件1），并附相关证明材料（自然人提供身份证复印件，法人及社会组织提供营业执照、法人身份证明及相关资质证明）。

材料审核：综合部收到申请后，3个工作日内完成材料初审，对材料不齐全、不符合要求的，一次性告知申请人补充完善；材料齐全的，提交工作小组审核。

小组审核：工作小组在5个工作日内完成审核，结合共享资源情况、申请用途、安全保障能力等，作出“同意共享”“修改后重新申请”“不予共享”的审核意见，并由综合部书面告知申请人。

协议签订：审核通过后，申请人需与博物馆签订《博物馆社会共享使用协议》（附件2），明确双方权利义务、使用要求、安全责任、违约责任等内容，协议签订后生效。

第九条 审核标准

共享用途符合公益优先原则，不违反法律法规、公序良俗及博物馆相关规定；

申请人具备相应的使用能力及安全保障能力，能够妥善保管、使用共享资源；

共享需求不影响博物馆正常开放、馆藏保护及日常工作秩序；

共享资源能够满足申请人的合理需求，不存在资源浪费情况。

第四章 共享使用管理

第十条 使用要求

共享申请人需严格按照《共享使用协议》约定的用途、时间、范围使用共享资源，不得擅自改变用途、延长使用时间、扩大使用范围，不得转借、出租、转让共享资源。

使用过程中需严格遵守博物馆的安全管理、文物保护、环境卫生等相关规定，爱护共享资源及配套设施，不得损坏、污损、挪用，不得从事违法违规、低俗色情、危害公共安全的活动。

使用共享资源开展活动的，需提前将活动方案、安全预案提交博物馆安保部审核，经批准后方可开展，活动期间需接受博物馆工作人员的监管。

使用馆藏文物复制品、数字化资源的，需遵守版权保护相关规定，不得擅自复制、传播、篡改，不得用于商业盈利（经批准的除外）。

共享使用结束后，申请人需在规定时间内清理使用区域，恢复原貌，将共享资源及配套设施完好归还博物馆，经相关部门验收合格后，完成使用交接。

第十一条 监管检查

博物馆相关部门需加强共享使用过程中的监管，定期开展检查，及时发现并纠正违规使用行为：

综合部负责日常联络及全程跟踪，及时协调解决使用过程中的问题；

安保部负责安全监管，定期检查安全设施、活动开展情况，及时排查安全隐患；

藏品部、展览部、数字化部根据职责，对相关共享资源的使用情况进行检查，确保资源完好。

第十二条 突发情况处理

共享使用过程中发生安全事故、资源损坏、违规使用等突发情况，申请人需立即停止使用，及时向博物馆工作人员报告，配合博物馆开展处置工作；博物馆按照应急预案，及时采取措施，降低损失，追究相关责任。

第五章 责任追究

第十三条 申请人责任

共享申请人违反本办法及《共享使用协议》约定，出现以下情况的，博物馆有权终止共享服务，收回共享资源，没收保证金（如有），并要求申请人承担相应的赔偿责任；情节严重的，列入博物馆共享黑名单，终身限制其共享申请资格；涉嫌违法的，移交相关部门处理：

擅自改变共享用途、延长使用时间、扩大使用范围，或转借、出租、转让共享资源的；

损坏、污损、挪用共享资源及配套设施的；

违反安全管理规定，引发安全隐患或安全事故的；

擅自复制、传播、篡改馆藏相关资源，侵犯版权的；

从事违法违规、低俗色情、危害公共安全活动的；

提供虚假材料申请共享的；

其他违反本办法及协议约定的行为。

第十四条 博物馆工作人员责任

博物馆工作人员在共享工作中，出现以下情况的，视情节轻重给予批评教育、通报批评、岗位调整等处理；涉嫌违法违规的，移交相关部门处理：

未按规定受理、审核共享申请，推诿扯皮、拖延办理的；

徇私舞弊、偏袒申请人，违规批准共享申请的；

未履行监管职责，导致共享资源损坏、流失或出现安全事故的；

泄露保密类资源及申请人隐私的；

其他违反本办法及博物馆相关规定的行为。

第六章 附则

第十五条 办法修订

本办法根据国家法律法规、上级主管部门要求及博物馆实际情况，可适时修订，修订后另行公布。

第十六条 保证金管理

对于使用价值较高、易损坏的共享资源，博物馆可向申请人收取一定数额的保证金，用于抵扣可能发生的资源损坏、设施维修等费用；使用结束后，经验收合格，保证金全额退还；若发生损坏，从保证金中抵扣相应赔偿费用，不足部分有权向申请人追偿。

第十七条 生效日期

本办法自发布之日起施行，由博物馆社会共享工作小组负责解释。

二、博物馆社会共享实施方案

第一章 方案总则

第一条 方案目的

为落实《博物馆社会共享管理办法》，规范博物馆社会共享工作流程，明确各环节工作要求、责任分工及时间节点，确保共享资源高效、安全、有序向社会开放，切实发挥博物馆公共文化服务职能，提升公共文化服务质量，制定本实施方案。

第二条 工作目标

短期目标（1-3个月）：完善共享资源梳理、分类及登记工作，规范申请、审核、使用、交接等流程，完成相关表格、协议的制定，启动社会共享试点工作，确保试点工作有序开展。

中期目标（4-6个月）：扩大共享资源范围，优化工作流程，提升服务效率，建立健全监管机制、反馈机制及责任追究机制，吸引更多符合条件的申请人参与共享，提升共享服务的覆盖面及满意度。

长期目标（7-12个月）：形成“资源清晰、流程规范、服务优质、监管有力”的社会共享工作体系，实现共享资源效益最大化，打造博物馆社会共享服务品牌，推动公共文化服务高质量发展。

第三条 适用范围

本方案适用于博物馆社会共享工作的全流程，包括资源梳理、申请受理、审核审批、协议签订、使用监管、交接验收、档案管理、反馈改进等所有环节，覆盖各相关部门及所有共享申请人。

第四条 工作原则

坚持“公益优先、安全可控、公平公正、便捷高效、权责明确”的原则，结合博物馆实际，统筹推进共享工作，兼顾服务质量与安全管理，确保共享工作有序、规范、可持续开展。

第二章 组织保障

第五条 工作小组组建

成立博物馆社会共享工作小组，明确组成人员及职责，确保各项工作有人抓、有人管、有人落实：

组长：馆长（统筹全局，审批重大事项，协调解决工作中的重大问题）；

副组长：分管副馆长（协助组长开展工作，督促各部门落实工作任务，审核相关文件及方案）；

成员：综合部、藏品部、展览部、安保部、数字化部、宣教部等部门负责人（按照职责分工，完成相关工作任务，配合开展共享工作）。

第六条 部门分工

明确各相关部门的具体分工，确保工作衔接顺畅、责任落实到人：

综合部：

牵头梳理可共享资源，建立共享资源台账，明确资源名称、规格、数量、共享条件、使用限制等；

制定《博物馆社会共享申请表》《博物馆社会共享使用协议》等相关表格、协议；

负责共享申请的受理、材料初审、汇总上报，以及审核结果的书面告知；

负责共享工作的日常联络、统筹协调，组织签订共享使用协议；

负责共享工作档案的整理、归档、保管，以及共享数据的统计、分析；

负责收集共享申请人的反馈意见，汇总后上报工作小组，推动工作改进。

藏品部：

梳理馆藏文物复制品、文物高清影像、藏品研究资料等可共享资源，建立资源台账，明确共享条件及使用要求；

负责相关共享资源的审核，对申请人的使用资质、使用用途进行把关；

负责共享资源的保管、出库、入库，提供使用指导，确保资源完好；

负责版权保护相关工作，规范申请人对馆藏相关资源的使用，防止侵权行为发生。

展览部：

梳理展览资源、共享空间资源，建立资源台账，明确共享条件、使用时间及使用限制；

负责相关共享资源的审核，对活动方案、使用需求进行把关；

负责共享空间的布置、调试，提供使用指导，确保空间符合使用要求；

负责使用过程中的展览相关资源监管，及时发现并纠正违规使用行为；

负责共享使用后的空间验收、清理及恢复工作。

安保部：

制定共享工作安全管理制度及应急预案，明确安全保障要求；

负责共享申请的安全审核，对申请人的安全保障能力、活动安全预案进行把关；

负责共享使用过程中的安全监管，包括人员安全、设施安全、消防安全，定期开展安全检查，排查安全隐患；

负责突发安全事件的应急处置，及时采取措施降低损失，做好事件记录及上报工作；

负责共享使用后的安全验收工作。

数字化部：

梳理数字化共享资源，建立资源台账，明确共享条件及使用要求；

负责数字化资源的审核，对申请人的使用资质、使用用途进行把关；

提供数字化资源使用的技术支持，确保资源正常使用；

负责数字化资源的版权保护，防止擅自复制、传播、篡改；

负责数字化共享资源的更新、维护，提升资源质量。

宣教部：

负责博物馆社会共享服务的宣传推广，通过官网、公众号、媒体等渠道，发布共享资源信息、申请流程及相关要求；

负责公益类共享服务（如讲座、科普宣传等）的组织实施，提供讲解员、讲师等专业服务；

负责收集社会公众对共享服务的意见建议，汇总后上报工作小组。

第三章 前期准备工作

第七条 资源梳理与登记

各相关部门按照分工，在1个月内完成可共享资源的梳理、分类及登记工作，建立共享资源台账，具体要求如下：

台账内容需明确资源名称、规格、数量、存放地点、共享条件、使用限制、可共享时间、负责部门及联系人等信息；

各部门梳理完成后，将台账提交综合部汇总，由综合部统一编制《博物馆社会共享资源总台账》，上报工作小组审核确认；

共享资源台账实行动态管理，资源发生变更、新增、报废等情况时，相关部门需及时更新台账，并上报综合部调整总台账。

第八条 文件制定与完善

综合部牵头，各相关部门配合，在1个月内完成以下文件的制定与完善，上报工作小组审核通过后施行：

《博物馆社会共享申请表》（附件1）；

《博物馆社会共享使用协议》（附件2）；

《博物馆社会共享资源台账》（模板）；

《博物馆社会共享安全管理制度》；

《博物馆社会共享突发情况应急预案》；

《博物馆社会共享工作档案管理办法》。

第九条 宣传推广

宣教部牵头，在前期准备工作完成后，通过以下渠道开展宣传推广工作，扩大社会知晓度：

博物馆官网、官方公众号、视频号等平台，发布共享资源信息、申请流程、管理办法及实施方案；

与当地媒体、教育机构、文化组织、社区等合作，宣传博物馆社会共享服务，吸引符合条件的申请人参与；

博物馆现场设置宣传展板、发放宣传手册，向参观群众介绍共享服务相关信息；

组织开展共享服务启动仪式，邀请相关单位、媒体及公众代表参与，提升共享服务的影响力。

第十条 人员培训

工作小组组织，在宣传推广工作启动前，开展共享工作相关人员培训，确保工作人员熟悉工作流程、职责分工及相关要求：

培训内容：《博物馆社会共享管理办法》、本实施方案、相关文件表格使用、资源管理、安全保障、应急处置等；

培训对象：工作小组成员、各相关部门工作人员、一线监管人员；

培训方式：集中培训、案例讲解、实操演练等，确保培训效果，培训后进行考核，考核合格后方可参与共享工作。

第四章 具体实施流程

第十一条 申请受理

共享申请人需提前7-15个工作日（大型共享活动提前30个工作日），向综合部提交书面《博物馆社会共享申请表》及相关证明材料；

综合部工作人员对申请材料进行初步核对，对材料不齐全、不符合要求的，一次性告知申请人补充完善；对材料齐全、符合要求的，予以受理，并出具《受理回执》；

综合部对受理的申请材料进行分类整理，在1个工作日内提交相关责任部门进行初审。

第十二条 审核审批

部门初审：相关责任部门（藏品部、展览部、数字化部等）根据共享资源类型，在2个工作日内完成初审，重点审核申请人资质、使用用途、安全保障能力等，提出初审意见，反馈至综合部；

小组审核：综合部汇总各部门初审意见，提交工作小组审核，工作小组在5个工作日内召开审核会议，结合资源情况、申请需求等，作出审核意见；

结果告知：综合部在审核结束后1个工作日内，将审核意见书面告知申请人，“同意共享”的，通知申请人签订共享使用协议；“修改后重新申请”的，告知申请人修改方向；“不予共享”的，说明理由。

第十三条 协议签订

审核通过后，综合部组织申请人签订《博物馆社会共享使用协议》，协议一式两份，博物馆与申请人各执一份，签订后生效；

对于需要收取保证金的，申请人需在协议签订后3个工作日内缴纳保证金，综合部出具保证金收据；

协议签订后，综合部将相关信息同步至各相关责任部门，明确使用时间、使用范围及相关要求，协调做好使用准备工作。

第十四条 使用准备

相关责任部门根据协议约定，在使用前完成共享资源的准备工作，包括资源出库、空间布置、设施调试、技术支持等；

安保部对使用现场进行安全检查，排查安全隐患，确认安全设施完好，应急预案到位；

相关部门工作人员向申请人提供使用指导，明确使用要求、安全注意事项及应急处置流程。

第十五条 使用监管

共享使用期间，相关责任部门安排工作人员进行现场监管，跟踪使用情况，及时纠正违规使用行为；

安保部加强安全巡查，重点检查人员安全、消防安全、设施安全，确保无安全隐患；

申请人需配合工作人员的监管，如实反馈使用情况，遇到问题及时沟通解决；

使用过程中发生突发情况，按照应急预案及时处置，相关部门做好事件记录。

第十六条 交接验收

共享使用结束后，申请人需在规定时间内清理使用区域，恢复原貌，将共享资源及配套设施归还至指定地点；

相关责任部门组织工作人员进行验收，重点检查共享资源是否完好、使用区域是否整洁、设施是否正常，填写《博物馆社会共享使用验收表》（附件3）；

验收合格的，完成交接手续；验收不合格的，责令申请人限期整改，整改后仍不合格的，按照协议约定追究责任，抵扣保证金（如有）；

验收合格后，综合部办理保证金退还手续（如有），出具保证金退还凭证。

第十七条 档案管理

共享使用结束后，综合部将《共享申请表》、证明材料、《共享使用协议》、《验收表》、使用记录、安全记录等相关资料整理归档，按照《博物馆社会共享工作档案管理办法》进行保管；

档案保管期限不少于5年，涉及重大活动、重要资源的档案，延长保管期限；

综合部定期对档案进行整理、核查，确保档案完整、规范，便于查询、追溯。

第五章 工作推进计划

第十八条 第一阶段（1-3个月）：试点启动阶段

第1个月：完成资源梳理、台账建立，制定完善相关文件，开展工作人员培训；

第2个月：开展宣传推广工作，启动共享申请受理，选取1-2类共享资源开展试点，积累工作经验；

第3个月：总结试点工作经验，梳理存在的问题，优化工作流程及相关文件，完善监管机制。

第十九条 第二阶段（4-6个月）：全面推进阶段

扩大共享资源范围，全面开放各类可共享资源，提升共享服务覆盖面；

优化申请、审核流程，提升服务效率，缩短办理时间；

加强监管力度，完善反馈机制，及时处理申请人的意见建议；

开展共享服务满意度调查，收集社会公众意见，针对性改进工作。

第二十条 第三阶段（7-12个月）：巩固提升阶段

完善共享工作体系，健全长效管理机制，实现共享工作规范化、常态化；

创新共享服务模式，拓展共享渠道，提升共享服务质量及影响力；

总结共享工作成果，梳理先进经验，打造博物馆社会共享服务品牌；

开展年度评估，对各部门工作进行考核，表彰先进，整改不足。

第六章 保障措施

第二十一条 组织保障

工作小组定期召开工作会议，统筹推进共享工作，协调解决工作中的重大问题；各相关部门严格按照分工，落实工作任务，加强部门间协作，确保工作有序推进。

第二十二条 人员保障

配备专职或兼职工作人员，负责共享工作的日常受理、监管、档案管理等工作；定期开展培训，提升工作人员的专业能力及服务水平，确保工作质量。

第二十三条 经费保障

博物馆安排专项经费，用于共享资源的维护、更新、宣传推广、人员培训、安全保障等工作，确保共享工作顺利开展；经费实行专款专用，严格按照财务制度管理，定期公示使用情况。

第二十四条 安全保障

建立健全安全管理制度及应急预案，配备必要的安全设施设备，加强安全巡查及监管，定期开展安全隐患排查，及时处置突发安全事件，确保共享资源及人员安全。

第二十五条 监督考核

工作小组定期对各部门共享工作开展情况进行监督检查，建立考核机制，将共享工作纳入各部门及工作人员的年度考核，对工作成效显著的予以表彰，对工作不力、违规操作的予以通报批评及责任追究。

第七章 附则

第二十六条 方案修订

本方案根据共享工作开展情况及实际需求，可适时修订，修订后另行公布。

第二十七条 生效日期

本方案自发布之日起施行，由博物馆社会共享工作小组负责解释。

三、博物馆社会共享使用说明

第一章 说明总则

第一条 说明目的

为帮助共享申请人规范、正确使用博物馆共享资源，明确使用流程、使用要求、安全注意事项及相关责任，确保共享资源安全、高效利用，结合博物馆实际，制定本使用说明。

第二条 适用对象

本说明适用于所有已通过审核、签订《博物馆社会共享使用协议》的共享申请人（自然人、法人及其他社会组织），涵盖各类共享资源的使用全流程。

第三条 核心提示

共享申请人在使用共享资源前，需仔细阅读本说明、《博物馆社会共享管理办法》及《共享使用协议》，严格按照相关要求使用资源，自觉履行相关义务，承担相应责任；若未按要求使用，将按照相关规定追究责任。

第二章 共享资源使用指引

第一节 馆藏相关资源使用指引

一、可使用资源

馆藏文物复制品、文物高清影像（非保密类）、藏品研究资料（公开类）、文物修复技艺展示（公益类）。

二、使用要求

使用前，需在藏品部工作人员指导下，核对资源名称、规格、数量，确认资源完好，签署《馆藏共享资源领用单》；

使用过程中，需妥善保管资源，避免损坏、污损、丢失，不得擅自拆卸、修改、复制（经批准的除外）；

使用文物复制品时，需佩戴手套，避免直接接触，放置在平稳、干燥、避光的环境中，远离水源、火源及腐蚀性物品；

使用文物高清影像、藏品研究资料时，需遵守版权保护规定，不得擅自传播、篡改、用于商业盈利，引用时需注明来源；

使用结束后，需在规定时间内将资源归还至藏品部，经工作人员验收合格后，办理归还手续。

三、禁止行为

损坏、污损、丢失馆藏共享资源；

擅自拆卸、修改、复制馆藏共享资源；

将馆藏共享资源转借、出租、转让给第三方；

擅自将馆藏共享资源用于商业盈利、违法违规活动；

泄露未公开的藏品研究资料及相关信息。

第二节 展览资源使用指引

一、可使用资源

临时展览巡展方案及展品复制品、固定展览配套讲解资源、展览策划咨询服务（公益类）。

二、使用要求

使用临时展览巡展方案及展品复制品时，需严格按照方案要求布置，不得擅自修改展览内容、调整展品摆放位置；

展品复制品的运输、搬运需在展览部工作人员指导下进行，采取防护措施，避免损坏；

使用讲解资源时，需提前与宣教部沟通，确定讲解时间、讲解人员及讲解内容，配合讲解人员开展工作；

使用展览策划咨询服务时，需明确咨询需求，配合工作人员提供相关资料，尊重专业意见；

使用过程中，需爱护展览设施、展品复制品，不得损坏、污损，不得擅自移动、拆卸展览设施；

使用结束后，需配合展览部工作人员清理展览现场，恢复原貌，归还展品复制品及相关设施。

第三节 公共空间资源使用指引

一、可使用资源

闲置展厅、会议室、报告厅、公共活动区域（不影响博物馆正常开放及参观秩序）。

二、使用要求

使用前，需与展览部、安保部沟通，确认空间使用时间、使用范围，了解空间设施设备情况；

开展活动前，需将活动方案、安全预案提交安保部审核，经批准后方可开展；

使用过程中，需遵守博物馆的环境卫生规定，保持空间整洁，不得随意丢弃垃圾、污损墙面、地面及设施；

合理使用空间内的设施设备（如桌椅、音响、投影等），使用前检查设备是否正常，使用后关闭电源、整理好设施，发现故障及时报告工作人员；

活动期间，需控制人员数量，遵守安全管理规定，不得拥挤、喧哗，避免发生安全事故；

使用结束后，需在规定时间内清理空间，恢复原貌，经展览部、安保部验收合格后，办理交接手续。

第四节 数字化资源使用指引

一、可使用资源

数字博物馆内容、线上展览、数字藏品（非保密类）、文物数字化制作技术指导（公益类）。

二、使用要求

使用数字化资源前，需在数字化部工作人员指导下，了解资源使用权限、使用范围及技术要求；

使用数字藏品、线上展览时，需遵守版权保护规定，不得擅自下载、复制、传播、篡改，不得用于商业盈利；

使用文物数字化制作技术指导时，需配合工作人员提供相关资料，严格按照技术规范操作；

使用过程中，如遇到技术问题，及时联系数字化部工作人员解决；

不得泄露数字化资源的访问权限、密码等信息，不得擅自授权第三方使用数字化资源。

第三章 安全注意事项

第一条 人员安全

进入博物馆共享区域，需遵守博物馆的人员管理规定，主动出示相关证件，接受工作人员的身份核验；

开展活动时，需控制人员数量，避免拥挤、踩踏，照顾好老人、儿童及特殊人群；

禁止在共享区域内追逐、打闹、攀爬，禁止携带易燃易爆、有毒有害、管制刀具等危险物品进入；

如发生人员受伤、突发疾病等情况，立即停止活动，联系博物馆工作人员及医疗部门，配合开展救治工作。

第二条 设施安全

使用共享资源及配套设施时，需严格按照操作规范使用，不得擅自拆卸、改装、损坏设施设备；

发现设施设备故障、损坏或安全隐患，立即停止使用，及时报告博物馆工作人员，不得擅自处理；

使用电气设备时，需注意用电安全，避免超负荷用电，离开时关闭电源，防止发生火灾；

爱护消防设施，不得遮挡、损坏、挪用消防器材，熟悉消防疏散通道及应急出口位置。

第三条 消防安全

共享区域内禁止吸烟、动火，禁止使用明火（经批准的除外）；

不得携带易燃易爆物品进入共享区域，不得在共享区域内存放易燃易爆、有毒有害物品；

熟悉消防安全知识及应急处置流程，如发生火灾，立即拨打119报警，同时联系博物馆工作人员，配合开展疏散、灭火工作；

活动结束后，需检查现场，确认无火灾隐患后，方可离开。

第四章 责任提示

第一条 资源保护责任

共享申请人需妥善保管共享资源，如因自身原因造成资源损坏、丢失、污损的，需按照《共享使用协议》约定及资源实际价值承担赔偿责任。

第二条 安全责任

共享申请人需严格遵守安全管理规定，承担使用过程中的安全责任，如因自身违规操作引发安全事故，需承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

第三条 版权责任

共享申请人需遵守版权保护相关规定，不得擅自复制、传播、篡改共享资源，不得侵犯博物馆及相关权利人的版权，如发生侵权行为，需承担相应的法律责任。

第四条 违规责任

共享申请人违反本说明、《博物馆社会共享管理办法》及《共享使用协议》约定，出现违规使用行为的，博物馆有权终止共享服务，收回共享资源，没收保证金（如有），并追究相应责任；情节严重的，列入博物馆共享黑名单，终身限制其共享申请资格；涉嫌违法的，移交相关部门处理。