# 乌兰哈达火山脚下充电站免支撑楼板施工记录文件

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**楼板类型：** 钢筋桁架叠合板（免支撑体系）

**施工周期：** 2026年07月15日 - 2026年08月20日

**编制日期：** 2026年12月31日

**编制单位：** [施工单位名称]

---

## 第一章 免支撑楼板概况

### 1.1 楼板参数

| 项目 | 参数 |

|------|------|

| 楼板类型 | 钢筋桁架叠合板 |

| 预制底板厚度 | 60mm |

| 现浇层厚度 | 90mm |

| 总厚度 | 150mm |

| 预制底板数量 | 285块 |

| 免支撑跨度 | ≤4.2m |

| 混凝土强度 | C30 |

### 1.2 特点

| 特点 | 说明 |

|------|------|

| 免支撑 | 预制底板作为模板，无需满堂支撑 |

| 工厂预制 | 尺寸精确，质量可控 |

| 施工快 | 减少现场支模工序 |

---

## 第二章 预制底板进场验收记录

| 进场日期 | 批次 | 数量(块) | 规格(mm) | 外观检查 | 尺寸偏差 | 合格证 | 验收人 |

|----------|------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|

| 07.10 | 1 | 85 | 3000×1500×60 | 合格 | ≤5mm | 有 | 李工 |

| 07.12 | 2 | 68 | 3000×1500×60 | 合格 | ≤5mm | 有 | 李工 |

| 07.15 | 3 | 72 | 3000×1500×60 | 合格 | ≤5mm | 有 | 李工 |

| 07.18 | 4 | 60 | 3000×1500×60 | 合格 | ≤5mm | 有 | 李工 |

---

## 第三章 楼板安装施工记录

### 3.1 安装进度

| 日期 | 安装区域 | 安装数量 | 累计安装 | 完成率 | 安装班组 |

|------|----------|----------|----------|--------|----------|

| 07.15 | A区 | 28 | 28 | 10% | 张工组 |

| 07.16 | A区 | 32 | 60 | 21% | 张工组 |

| 07.17 | A区 | 25 | 85 | 30% | 张工组 |

| 07.18 | B区 | 30 | 115 | 40% | 王工组 |

| 07.19 | B区 | 28 | 143 | 50% | 王工组 |

| 07.20 | B区 | 24 | 167 | 59% | 王工组 |

| 07.21 | C区 | 30 | 197 | 69% | 李工组 |

| 07.22 | C区 | 28 | 225 | 79% | 李工组 |

| 07.23 | D区 | 30 | 255 | 89% | 李工组 |

| 07.24 | D区 | 30 | 285 | 100% | 李工组 |

### 3.2 安装检查记录

| 日期 | 检查项目 | 标准要求 | 检查结果 | 检查人 |

|------|----------|----------|----------|--------|

| 07.15 | 支座搁置长度 | ≥50mm | 55-65mm | 监理王工 |

| 07.16 | 板缝宽度 | ≤10mm | 5-8mm | 监理王工 |

| 07.18 | 板面标高 | ±5mm | +2~+4mm | 监理王工 |

| 07.20 | 相邻板高差 | ≤3mm | 1-2mm | 监理王工 |

| 07.22 | 临时支撑 | 间距≤2m | 符合 | 监理王工 |

---

## 第四章 钢筋及管线敷设记录

| 日期 | 区域 | 工作内容 | 验收结果 | 验收人 |

|------|------|----------|----------|--------|

| 07.25 | A区 | 负弯矩钢筋绑扎 | 合格 | 监理王工 |

| 07.26 | A区 | 电气线管敷设 | 合格 | 监理王工 |

| 07.27 | B区 | 负弯矩钢筋绑扎 | 合格 | 监理王工 |

| 07.28 | B区 | 电气线管敷设 | 合格 | 监理王工 |

| 07.29 | C区 | 负弯矩钢筋绑扎 | 合格 | 监理王工 |

| 07.30 | C区 | 电气线管敷设 | 合格 | 监理王工 |

| 07.31 | D区 | 负弯矩钢筋绑扎 | 合格 | 监理王工 |

| 08.01 | D区 | 电气线管敷设 | 合格 | 监理王工 |

---

## 第五章 混凝土浇筑记录

| 浇筑日期 | 区域 | 浇筑方量(m³) | 混凝土强度 | 坍落度(mm) | 试块编号 | 浇筑时间 | 养护方式 |

|----------|------|--------------|------------|------------|----------|----------|----------|

| 08.05 | A区 | 38 | C30 | 150 | HNT-001~006 | 8h | 覆盖薄膜 |

| 08.06 | B区 | 42 | C30 | 155 | HNT-007~012 | 8h | 覆盖薄膜 |

| 08.07 | C区 | 40 | C30 | 150 | HNT-013~018 | 8h | 覆盖薄膜 |

| 08.08 | D区 | 38 | C30 | 150 | HNT-019~024 | 7h | 覆盖薄膜 |

---

## 第六章 质量验收记录

| 验收项目 | 标准要求 | 检测结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 楼板厚度 | 150mm | 148-152mm | 合格 |

| 平整度 | ≤8mm/2m | 3-5mm | 合格 |

| 板底标高 | ±10mm | +3~+6mm | 合格 |

| 混凝土强度 | ≥C30 | 34.2MPa | 合格 |

| 外观质量 | 无裂缝 | 无裂缝 | 合格 |

---

## 第七章 施工记录汇总

| 记录类型 | 份数 |

|----------|------|

| 预制底板进场验收记录 | 4 |

| 安装施工记录 | 10 |

| 钢筋隐蔽验收记录 | 8 |

| 混凝土浇筑记录 | 4 |

| 质量验收记录 | 5 |

| **合计** | **31** |

---

**编制人：** ___________

**审核人：** ___________

**日期：** 2026年12月31日

---