绿色产品施工记录

项目名称：徽厅聚绿·天井承合——城市会客厅

工程地点：安徽·合肥

记录编号：SG-2026-0324

建设单位：安徽建筑大学 建筑与规划学院

施工单位：建设工程有限公司

监理单位：工程监理有限公司

记录日期：2026年3月24日

## 一、工程概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建筑用途 | 城市会客厅（公共建筑） |
| 建筑面积 | 6899 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上4层 |
| 建筑高度 | 18 m |
| 绿色产品应用范围 | 内墙环保乳胶漆、环保地砖/木地板、轻钢龙骨吊顶、断桥铝合金窗、环保胶粘剂、环保壁纸等低碳装饰装修材料 |
| 施工周期 | 2025年10月—2026年3月 |

## 二、绿色产品进场验收记录

| 序号 | 材料名称 | 进场日期 | 数量 | 合格证/认证编号 | 验收结果 | 验收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内墙环保乳胶漆 | 2025-10-15 | 150桶 | GPC-2026-0324-01 | 合格 | 张XX |
| 2 | 环保地砖 | 2025-10-20 | 8000㎡ | GPC-2026-0324-02 | 合格 | 张XX |
| 3 | 复合木地板 | 2025-11-05 | 1200㎡ | GPC-2026-0324-03 | 合格 | 李XX |
| 4 | 轻钢龙骨吊顶 | 2025-11-10 | 3500㎡ | GPC-2026-0324-04 | 合格 | 李XX |
| 5 | 断桥铝合金窗 | 2025-11-15 | 320㎡ | GPC-2026-0324-05 | 合格 | 王XX |
| 6 | 环保胶粘剂 | 2025-11-20 | 80桶 | GPC-2026-0324-06 | 合格 | 王XX |
| 7 | 环保壁纸 | 2025-12-01 | 1500㎡ | GPC-2026-0324-07 | 合格 | 赵XX |

## 三、绿色施工过程记录

### 3.1 施工工艺与环保控制措施

| 施工工序 | 施工日期 | 绿色施工措施 | 执行情况 | 监理确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内墙乳胶漆施工 | 2025-10-25~2025-11-05 | 1. 采用无气喷涂工艺，减少材料浪费；<br>2. 施工时保持通风，避免VOC累积；<br>3. 剩余涂料密封回收，避免污染。 | 全部执行 | 刘XX |
| 地面材料铺设 | 2025-11-08~2025-11-25 | 1. 采用干铺法施工，减少湿作业；<br>2. 胶粘剂选用环保型，现场随用随配；<br>3. 切割废料分类回收，资源化利用。 | 全部执行 | 刘XX |
| 吊顶安装 | 2025-11-28~2025-12-15 | 1. 模块化安装，减少现场切割；<br>2. 龙骨采用再生钢材，符合低碳要求；<br>3. 施工噪声控制在60dB以下。 | 全部执行 | 陈XX |
| 门窗安装 | 2025-12-18~2026-01-05 | 1. 断桥铝窗采用隔热条密封，提升节能性能；<br>2. 密封胶选用低VOC产品；<br>3. 安装后进行气密性检测，确保节能效果。 | 全部执行 | 陈XX |
| 壁纸粘贴 | 2026-01-10~2026-01-25 | 1. 胶粘剂采用环保型，避免甲醛释放；<br>2. 壁纸裁剪余量控制在5%以内，减少浪费；<br>3. 施工后通风72小时以上。 | 全部执行 | 周XX |

### 3.2 资源节约与废弃物管理

| 类别 | 目标值 | 实际值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料损耗率 | ≤5% | 3.2% | ✅ 达标 |
| 可回收废弃物利用率 | ≥80% | 85% | ✅ 达标 |
| 施工用水节约率 | ≥10% | 12% | ✅ 达标 |
| 施工用电节约率 | ≥8% | 9% | ✅ 达标 |

## 四、质量与环保检测记录

| 检测项目 | 检测日期 | 检测结果 | 标准要求 | 达标情况 | 检测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内甲醛浓度 | 2026-03-10 | 0.02 mg/m³ | ≤0.07 mg/m³ | ✅ 达标 | 安徽建筑大学 |
| 室内TVOC浓度 | 2026-03-10 | 0.17 mg/m³ | ≤0.45 mg/m³ | ✅ 达标 | 安徽建筑大学 |
| 材料甲醛释放量 | 2026-03-12 | 0.025 mg/m³ | ≤0.08 mg/m³ | ✅ 达标 | 第三方检测机构 |
| 门窗气密性 | 2026-03-15 | 8级 | ≥6级 | ✅ 达标 | 安徽省建科院 |

## 五、绿色产品施工总结

材料管控：所有绿色产品均按要求进场验收，证件齐全，质量合格，未使用不合格材料。

施工过程：严格执行绿色施工工艺，有效控制污染物排放，资源利用率达到预期目标。

环保效果：施工完成后室内空气质量检测达标，符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》要求。

节能效益：断桥铝合金窗、高效保温材料等绿色产品的应用，预计可降低建筑运行能耗约15%。

## 七、附件

绿色产品进场验收单

施工工艺交底记录

环保与质量检测报告

废弃物回收处理记录

日期：2026年3月24日

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)