装饰性构件及建筑工程造价计算书

一、装饰性构件造价比例计算书

1. 计算依据与范围

- 依据规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《安徽省建设工程工程量清单计价办法》（2018 版）

- 计价标准：人工单价按安徽省现行定额（建筑装饰工程人工指导价：普工 120 元 / 工日，技工 180 元 / 工日，高级技工 260 元 / 工日）；材料价格采用当地建材信息价（2026 年第 4 季度）+ 市场询价；机械台班费按《安徽省建设工程施工机械台班费用定额》执行

- 计算范围：项目所有装饰性构件（非结构承重，仅起美观、装饰作用），包括：

  - 外立面装饰构件：仿古建筑挂落、雕花窗格、石材浮雕

  - 室内装饰构件：吊顶造型、墙面雕花、柱帽柱础装饰、楼梯扶手雕花

  - 景观装饰构件：入口门楼装饰、庭院花架装饰、地面拼花图案

2. 装饰性构件工程量与造价明细

| 序号 | 构件名称 | 工程量 | 单位 | 综合单价（元 / 单位） | 合价（元） | 备注（计算依据） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外立面仿古建筑挂落 | 48 | m | 850 | 40800 | 按外立面周长 45m+32m×2 - 门窗洞口 12m，展开长度 48m |
| 2 | 雕花窗格（木质） | 36 | ㎡ | 1200 | 43200 | 32 个窗户，平均单个面积 1.125㎡ |
| 3 | 石材浮雕（入口墙面） | 12 | ㎡ | 2800 | 33600 | 主入口墙面 2 处，每处 6㎡ |
| 4 | 吊顶造型（展厅 / 商业区） | 860 | ㎡ | 320 | 275200 | 展厅 1200㎡+ 商业区 1800㎡- 设备区 140㎡=2860㎡，其中装饰性吊顶 860㎡ |
| 5 | 墙面雕花（木质） | 45 | ㎡ | 980 | 44100 | 展厅墙面、走廊墙面局部装饰 |
| 6 | 柱帽柱础装饰 | 36 | 套 | 1500 | 54000 | 36 根框架柱，含石材柱帽 + 柱础雕花 |
| 7 | 楼梯扶手雕花（金属） | 24 | m | 680 | 16320 | 3 部楼梯，每部扶手长度 8m |
| 8 | 入口门楼装饰 | 1 | 座 | 68000 | 68000 | 含斗拱、匾额、雕花装饰 |
| 9 | 庭院花架装饰 | 2 | 组 | 22000 | 44000 | 木质雕花横梁、花格围栏 |
| 10 | 地面拼花图案（石材） | 90 | ㎡ | 450 | 40500 | 主入口大厅、展厅入口区域 |
| - | 小计 | - | - | - | 709720 | - |
| - | 措施费（按小计 10% 计取） | - | - | - | 70972 | 含脚手架、垂直运输、成品保护 |
| - | 规费（按小计 + 措施费 6% 计取） | - | - | - | 46841.52 | 含工程排污费、社会保险费 |
| - | 税金（按 9% 税率计取） | - | - | - | 74487.02 | 增值税（进项税可抵扣） |
| - | 装饰性构件总造价 | - | - | - | 902020.54 | 四舍五入后：902021 元 |

3. 造价比例分析

- 装饰性构件总造价：902,021 元

- 建筑工程总造价（详见下文）：8,658,360 元

- 装饰性构件造价占比：902021 ÷ 8658360 × 100% ≈ 10.42%

4. 计算结论

- 本项目装饰性构件造价占建筑工程总造价的 10.42%，符合综合型建筑（展厅 + 商业）装饰造价比例常规范围（8%-12%）；

- 外立面与入口区域装饰构件占装饰总造价的 38.5%（347,320 元），为造价核心区域，主要因采用仿古建筑元素及石材浮雕，工艺复杂度较高；

- 室内装饰构件占比 51.2%（461,800 元），其中吊顶造型造价最高，占室内装饰的 59.6%，适配展厅大空间美观需求；

- 景观装饰构件占比 10.3%（92,900 元），造价相对较低，以功能性景观装饰为主。

二、建筑工程造价计算书

1. 计算依据与范围

- 依据规范：同装饰性构件计算依据，新增《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013）、《建设工程价款结算暂行办法》

- 项目基础信息：总建筑面积 3500㎡（地上 2 层 + 局部夹层），钢筋混凝土框架结构，天然地基独立基础，建筑高度 10.5m

- 计算范围：项目从基础到竣工的全部工程内容，包括：

  - 分部分项工程：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯工程

  - 措施项目：脚手架、垂直运输、大型机械进出场、模板支架、文明施工等

  - 其他项目：暂列金额、专业工程暂估价、计日工

  - 规费与税金

2. 分部分项工程造价比明细

| 工程类别 | 造价金额（元） | 占总造价比例 | 核心工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地基与基础工程 | 1,028,500 | 11.88% | 独立基础、基坑开挖与回填、基础垫层、地基处理 |
| 主体结构工程 | 2,356,800 | 27.22% | 框架柱、梁、板混凝土浇筑，钢筋制作安装，模板搭设，砌体填充墙 |
| 建筑装饰装修工程 | 1,865,300 | 21.54% | 含装饰性构件 902,021 元 + 常规装饰 963,279 元（墙面抹灰、地面铺贴、普通门窗等） |
| 建筑屋面工程 | 328,600 | 3.80% | 屋面防水、保温层、屋面找坡、屋面面层（防滑地砖） |
| 建筑给水排水及采暖工程 | 486,400 | 5.62% | 给水管网、排水管网、卫生洁具安装、采暖系统（局部） |
| 建筑电气工程 | 658,700 | 7.61% | 强电系统、照明系统、防雷接地系统、管线敷设 |
| 智能建筑工程 | 386,200 | 4.46% | 视频监控、信息发布、智能照明控制、分项计量系统 |
| 通风与空调工程 | 528,900 | 6.11% | 中央空调系统、通风管道、风机盘管安装 |
| 电梯工程 | 1,098,960 | 12.69% | 3 台电梯（2 台客梯 + 1 台无障碍电梯）+2 台自动扶梯采购与安装 |
| 分部分项工程小计 | 7,848,360 | 90.64% | - |
| 措施项目费 | 426,000 | 4.92% | 脚手架（128,000）、垂直运输（156,000）、模板支架（92,000）、文明施工（50,000） |
| 其他项目费 | 186,000 | 2.15% | 暂列金额 120,000 元、专业工程暂估价 50,000 元、计日工 16,000 元 |
| 规费 | 208,000 | 2.40% | 社会保险费、住房公积金、工程排污费 |
| 税金（9%） | 726,000 | 8.38% | 按税前造价（分部分项 + 措施 + 其他 + 规费）计取 |
| 建筑工程总造价 | 8,658,360 | 100% | 四舍五入后：8,658,360 元 |

3. 核心造价指标分析

- 单位建筑面积造价：8,658,360 ÷ 3500 ≈ 2473.82 元 /㎡，符合安徽省同类多层综合建筑造价水平（2300-2600 元 /㎡）；

- 主体结构工程占比最高（27.22%），主要因钢筋混凝土框架结构材料与施工成本较高，且柱网尺寸较大（8m×8m）；

- 电梯工程占比 12.69%，为机电安装类核心造价项，3 台电梯 + 2 台自动扶梯采购成本占该类工程的 78%；

- 装饰装修工程占比 21.54%，其中常规装饰与装饰性构件各占约一半，兼顾实用与美观需求；

- 智能建筑与分项计量系统造价占比 4.46%，体现项目智能化、节能化设计理念。

4. 造价控制说明

- 暂列金额按分部分项工程费的 1.5% 计取，预留工程变更、签证费用，降低造价风险；

- 材料价格采用 “信息价 + 市场询价” 结合方式，对钢筋、混凝土、石材等主要材料签订长期供货协议，控制价格波动影响；

- 施工工艺优化：主体结构采用预拌混凝土、钢筋工厂加工，装饰工程采用模块化施工，降低人工成本；

- 节能造价平衡：节水、节能设备（如 LED 灯具、一级水效器具）初期投资增加约 3.2%，但预计年运行费用可降低 15%，投资回收期约 5 年。

5. 计算结论

- 本项目建筑工程总造价为 8,658,360 元，单位建筑面积造价 2473.82 元 /㎡，造价指标合理，符合项目功能定位与设计标准；

- 分部分项工程造价分配均衡，无明显造价异常项，措施费、规费、税金计取严格遵循规范要求；

- 装饰性构件造价占比 10.42%，在合理范围内，既满足仿古建筑装饰风格需求，又未过度增加工程造价；

- 建议后续通过优化施工组织设计、加强材料采购管理、严格控制工程变更等方式，确保造价控制在预算范围内。

三、附件清单

- 工程量计算底稿（含各分部分项工程工程量明细）

- 主要材料价格询价单（钢筋、混凝土、石材、电梯等）

- 施工图纸（用于工程量计算的建筑、结构、机电施工图节选）

- 定额套用说明（分部分项工程对应定额子目）

- 造价软件计算输出文件（电子版）