BIM 技术应用报告及竣工文件

六十一、BIM 技术应用报告

61.1 应用依据与目标

61.1.1 核心规范

- 《建筑信息模型施工应用标准》（GB/T 51235-2017）

- 《建筑工程设计信息模型交付标准》（GB/T 51301-2018）

- 《建筑信息模型分类和编码标准》（GB/T 51269-2017）

- 《历史建筑数字化保护技术标准》（DB34/T 3966-2021）

- 项目各专业设计图纸、施工组织设计

61.1.2 应用目标

- 数字化建模：构建旧建筑现状与改造后一体化 BIM 模型，实现历史建筑数字化存档；

- 协同优化：解决多专业（建筑、结构、电气、暖通）碰撞问题，优化施工方案；

- 精细化管理：基于 BIM 模型进行工程量统计、进度管控、质量追溯，适配历史建筑改造的精准要求；

- 运维支撑：为项目后续结构巡检、设施维护提供数字化模型支撑，延长建筑使用寿命。

61.2 BIM 模型构建与技术参数

61.2.1 建模软件与标准

- 建模软件：Revit 2022（建筑 / 结构 / 机电专业）、Fuzor 2022（可视化与施工模拟）、Navisworks Manage 2022（碰撞检测）；

- 模型精度：LOD 300（设计阶段）、LOD 400（施工阶段）、LOD 500（竣工交付阶段）；

- 坐标系统：采用当地独立坐标系（与项目勘察、设计坐标一致）；

- 材质库：自定义徽派建筑专用材质库（含传统杉木、青石、小青瓦、石灰砂浆等材质参数）。

61.2.2 模型构成与范围

| 模型专业 | 核心建模内容 | 关联文件 | 建模重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑专业 | 旧建筑现状模型（含木构架、墙体、屋顶）、改造后建筑模型（功能布局、立面风貌、绿化布置） | 建筑平面图、文化传承专项报告 | 精准还原徽派建筑马头墙、木窗、砖雕等细节 |
| 结构专业 | 原有砖木结构模型、加固构件模型（碳纤维布、钢套管）、新增混凝土框架、预制构件、基础工程 | 结构专业图纸、结构检测报告 | 标注构件材料强度、加固工艺参数 |
| 电气专业 | 供配电系统、电力交互系统、照明系统、管线布置、设备模型（光伏板、储能柜、配电箱） | 电气专业施工图、电力交互设计文件 | 隐蔽管线三维可视化，避免与结构构件冲突 |
| 暖通专业 | 供暖空调系统、风管、设备模型（多联机、排风机、全热交换器） | 供暖空调设计文件 | 优化风管走向，适配旧建筑空间限制 |
| 绿化专业 | 地面绿化、屋顶花园、垂直绿化三维模型（含植被种类、种植位置） | 绿容率计算书、叶面积测量报告 | 模拟植被生长效果，验证绿化与建筑协调性 |

61.3 核心应用场景与成效

61.3.1 旧建筑数字化存档与现状分析

- 应用内容：通过激光扫描技术采集旧建筑现状数据，构建 1:1 实景 BIM 模型，记录木构架腐朽位置、墙体裂缝、屋顶破损等细节；

- 应用成效：形成旧建筑数字化档案，为结构检测、加固设计提供精准数据支撑，避免传统测量误差，存档数据可长期复用。

61.3.2 多专业碰撞检测与设计优化

- 应用内容：将建筑、结构、电气、暖通等专业模型整合，进行碰撞检测，重点排查管线与木构架、预制构件与原有结构的冲突；

- 检测结果：累计发现碰撞点 12 处（其中管线与木梁冲突 5 处、设备基础与结构柱冲突 3 处、风管与吊顶冲突 4 处）；

- 优化成效：提前在设计阶段调整管线走向、设备安装位置，避免施工阶段返工，节约工期 15 天，降低成本约 8 万元。

61.3.3 施工模拟与方案优化

- 重点模拟场景：

  - 旧建筑木柱加固施工模拟：可视化碳纤维布包裹、钢套管安装流程，优化施工顺序；

  - 预制构件安装模拟：模拟预制叠合板、构造柱吊装路径，避开建筑外立面保护区域；

  - 屋顶光伏与绿化施工模拟：协调光伏支架安装与种植槽施工的先后顺序，避免相互干扰；

- 应用成效：减少现场交叉作业冲突，提高施工效率，确保历史建筑构件在施工过程中不受损坏。

61.3.4 工程量精准统计与成本控制

- 应用内容：基于 BIM 模型自动统计混凝土、钢筋、木材、预制构件等工程量，生成工程量清单；

- 对比分析：BIM 统计结果与传统计算结果偏差≤3%，其中预制构件体积统计偏差仅 1.2%，精准支撑成本核算；

- 应用成效：优化材料采购计划，减少浪费，降低项目材料成本约 5%。

61.3.5 竣工模型交付与运维支撑

- 应用内容：将施工过程中的设计变更、现场调整同步更新至 BIM 模型，形成竣工 BIM 模型，关联设备参数、维护手册、检测报告等信息；

- 运维应用：为后续结构巡检（如木构架腐朽监测）、设备维护（如储能柜、空调系统保养）提供可视化查询平台，提升运维效率。

61.4 应用结论与展望

61.4.1 应用结论

- 项目 BIM 技术应用覆盖设计、施工、竣工全阶段，有效解决了历史建筑改造中 “精准化保护、多专业协同、精细化管理” 的核心需求；

- 通过碰撞检测、施工模拟、工程量统计等应用，降低了施工风险，节约了工期与成本，保障了建筑文化传承与结构安全；

- 竣工 BIM 模型实现了项目数字化存档与运维支撑，为历史建筑长期保护与可持续利用提供了技术保障。

61.4.2 后续展望

- 拓展应用：将 BIM 模型与物联网（IoT）结合，实现结构变形、设备运行状态的实时监测；

- 数据共享：纳入历史街区 BIM 管理平台，为区域内其他历史建筑改造提供参考；

- 技术推广：形成历史建筑改造 BIM 技术应用案例，推广 “数字化保护 + 现代技术改造” 的融合模式。

61.5 附件文件

- 附件 1：BIM 模型构建方案及建模标准；

- 附件 2：碰撞检测报告及优化前后对比图；

- 附件 3：施工模拟动画文件（MP4 格式）；

- 附件 4：BIM 工程量统计清单与对比分析报告；

- 附件 5：激光扫描原始数据及点云模型。

六十二、BIM 设计的竣工文件

62.1 竣工文件构成与交付标准

62.1.1 交付依据

- 《建筑工程设计信息模型交付标准》（GB/T 51301-2018）

- 《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）

- 项目竣工图、设计变更文件、工程竣工质量报告

- BIM 技术应用报告

62.1.2 交付形式与要求

- 数字文件：BIM 模型文件（.rvt 格式）、导出图纸（PDF 格式）、可视化文件（图片 / 视频），存储于移动硬盘（2 份）；

- 纸质文件：关键图纸打印装订（A3 规格），含模型导出的竣工平面图、剖面图、节点详图；

- 数据要求：模型数据完整、准确，与实际竣工情况一致，关联信息（设备参数、检测报告）可追溯。

62.2 竣工 BIM 模型核心内容

62.2.1 模型文件清单

| 文件名称 | 格式 | 核心内容 | 关联专业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑专业竣工 BIM 模型 | .rvt | 旧建筑保留部分、改造后建筑布局、立面风貌、绿化布置的最终状态 | 建筑专业 |
| 结构专业竣工 BIM 模型 | .rvt | 结构加固完成状态、新增框架结构、预制构件安装位置、基础工程最终尺寸 | 结构专业 |
| 电气专业竣工 BIM 模型 | .rvt | 供配电系统、电力交互设备、管线实际走向、照明灯具安装位置 | 电气专业 |
| 暖通专业竣工 BIM 模型 | .rvt | 供暖空调设备、风管、水管实际布置，与结构构件的最终协调状态 | 暖通专业 |
| 整合竣工 BIM 模型 | .rvt | 各专业模型整合后的完整模型，含所有设计变更与现场调整 | 全专业 |

62.2.2 模型关联信息

- 构件属性：每个构件关联材料规格、施工日期、检测报告编号、质量验收结果；

- 设备信息：光伏板、储能柜、空调设备等关联厂家信息、产品说明书、维护周期；

- 变更记录：关联设计变更文件编号、变更内容、实施部位，可追溯变更前后状态。

62.3 导出竣工图纸清单

| 图纸类别 | 图纸名称 | 导出来源 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑竣工图 | 建筑竣工总平面图 | 建筑专业竣工 BIM 模型 | 规划验收、存档 |
|  | 各层建筑竣工平面图 | 建筑专业竣工 BIM 模型 | 空间布局存档 |
|  | 建筑立面竣工图 | 建筑专业竣工 BIM 模型 | 风貌验收、文化传承记录 |
| 结构竣工图 | 结构竣工布置图 | 结构专业竣工 BIM 模型 | 结构安全验收 |
|  | 加固构件竣工详图 | 结构专业竣工 BIM 模型 | 加固质量验收 |
|  | 预制构件安装竣工图 | 结构专业竣工 BIM 模型 | 预制构件验收 |
| 机电竣工图 | 电气系统竣工图 | 电气专业竣工 BIM 模型 | 电气安全验收 |
|  | 暖通系统竣工图 | 暖通专业竣工 BIM 模型 | 供暖空调验收 |
|  | 管线综合竣工图 | 整合竣工 BIM 模型 | 管线施工验收 |

62.4 可视化竣工资料

| 资料类别 | 具体内容 | 格式 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三维模型截图 | 各专业模型关键视角截图、整合模型全景截图 | JPG（300dpi） | 直观展示竣工状态 |
| 施工过程对比视频 | 旧建筑现状→施工过程→竣工状态的 BIM 动画 | MP4（1080P） | 改造效果展示、存档 |
| 重点区域漫游视频 | 办公用房、屋顶花园区、设备区的 BIM 漫游动画 | MP4（1080P） | 空间效果展示、运维参考 |

62.5 竣工文件交付清单

| 交付类别 | 具体文件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字文件 | 各专业竣工 BIM 模型（.rvt） | 1 套 | 移动硬盘存储 |
|  | 导出竣工图纸（PDF） | 1 套 | 含所有类别图纸 |
|  | 可视化资料（图片 + 视频） | 1 套 | 移动硬盘存储 |
|  | BIM 模型使用说明 | 1 份 | 文档格式 |
| 纸质文件 | 竣工图纸装订册（A3） | 2 套 | 含签字盖章页 |
|  | BIM 技术应用报告装订册 | 2 套 | 含各方签字确认 |
|  | 竣工文件交付确认表 | 1 份 | 各方签字盖章 |

62.6 附件文件

- 附件 1：BIM 模型竣工交付审核表（设计、施工、监理、建设单位签字盖章）；

- 附件 2：模型数据完整性检测报告；

- 附件 3：导出图纸与实际竣工情况一致性验证报告；

- 附件 4：BIM 竣工文件使用手册（含模型打开、查询、导出操作说明）。