光合书院·装修施工方案

第一章 工程概况

1.1 工程简介

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工程名称 | 光合书院·装修工程 |
| 工程地点 | 浙江省嘉兴市南湖区风樯路与至诚路交叉口 |
| 建筑面积 | 总建筑面积3121㎡（地上2278㎡，地下843㎡） |
| 建筑层数 | 地上2层，地下1层 |
| 建筑高度 | 8.8m |
| 结构形式 | 框架结构 |
| 装修范围 | 室内装饰装修、固定家具、照明及智能化末端安装 |

1.2 功能分区

| 楼层 | 功能分区 |
| --- | --- |
| 地下1层 | 设备用房、库房、停车 |
| 1层 | 门厅、阅览区、多功能厅、办公、珍善本书库、数据中心 |
| 2层 | 阅览区、研究室、独立办公室 |

1.3 装修设计风格

本项目装修设计以“现代、简约、人文、自然”为核心理念，采用暖色调为主，结合自然采光与绿化景观，营造舒适、宁静的阅读与学习环境。

1.4 施工目标

| 目标类别 | 目标内容 |
| --- | --- |
| 质量目标 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准，争创优质工程 |
| 工期目标 | 计划工期90日历天 |
| 安全目标 | 零伤亡事故，零重大设备事故 |
| 文明施工目标 | 达到市级文明工地标准 |
| 环保目标 | 绿色施工，控制扬尘、噪音、废弃物排放 |

第二章 编制依据

2.1 主要规范标准

| 规范编号 | 规范名称 |
| --- | --- |
| GB 50210-2018 | 建筑装饰装修工程质量验收规范 |
| GB 50300-2013 | 建筑工程施工质量验收统一标准 |
| GB 50325-2020 | 民用建筑工程室内环境污染控制标准 |
| GB 50222-2017 | 建筑内部装修设计防火规范 |
| GB 50354-2005 | 建筑内部装修防火施工及验收规范 |
| JGJ/T 304-2013 | 住宅室内装饰装修工程质量验收规范 |
| GB 50303-2015 | 建筑电气工程施工质量验收规范 |
| GB 50242-2002 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 |

2.2 设计文件

- 本项目建筑、结构、暖通、电气、给排水施工图

- 室内装修设计施工图

- 智能化系统设计施工图

- 工程项目说明及相关技术资料

第三章 施工部署

3.1 施工组织架构

| 岗位 | 职责 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 全面负责施工组织、协调、管理 |
| 技术负责人 | 技术方案编制、技术交底、质量管控 |
| 施工员 | 现场施工组织、进度控制 |
| 质量员 | 质量检查、验收、资料整理 |
| 安全员 | 现场安全管理、文明施工 |
| 材料员 | 材料采购、验收、保管 |
| 资料员 | 施工资料整理归档 |

3.2 施工区段划分

| 区段 | 范围 | 施工顺序 |
| --- | --- | --- |
| A区 | 地下1层设备用房、库房 | 先行施工，不影响地上 |
| B区 | 1层门厅、阅览区、多功能厅 | 第二批施工 |
| C区 | 1层珍善本书库、数据中心 | 重点区域，单独施工 |
| D区 | 1层办公区 | 与B区同步 |
| E区 | 2层阅览区、研究室、办公室 | 最后施工 |

3.3 施工顺序

text

测量放线 → 隔墙砌筑 → 机电管线敷设 → 隐蔽工程验收 →

吊顶工程 → 墙面工程 → 地面工程 → 门窗安装 →

固定家具安装 → 洁具灯具安装 → 智能化设备安装 →

精保洁 → 竣工验收

3.4 施工进度计划

| 阶段 | 工期 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 施工准备 | 5天 | 现场勘察、技术交底、材料进场 |
| 隔墙工程 | 10天 | 轻钢龙骨隔墙、砌体隔墙 |
| 机电安装 | 15天 | 管线敷设、设备安装 |
| 吊顶工程 | 12天 | 龙骨安装、面板安装 |
| 墙面工程 | 15天 | 抹灰、涂料、饰面板 |
| 地面工程 | 10天 | 找平、地砖、地板 |
| 门窗安装 | 8天 | 门框、门扇、窗套 |
| 家具安装 | 8天 | 固定家具、书架 |
| 洁具灯具安装 | 5天 | 卫生洁具、照明灯具 |
| 智能化安装 | 5天 | 传感器、控制器、显示屏 |
| 保洁验收 | 7天 | 精保洁、竣工验收 |

第四章 主要施工工艺

4.1 轻钢龙骨隔墙

4.1.1 工艺流程

text

放线 → 安装沿地、沿顶龙骨 → 安装竖向龙骨 →

安装横撑龙骨 → 填充隔音材料 → 安装面板 → 接缝处理

4.1.2 施工要点

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 龙骨间距 | 竖向龙骨间距≤400mm |
| 龙骨垂直度 | ≤3mm |
| 面板安装 | 自攻螺钉间距≤200mm，沉入板面0.5mm |
| 接缝处理 | 嵌缝膏填平，粘贴玻纤带，刮腻子三遍 |
| 隔音要求 | 填充岩棉，密度≥80kg/m³ |

4.2 吊顶工程

4.2.1 轻钢龙骨石膏板吊顶

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 主龙骨间距 | ≤1200mm |
| 次龙骨间距 | ≤400mm |
| 吊杆间距 | ≤1200mm |
| 石膏板接缝 | 错缝安装，接缝留3-5mm |
| 平整度 | ≤2mm（2m靠尺检查） |

4.2.2 矿棉板吊顶

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 龙骨安装 | 明架龙骨，平整牢固 |
| 板材安装 | 板材与龙骨卡扣严密，无翘曲 |
| 平整度 | ≤2mm |

4.3 墙面工程

4.3.1 乳胶漆墙面

| 工序 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 基层处理 | 清理浮灰，修补缺陷 | 平整度≤2mm |
| 刮腻子 | 刮腻子2-3遍 | 每遍干透后打磨 |
| 底漆 | 涂刷底漆1遍 | 均匀，无漏涂 |
| 面漆 | 涂刷面漆2遍 | 色泽均匀，无流坠 |

4.3.2 石材/瓷砖墙面

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 基层处理 | 墙面清理，刷界面剂 |
| 粘结层 | 专用粘结剂，厚度5-8mm |
| 平整度 | ≤2mm |
| 垂直度 | ≤2mm |
| 接缝 | 宽度均匀，填缝饱满 |

4.3.3 木质饰面

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 基层 | 木工板打底，防潮处理 |
| 饰面板 | 实木贴皮/免漆板 |
| 安装 | 专用胶粘+枪钉固定 |
| 收口 | 实木线条收口，45°拼角 |

4.4 地面工程

4.4.1 地砖地面

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 基层处理 | 清理浮灰，刷界面剂 |
| 找平层 | 水泥砂浆找平，平整度≤3mm |
| 铺贴 | 干铺法，留缝2-3mm |
| 平整度 | ≤2mm |
| 空鼓率 | 单块≤15%，总空鼓率≤5% |

4.4.2 复合木地板

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 基层 | 水泥砂浆找平，平整度≤2mm |
| 防潮层 | 铺设防潮膜，搭接≥100mm |
| 铺设 | 悬浮式安装，留伸缩缝8-10mm |
| 平整度 | ≤2mm |

4.5 门窗工程

4.5.1 木门安装

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 门框安装 | 垂直度≤2mm，与墙体连接牢固 |
| 门扇安装 | 开关灵活，缝隙均匀（2-3mm） |
| 五金安装 | 合页、门锁位置准确，使用顺畅 |

4.5.2 铝合金窗安装

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 窗框安装 | 垂直度≤2mm，水平度≤2mm |
| 密封 | 发泡胶填充饱满，密封胶连续 |
| 玻璃安装 | 压条固定，密封胶条完整 |
| 开启 | 开关灵活，无卡滞 |

第五章 特殊区域施工

5.1 珍善本书库

珍善本书库对环境要求严格，施工中需特别注意：

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 温湿度控制 | 施工期间保持温度18-22℃，湿度45-55% |
| 防尘措施 | 封闭施工，设置临时隔断，减少粉尘 |
| 材料要求 | 选用低挥发性材料，甲醛释放量≤0.05mg/m³ |
| 消防系统 | 气体灭火系统安装后保护成品 |

5.2 数据中心

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 防静电地板 | 架空地板安装，接地可靠 |
| 温湿度控制 | 施工期间保持温度18-27℃，湿度40-60% |
| 防尘措施 | 洁净施工，施工人员穿戴鞋套 |
| 管线敷设 | 强弱电分离，屏蔽处理 |

5.3 阅览区

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 采光天窗 | 保护天窗玻璃，防止污染 |
| 自然光联动 | 预留传感器安装位置，线路到位 |
| 静音要求 | 选用低噪音施工工艺，减少噪音污染 |

5.4 卫生间

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 防水工程 | 地面防水层上翻300mm，淋浴区上翻1800mm |
| 闭水试验 | 蓄水24小时，无渗漏 |
| 洁具安装 | 预留给排水接口，位置准确 |

第六章 机电配合

6.1 装修与机电配合流程

| 阶段 | 装修工作 | 机电配合 |
| --- | --- | --- |
| 前期 | 放线、定位 | 提供机电点位图 |
| 中期 | 隔墙、吊顶施工 | 管线敷设、隐蔽验收 |
| 后期 | 饰面施工 | 设备安装、调试 |
| 收尾 | 保洁 | 系统联动调试 |

6.2 预留预埋

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 电气点位 | 开关、插座、灯具底盒预埋位置准确 |
| 弱电点位 | 网络、电话、传感器底盒预埋 |
| 给排水 | 洁具给水接口、排水接口预留 |
| 暖通 | 风口、温控器底盒预埋 |

6.3 吊顶内管线

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 管线排布 | 按综合管线图排布，避免交叉冲突 |
| 检修口 | 阀门、接线盒处设置检修口 |
| 防火封堵 | 管线穿越防火分区处防火封堵 |

第七章 主要材料清单

7.1 饰面材料

| 材料名称 | 规格 | 使用部位 | 环保等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乳胶漆 | 环保内墙漆 | 墙面、顶面 | E0级 |
| 矿棉板 | 600×600mm | 吊顶 | A级防火 |
| 石膏板 | 9.5mm/12mm | 吊顶、隔墙 | A级防火 |
| 地砖 | 600×600mm | 地面 | A级防火 |
| 复合木地板 | 1200×200mm | 阅览区地面 | E0级 |
| 石材 | 定制 | 门厅地面 | A级防火 |
| 木饰面 | 定制 | 墙面 | E0级 |

7.2 固定家具

| 家具名称 | 材质 | 使用部位 | 环保等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 书架 | 实木/钢制 | 阅览区 | E0级 |
| 服务台 | 人造石台面+木饰面 | 门厅 | E0级 |
| 定制柜 | 免漆板 | 办公室 | E0级 |

7.3 材料进场验收

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 质量证明 | 合格证、检测报告、环保检测报告 |
| 外观检查 | 无破损、变形、色差 |
| 规格尺寸 | 符合设计要求 |
| 防火性能 | 防火等级证明文件 |
| 环保性能 | 甲醛释放量检测报告 |

第八章 质量管理

8.1 质量目标

- 分项工程合格率100%

- 隐蔽工程验收一次合格率≥95%

- 观感质量评定优良

8.2 质量控制点

| 工序 | 质量控制点 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 放线 | 轴线、标高 | 复核测量，误差≤2mm |
| 隔墙 | 龙骨间距、垂直度 | 拉线控制，工具检测 |
| 吊顶 | 平整度、吊杆间距 | 拉线控制，力矩扳手 |
| 防水 | 涂膜厚度、闭水试验 | 厚度检测，24小时闭水 |
| 墙面 | 平整度、垂直度 | 2m靠尺检查 |
| 地面 | 平整度、空鼓 | 敲击检查，水平仪 |
| 门窗 | 垂直度、开启灵活 | 塞尺检查，开关测试 |

8.3 成品保护

| 项目 | 保护措施 |
| --- | --- |
| 地面 | 铺设保护膜，避免重物拖拽 |
| 墙面 | 阳角设护角，防止碰撞 |
| 门窗 | 门框保护套，玻璃警示贴 |
| 洁具 | 薄膜覆盖，防止污染 |
| 灯具 | 安装后覆盖，防止灰尘 |

第九章 安全管理

9.1 安全目标

- 无死亡、重伤事故

- 无重大火灾、触电事故

- 轻伤事故率≤1.5‰

9.2 危险源识别与控制

| 危险源 | 风险 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 高处作业 | 坠落 | 脚手架搭设规范，安全带使用 |
| 临时用电 | 触电 | 三级配电两级保护，接地可靠 |
| 动火作业 | 火灾 | 动火审批，配备灭火器 |
| 机械操作 | 机械伤害 | 持证上岗，防护装置齐全 |
| 材料搬运 | 物体打击 | 规范堆码，轻拿轻放 |

9.3 消防安全

| 项目 | 措施 |
| --- | --- |
| 动火审批 | 动火作业办理审批手续，专人监护 |
| 灭火器材 | 每50㎡配置2具灭火器 |
| 消防通道 | 保持畅通，不得堆放材料 |
| 禁烟管理 | 严禁吸烟，设置吸烟区 |
| 易燃材料 | 单独存放，远离火源 |

9.4 临时用电

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 配电系统 | TN-S系统，三级配电两级保护 |
| 电缆敷设 | 架空或埋地，不得拖地 |
| 开关箱 | 一机一闸一漏一箱 |
| 照明 | 36V安全电压（潮湿区域） |
| 接地 | 设备外壳可靠接地 |

第十章 绿色施工与环境保护

10.1 扬尘控制

| 措施 | 内容 |
| --- | --- |
| 封闭施工 | 门窗封闭，减少粉尘扩散 |
| 洒水降尘 | 切割、打磨时洒水降尘 |
| 垃圾清运 | 袋装运输，封闭存放 |

10.2 噪音控制

| 时段 | 允许噪音 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 白天 | ≤70dB(A) | 选用低噪音设备，隔音围挡 |
| 夜间 | ≤55dB(A) | 夜间禁止高噪音作业 |

10.3 废弃物管理

| 废弃物 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 建筑垃圾 | 分类堆放，定期清运 |
| 危险废弃物 | 油漆桶、胶桶单独存放，专业回收 |
| 可回收物 | 纸箱、金属材料回收利用 |

10.4 室内空气质量保障

| 措施 | 内容 |
| --- | --- |
| 材料控制 | 选用低挥发性材料，E0级环保标准 |
| 通风换气 | 施工期间持续通风 |
| 完工检测 | 竣工前进行室内空气质量检测 |

第十一章 应急预案

11.1 应急组织机构

| 岗位 | 职责 |
| --- | --- |
| 应急组长 | 全面指挥应急处置 |
| 救援组 | 伤员救护、疏散 |
| 联络组 | 内外部联络，报警 |
| 后勤组 | 应急物资保障 |

11.2 应急物资

| 物资 | 数量 | 存放位置 |
| --- | --- | --- |
| 灭火器 | 20具 | 各作业区 |
| 急救箱 | 3套 | 办公室、现场 |
| 应急灯 | 10套 | 通道、出口 |
| 对讲机 | 6部 | 管理人员 |

11.3 应急处置流程

text

事件发生 → 第一发现人呼救 → 应急组长启动预案 →

救援组现场处置 → 联络组报警/通知 → 保护现场 →

事故调查 → 整改恢复

第十二章 验收与交付

12.1 验收标准

- 符合GB 50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》

- 符合设计图纸及合同要求

- 室内空气质量符合GB 50325要求

12.2 验收流程

text

施工单位自检合格 → 监理单位验收 →

建设单位验收 → 整改完善 → 竣工验收 → 移交

12.3 交付资料

- 竣工图

- 材料合格证、检测报告

- 隐蔽工程验收记录

- 分项工程验收记录

- 室内空气质量检测报告

- 设备使用说明书

第十三章 附则

第一条 本方案由光合书院·项目施工单位负责解释。

第二条 本方案自审批通过之日起实施，施工过程中如需调整，须经技术负责人审核、监理单位批准。