设施向社会共享实施方案

一、实施目标

- 提升资源利用率：实现阅览空间、多功能厅等设施向社会开放，年服务公众不少于2万人次。

- 服务社区文化：打造“15分钟文化生活圈”，成为周边居民学习交流的重要场所。

- 保障运营安全：建立完善的安全管理与应急响应机制，确保开放期间“零事故”。

二、实施阶段

| 阶段 | 时间安排 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 运营前3个月 | 设施安全评估、制度制定、预约平台建设、人员培训 |
| 试运行阶段 | 运营后3个月 | 部分区域试点开放、收集反馈、调整管理流程 |
| 全面运行阶段 | 试运行后 | 所有可开放设施正式运行、定期评估优化 |

三、开放资源清单

| 序号 | 设施名称 | 面积/规模 | 开放时段 | 容纳人数 | 适用活动类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层阅览区 | 300㎡ | 09:00-21:00 | 80人 | 自由阅读、自习 |
| 2 | 二层阅览区 | 280㎡ | 09:00-21:00 | 70人 | 自由阅读、自习 |
| 3 | 多功能厅 | 150㎡ | 预约时段 | 100人 | 讲座、会议、文化活动 |
| 4 | 室外平台 | 200㎡ | 全天 | 50人 | 休闲、小型活动 |
| 5 | 地下停车场 | 30车位 | 20:00-次日08:00 | - | 夜间错时停车 |

四、预约平台建设

- 线上预约渠道：

  - “光合书院”微信公众号

  - “浙里办”APP（嘉兴文化云）

  - 官方网站预约入口

- 线下预约渠道：

  - 一楼服务台现场登记

  - 电话预约（工作日09:00-17:00）

- 平台功能要求：

  - 设施信息展示（照片、面积、容纳人数、设备配置）

  - 实时余位查询

  - 在线申请与审核

  - 电子确认单生成

  - 使用评价功能

五、人员配置

| 岗位 | 数量 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 共享服务主管 | 1人 | 统筹协调、投诉处理 |
| 前台接待员 | 2人（轮班） | 现场登记、咨询引导 |
| 秩序维护员 | 2人（轮班） | 现场巡查、应急处置 |
| 保洁人员 | 1人（共享时段） | 卫生清洁、设施维护 |

六、经费保障

- 设施共享运行经费纳入年度运营预算

- 经费用途：人员费用、设施维护、平台运营、宣传推广

- 鼓励通过公益捐赠、政府购买服务等方式补充经费

七、宣传推广

- 制作《光合书院·设施共享指南》宣传折页，在社区、学校、文化场馆发放

- 通过微信公众号、本地媒体发布开放公告

- 与周边社区、学校建立联络机制，定向推送活动信息