工程量概算/决算清单

一、清单概况

• 项目名称：广州番禺图书馆新馆建设项目

• 评价条文：9.2.7 降低建筑全寿命期碳排放强度

• 编制依据：

1. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

3. 项目施工图、设计变更文件（GC-BG-2025-008）

4. 广东省2025版建筑工程计价定额

• 核心目标：核算低碳技术措施工程量，支撑碳排放强度降低30%（满足条文满分30分要求）

二、工程量概算清单（设计阶段）

（一）结构与低碳建材工程量

分项工程 规格/参数 计量单位 概算工程量 单价（元） 概算合价（元） 低碳效益说明

再生骨料混凝土 C30/C35，再生骨料替代率30% m³ 32000 480 15,360,000 较普通混凝土减排约22%

粉煤灰掺合料水泥 P.O 42.5，粉煤灰掺量30% t 8200 420 3,444,000 减少熟料用量，减排约25%

高强度钢筋（短流程） HRB400E，电炉短流程 t 4800 4,600 22,080,000 较转炉钢筋减排约15%

低碳铝型材 再生铝占比≥40%，6063-T5 t 1200 22,000 26,400,000 较原生铝减排约50%

岩棉保温板 A级，50mm，矿渣棉原料 m² 12800 110 1,408,000 工业固废资源化，减排约30%

再生透水砖 建筑垃圾再生骨料 m² 3600 85 306,000 实现建筑垃圾资源化

Low-E中空玻璃 6+12A+6，节能型 m² 950 320 304,000 降低运营期空调能耗

预制构件（优化后） 预制柱/梁/墙/叠合板 m³ 8948.8 1,200 10,738,560 减少现场湿作业，减排约18%

（二）低碳能源与电力交互工程量

分项工程 规格/参数 计量单位 概算工程量 单价（元） 概算合价（元） 低碳效益说明

分布式光伏系统 300kWp，单晶硅组件 kWp 300 3,800 1,140,000 可再生能源替代市电，减排100%

储能电池系统 500kWh/250kW，磷酸铁锂 kWh 500 1,800 900,000 削峰填谷，提升可再生能源利用率

冰蓄冷系统 总蓄冷量8000RTh，双工况机组 套 1 2,800,000 2,800,000 转移空调负荷，降低电网碳排放

BEMS智能能源管理系统 含采集、控制、交互模块 套 1 650,000 650,000 优化设备运行，降低运营能耗

（三）其他低碳措施工程量

分项工程 规格/参数 计量单位 概算工程量 单价（元） 概算合价（元） 低碳效益说明

雨水回收利用系统 处理能力50m³/d 套 1 320,000 320,000 减少市政自来水消耗

高效节水器具 一级水效 套 320 280 89,600 降低水资源消耗，间接减排

建筑垃圾资源化处理 破碎、筛分、再利用 m³ 6500 65 422,500 减少建筑垃圾填埋，减排约60%

（四）概算汇总

类别 概算合价（元） 占比

低碳建材与结构工业化 58,680,560 86.2%

低碳能源与电力交互 5,490,000 8.1%

其他低碳措施 832,100 1.2%

概算总计 65,002,660 100%

三、工程量决算清单（竣工阶段）

（一）结构与低碳建材工程量

分项工程 规格/参数 计量单位 决算工程量 单价（元） 决算合价（元） 差异说明

再生骨料混凝土 C30/C35，再生骨料替代率30% m³ 31850 485 15,447,250 工程量减少0.47%，单价因材料波动上调1.04%

粉煤灰掺合料水泥 P.O 42.5，粉煤灰掺量30% t 8120 422 3,426,640 工程量减少0.98%，单价微涨

高强度钢筋（短流程） HRB400E，电炉短流程 t 4760 4,620 22,091,200 工程量减少0.83%，单价微涨

低碳铝型材 再生铝占比≥40%，6063-T5 t 1185 21,800 25,833,000 工程量减少1.25%，单价略降

岩棉保温板 A级，50mm，矿渣棉原料 m² 12680 112 1,420,160 工程量减少0.94%，单价微涨

再生透水砖 建筑垃圾再生骨料 m² 3560 86 306,160 工程量减少1.11%，单价微涨

Low-E中空玻璃 6+12A+6，节能型 m² 942 325 306,150 工程量减少0.84%，单价微涨

预制构件（优化后） 预制柱/梁/墙/叠合板 m³ 8920 1,210 10,793,200 工程量减少0.32%，单价因工艺优化微涨

（二）低碳能源与电力交互工程量

分项工程 规格/参数 计量单位 决算工程量 单价（元） 决算合价（元） 差异说明

分布式光伏系统 300kWp，单晶硅组件 kWp 300 3,750 1,125,000 工程量无变化，单价因组件降价下调1.32%

储能电池系统 500kWh/250kW，磷酸铁锂 kWh 500 1,780 890,000 工程量无变化，单价略降

冰蓄冷系统 总蓄冷量8000RTh，双工况机组 套 1 2,780,000 2,780,000 工程量无变化，单价因设备采购优化略降

BEMS智能能源管理系统 含采集、控制、交互模块 套 1 645,000 645,000 工程量无变化，单价略降

（三）其他低碳措施工程量

分项工程 规格/参数 计量单位 决算工程量 单价（元） 决算合价（元） 差异说明

雨水回收利用系统 处理能力50m³/d 套 1 318,000 318,000 工程量无变化，单价略降

高效节水器具 一级水效 套 320 278 88,960 工程量无变化，单价略降

建筑垃圾资源化处理 破碎、筛分、再利用 m³ 6480 66 427,680 工程量减少0.31%，单价微涨

（四）决算汇总

类别 决算合价（元） 占比 与概算差异（元）

低碳建材与结构工业化 58,022,520 86.1% -658,040

低碳能源与电力交互 5,440,000 8.1% -50,000

其他低碳措施 834,640 1.2% +2,540

决算总计 64,297,160 100% -705,500

四、与条文9.2.7符合性说明

1. 碳排放强度降低核算：

◦ 基准情景碳排放强度：128 kgCO₂e/㎡·a

◦ 本项目碳排放强度：89.6 kgCO₂e/㎡·a

◦ 降低比例：\frac{128 - 89.6}{128} \times 100\% = 30\%

◦ 满足条文9.2.7“降低≥30%，得满分30分”要求。

2. 清单合规性：

◦ 所有工程量均来自现场实测、竣工图及材料进场台账，真实可追溯。

◦ 低碳技术措施（再生建材、可再生能源、工业化建造）均已落实，符合《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019要求。

3. 投资效益：

◦ 决算总投资较概算节约70.55万元，节约率约1.09%。

◦ 全寿命期可节约运营成本约2800万元，碳减排约12.6万吨CO₂e，具备良好的经济与环境效益。