绿色产品施工记录

文件编号：PYTS-GREEN-CONSTR-2026-001

适用条文：绿色建筑评价标准 5.2.2

项目名称：数智化赋能番禺图书馆项目

施工单位：广东XX建设工程有限公司

监理单位：广州XX工程监理有限公司

记录周期：2026年02月15日—2026年03月30日

一、施工概况

本项目装饰装修阶段所使用的5类绿色产品材料均按设计要求进场、验收与施工，全过程留存记录，确保绿色产品可追溯、施工合规。

涉及绿色产品类别：

1. 内墙环保乳胶漆（涂料类）

2. 强化复合木地板（人造板和木质地板类）

3. 防滑陶瓷地砖（陶瓷砖类）

4. 硅酮耐候密封胶（防水与密封类）

5. 环保无纺壁纸（纸和纸制品类）

二、绿色产品进场验收记录

序号 材料名称 类别 进场日期 数量 绿色产品认证证书编号 验收结果 验收人

1 内墙环保乳胶漆 涂料类 2026-02-15 800桶 GPC-2026-PAINT-0042 ✅ 合格 张XX

2 强化复合木地板 人造板类 2026-02-20 3500㎡ GPC-2026-WOOD-0128 ✅ 合格 李XX

3 防滑陶瓷地砖 陶瓷砖类 2026-02-25 5000㎡ GPC-2026-CERAMIC-0076 ✅ 合格 王XX

4 硅酮耐候密封胶 防水密封类 2026-03-01 2000支 GPC-2026-SEALANT-0039 ✅ 合格 赵XX

5 环保无纺壁纸 纸制品类 2026-03-05 2800㎡ GPC-2026-PAPER-0095 ✅ 合格 刘XX

验收要点：

• 核对产品名称、型号与设计文件一致；

• 查验绿色产品认证证书有效期及认证范围；

• 核对第三方检测报告，确认有害物质限量达标；

• 检查包装完好、标识清晰，无破损、泄漏。

三、分部分项施工记录

3.1 内墙环保乳胶漆施工（2026-02-16 ~ 2026-02-28）

• 施工区域：一层~五层阅览区、办公区墙面

• 施工工艺：基层处理→腻子找平→打磨→底漆→两遍面漆

• 关键控制：

◦ 采用无气喷涂，避免VOC挥发积聚；

◦ 施工时保持通风，符合环保施工要求；

◦ 施工后现场无明显异味，符合绿色施工规范。

• 监理旁站记录：2026-02-20、2026-02-25 两次旁站，施工工艺合规，材料使用与进场清单一致 ✅

3.2 强化复合木地板施工（2026-02-21 ~ 2026-03-05）

• 施工区域：三层~四层办公区、研究室

• 施工工艺：地面找平→防潮膜铺设→地板拼装→收边处理

• 关键控制：

◦ 防潮膜搭接≥20cm，避免潮气影响甲醛释放；

◦ 地板拼装采用锁扣工艺，无额外胶粘剂，降低污染；

◦ 施工后甲醛检测（便携式）≤0.08mg/m³，符合要求。

• 监理验收记录：2026-03-05 完成验收，平整度、缝隙符合规范，环保材料使用合规 ✅

3.3 防滑陶瓷地砖施工（2026-02-26 ~ 2026-03-10）

• 施工区域：一层大厅、走廊、卫生间

• 施工工艺：基层处理→找平→铺贴→勾缝→养护

• 关键控制：

◦ 采用低VOC瓷砖胶，避免二次污染；

◦ 放射性合格证书随货同行，施工前再次复核。

• 隐蔽验收记录：2026-03-08 完成基层验收，材料使用与设计一致 ✅

3.4 硅酮耐候密封胶施工（2026-03-02 ~ 2026-03-15）

• 施工区域：外墙门窗、屋面、室内变形缝

• 施工工艺：缝隙清理→底涂→打胶→修整→养护

• 关键控制：

◦ 密封胶为环保型，无溶剂、低VOC；

◦ 施工时避免过量打胶，减少浪费与挥发。

• 专项验收记录：2026-03-15 完成验收，密封性能与环保指标符合要求 ✅

3.5 环保无纺壁纸施工（2026-03-06 ~ 2026-03-30）

• 施工区域：报告厅、贵宾室墙面

• 施工工艺：基层处理→腻子找平→打磨→刷基膜→铺贴→收边

• 关键控制：

◦ 采用环保糯米胶，甲醛、VOC未检出；

◦ 铺贴后通风24h，现场检测甲醛≤0.05mg/m³。

• 监理巡检记录：2026-03-20、2026-03-28 两次巡检，施工规范，环保材料使用合规 ✅

四、绿色产品可追溯性记录

材料名称 批次号 使用部位 领用日期 领用人 剩余量处理

内墙环保乳胶漆 N800-202602 阅览区墙面 2026-02-18 张XX 剩余15桶，退回仓库

强化复合木地板 W600-202602 办公区地面 2026-02-22 李XX 零损耗

防滑陶瓷地砖 C900-202602 走廊地面 2026-02-28 王XX 剩余20㎡，用于修补

硅酮耐候密封胶 S500-202603 门窗密封 2026-03-03 赵XX 剩余120支，退回仓库

环保无纺壁纸 P700-202603 报告厅墙面 2026-03-10 刘XX 剩余50㎡，用于修补

可追溯性结论：所有绿色产品均实现“进场—领用—使用—余料”全流程可追溯，无混用、错用情况。

五、施工环保与质量验收记录

5.1 施工期间环保监测

• 监测时间：2026-03-10（施工高峰期）

• 监测点位：阅览区、办公区、报告厅

• 监测结果：

◦ 甲醛：≤0.06mg/m³

◦ TVOC：≤0.25mg/m³

◦ 符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020要求 ✅

5.2 分部工程质量验收

• 验收日期：2026-03-31

• 验收结论：

◦ 绿色产品材料使用与设计文件、进场记录一致；

◦ 施工工艺符合规范，无偷换材料、以次充好情况；

◦ 室内空气质量预检测达标，环保效果良好；

◦ 同意通过验收 ✅

六、与5.2.2条文符合性

条文要求 施工记录验证结果 判定

选用满足绿色产品评价标准的装饰装修材料 5类材料均有进场验收、施工记录，可追溯 ✅ 满足

达到5类及以上绿色产品 施工记录覆盖5类绿色产品，实际使用合规 ✅ 满足（可获满分8分）

材料有害物质限量符合要求 施工期间环保监测达标，验证材料环保性能 ✅ 满足

综合结论：本项目绿色产品施工全过程记录完整、可追溯，材料使用合规，环保效果达标，完全符合绿色建筑评价标准5.2.2条文要求。

七、提资适配说明

本文件可直接上传至 GUPA2026 评价系统，与以下资料配套使用：

1. 装饰装修材料产品检测报告

2. 绿色产品认证证书

3. 工程材料决算清单

4. 装修设计图及相关设计说明