装修设计与施工验收文件

一、装修设计图纸及设计说明

1. 设计依据与原则

1.1 核心规范

- 《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）

- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）

- 《徽派建筑装修施工工艺标准》（DB34/T 5026-2016，安徽省地方标准）

- 《历史文化名城保护规划规范》（GB 50357-2005）

1.2 设计原则

- 风貌统一：严格遵循徽派建筑 “白墙、灰瓦、木构、青石” 核心元素，装修风格与历史街区整体风貌一致；

- 功能适配：兼顾商业运营（展厅、餐饮）与文化展示需求，装修设计满足使用功能与人流疏散要求；

- 材质环保：优先选用本地环保建材（杉木、青石、青砖），避免高污染、高能耗材料；

- 防火安全：装修材料燃烧性能等级符合 GB 50222-2017 要求，展厅、餐饮区采用 A 级不燃材料为主。

2. 装修风格与核心元素

2.1 风格定位

- 主风格：徽派古典装修风格，融合 “简约雅致、虚实相生” 的设计理念，避免过度装饰，突出材质本身质感；

- 辅助元素：融入徽州三雕（石雕、木雕、砖雕）、马头墙造型、花窗格等传统符号，强化文化辨识度。

2.2 核心装修元素

| 元素类型 | 设计细节 | 应用区域 | 材质选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙面 | 外墙：白墙（传统石灰砂浆抹灰），局部青砖贴面；内墙：杉木护墙板（高度 1.2m）+ 白色环保乳胶漆 | 所有区域外墙、展厅 / 办公区内墙 | 外墙：石灰、青砖；内墙：杉木、环保乳胶漆（VOC 含量≤50g/L） |
| 地面 | 公共区域：青石铺地（仿徽州古街样式）；办公区：实木地板（杉木）；餐饮区：防滑青砖 | 入口庭院、中心广场、展厅、办公区、餐饮区 | 青石、杉木、防滑青砖（防滑系数≥0.6） |
| 吊顶 | 展厅：局部木格栅吊顶（杉木），裸露梁架刷清漆；办公区：平顶 + 木饰线条；餐饮区：仿马头墙造型吊顶 | 展厅、办公区、餐饮区 | 杉木、防火夹板（燃烧性能 B1 级） |
| 门窗 | 外窗：仿徽派花窗（杉木框架 + 雕花格栅），玻璃选用磨砂仿古玻璃；内门：杉木框扇门，配铜制门环 | 所有区域门窗 | 杉木、仿古玻璃、铜制配件 |
| 装饰小品 | 墙面挂设徽州水墨画、木雕挂屏；转角设置青石花台；展厅设置徽派博古架 | 展厅、走廊、办公区 | 杉木、青石、宣纸（环保油墨） |

3. 各区域装修设计说明

3.1 分区装修参数

| 功能区域 | 墙面装修 | 地面装修 | 吊顶装修 | 特殊设计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 展厅 / 零售区 | 白色环保乳胶漆（上部）+ 杉木护墙板（下部），墙面预留展陈挂钩 | 青石铺地（规格 300×600mm，缝隙 5mm，填灰缝） | 局部木格栅吊顶（网格 300×300mm），梁架外露刷清漆 | 展陈区设置可移动徽派博古架，灯光采用暖白光射灯（色温 3000K） |
| 商业餐饮区 | 青砖贴面（局部）+ 白色乳胶漆，厨房区域采用瓷砖墙面（防滑、耐油污） | 防滑青砖（规格 200×200mm），厨房区域铺防滑地砖（600×600mm） | 仿马头墙造型吊顶（高度 2.8m），局部裸露木梁 | 就餐区设置杉木隔断（雕花设计），餐桌椅选用实木材质（与整体风格协调） |
| 办公区 | 白色环保乳胶漆 + 杉木踢脚线（高度 120mm） | 杉木实木地板（规格 900×120×18mm） | 平顶吊顶（环保石膏板），配木饰线条收边 | 办公隔断采用木格栅 + 磨砂玻璃，保证采光与私密性 |
| 公共卫生间 | 防滑瓷砖墙面（米白色，规格 300×600mm） | 防滑地砖（灰色，规格 300×300mm，坡度 1%） | 铝扣板吊顶（防水防潮，规格 300×300mm） | 洗手台采用青石台面，镜柜外框为杉木造型 |
| 走廊 / 通道 | 白色乳胶漆 + 杉木护墙板（高度 1.0m） | 青石铺地，设置防滑条（铜制） | 无吊顶，梁架、管线刷白色乳胶漆，外露管线采用木饰包裹 | 墙面设置徽州石雕装饰挂件，地面预留导视标识位置 |

4. 图纸清单

| 图纸名称 | 图纸编号 | 比例 | 内容说明 | 衔接编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装修总平面图 | Z-01 | 1:100 | 各区域装修布局、地面材质分区、家具定位 | 衔接 S-05/S-06 |
| 墙面装修立面图 | Z-02 ~ Z-05 | 1:50 | 各区域墙面材质、护墙板高度、装饰小品布置 | 衔接 N-05/N-07 |
| 地面装修铺装图 | Z-06 | 1:100 | 地面材质规格、铺装样式、防滑条位置 | 衔接 L-05 |
| 吊顶装修平面图 | Z-07 ~ Z-08 | 1:100 | 吊顶造型、木格栅布局、灯具定位 | 衔接 N-03/N-04 |
| 门窗大样图 | Z-09 | 1:20 | 门窗尺寸、雕花样式、材质标注 | 衔接建筑专业门窗图 |
| 装饰小品施工图 | Z-10 | 1:20 | 博古架、隔断、石雕挂件的尺寸与安装做法 | 衔接 L-07 |
| 防火分区装修图 | Z-11 | 1:100 | 防火材料布置、疏散通道装修、防火门定位 | 衔接消防专业图纸 |

二、装修施工方案

1. 施工部署

1.1 施工顺序

- 总体顺序：拆除工程→基层处理→隐蔽工程（水电改造）→墙面装修→地面装修→吊顶装修→门窗安装→装饰小品安装→清洁收尾

- 分区施工：按 “先公共区域后私密区域、先上部后下部” 原则，展厅→走廊→办公区→餐饮区→卫生间依次施工，避免交叉污染。

1.2 施工班组与工期

- 施工班组：木工班组（负责木构、吊顶）、瓦工班组（负责墙面、地面砖石施工）、油漆班组（负责乳胶漆、清漆涂刷）、安装班组（负责门窗、装饰小品），共 30 人；

- 总工期：60 天（2026 年 7 月 1 日 - 2026 年 8 月 29 日），关键节点：基层处理 10 天、主体装修 35 天、收尾清洁 5 天。

2. 关键施工工艺

2.1 徽派木构施工工艺（杉木护墙板、吊顶）

- 选材：选用含水率≤12% 的本地杉木，板材规格偏差≤2mm，无虫蛀、开裂缺陷；

- 下料：按图纸尺寸精准切割，木构件接口采用榫卯连接（传统工艺），辅助钉固（隐形钉，避免外露）；

- 防腐处理：木构件表面涂刷环保防腐漆（水性清漆，符合 GB 18581-2020），涂刷 2 遍，每遍间隔 24 小时；

- 安装：护墙板安装垂直度偏差≤3mm，平整度偏差≤2mm；木格栅吊顶间距偏差≤5mm，与梁架衔接紧密。

2.2 青石铺地施工工艺

- 基层处理：基层采用 C20 混凝土找平，平整度偏差≤3mm，压实系数≥0.95；

- 弹线定位：按铺装图弹线，预留 5mm 灰缝，转角处采用整砖切割，避免碎砖拼接；

- 铺贴：采用水泥砂浆（配合比 1:3）粘贴，青石砖浸泡 24 小时后阴干铺贴，铺贴后压实，灰缝饱满；

- 勾缝：采用灰色勾缝剂（仿传统灰缝颜色），勾缝深度≥3mm，勾完后清理表面残留勾缝剂。

2.3 墙面装修施工工艺（白墙、青砖贴面）

- 白墙施工：采用传统石灰砂浆抹灰（石灰：砂 = 1:3），分 3 遍施工（底层、中层、面层），面层采用细砂，打磨平整后涂刷环保石灰水，确保墙面洁白无裂纹；

- 青砖贴面：青砖提前浸泡 24 小时，采用水泥砂浆粘贴，墙面垂直度偏差≤4mm，青砖接缝对齐，横平竖直，偏差≤2mm。

2.4 防火施工工艺

- 材料防火处理：木构件（护墙板、吊顶）涂刷防火涂料（阻燃等级 B1 级），涂刷厚度≥3mm，涂刷均匀；

- 消防设施保护：装修过程中避免遮挡消火栓、喷淋头、烟感探测器，消火栓周围 1.5m 内无装修材料堆放；

- 疏散通道：疏散楼梯、走廊地面采用防滑材质，墙面设置应急照明与疏散指示标志，装修后通道宽度≥1.4m。

3. 材料进场与质量控制

3.1 材料进场验收

- 进场材料需提供合格证、检测报告（环保、防火性能），杉木、青石、青砖需提供原产地证明（本地建材）；

- 抽样检测：环保乳胶漆、清漆抽样检测 VOC 含量，木构件抽样检测含水率，石材抽样检测防滑系数，不合格材料严禁进场。

3.2 材料存放要求

- 木材存放：置于通风干燥处，垫高 30cm 防潮，避免阳光直射；

- 石材存放：分类堆放，避免碰撞损坏边角；

- 涂料存放：密封存放于阴凉处，远离火源，配备消防器材。

4. 安全与环保措施

- 安全措施：施工人员佩戴安全帽、安全带（高空作业），电动工具接地保护，施工现场严禁吸烟，配备灭火器（每 50㎡1 具）；

- 环保措施：采用低噪声施工机械，施工时间控制在 8:00-18:00（避免夜间施工扰民），建筑垃圾分类堆放，及时清运，粉尘作业采取洒水降尘。

三、施工过程控制文件

1. 技术交底记录

1.1 交底内容

- 设计交底：向施工班组交底装修风格、徽派元素施工要求、防火与风貌保护要点；

- 工艺交底：针对木构榫卯连接、青石铺地、白墙抹灰等关键工艺，交底操作步骤与质量标准；

- 安全交底：明确高空作业、用电安全、消防保护等要求。

1.2 交底记录表格

| 交底日期 | 交底主题 | 交底人 | 接收人（班组） | 交底内容摘要 | 签字确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.7.1 | 装修设计与风貌保护要求 | 王 XX（设计师） | 所有班组 | 徽派元素施工标准、材料选用要求、防火分区划分 | 各班组组长签字 |
| 2026.7.3 | 木构施工工艺交底 | 李 XX（技术负责人） | 木工班组 | 榫卯连接做法、防腐处理步骤、吊顶安装精度要求 | 木工班组组长签字 |
| 2026.7.5 | 安全与环保交底 | 张 XX（安全员） | 所有班组 | 高空作业安全、施工噪声控制、建筑垃圾处理 | 各班组组长签字 |

2. 隐蔽工程验收记录

2.1 验收范围

- 木构防腐处理、吊顶龙骨安装、墙面基层处理、水电管线预埋、防火涂料涂刷。

2.2 验收记录表格

| 验收日期 | 隐蔽工程名称 | 验收部位 | 验收内容 | 验收结果 | 验收人员签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.7.10 | 木构防腐处理 | 展厅护墙板 | 防腐漆涂刷遍数、厚度、含水率检测 | 合格 | 建设、监理、施工、设计单位代表 |
| 2026.7.15 | 吊顶龙骨安装 | 餐饮区 | 龙骨间距、牢固度、防火涂料涂刷 | 合格 | 建设、监理、施工单位代表 |
| 2026.7.20 | 墙面基层处理 | 办公区 | 基层平整度、抹灰厚度、裂缝处理 | 合格 | 建设、监理、施工单位代表 |

3. 分项工程检验批质量验收记录

3.1 验收依据

- 按《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）划分检验批，每个区域、每个分项工程（墙面、地面、吊顶）单独验收。

3.2 验收记录核心内容

| 分项工程名称 | 检验批数量 | 验收项目 | 合格标准 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 墙面装修工程 | 5 批（按区域划分） | 平整度、垂直度、材质拼接、环保性能 | 平整度≤3mm，垂直度≤4mm，拼接无明显缝隙 | 全部合格 |
| 地面装修工程 | 5 批（按区域划分） | 平整度、防滑系数、铺装缝隙、空鼓率 | 空鼓率≤5%，防滑系数≥0.6 | 全部合格 |
| 吊顶装修工程 | 4 批（按区域划分） | 平整度、牢固度、间距偏差、防火性能 | 牢固度无松动，间距偏差≤5mm | 全部合格 |
| 门窗安装工程 | 3 批（按类型划分） | 垂直度、密封性、开启灵活性 | 开启灵活，无渗漏 | 全部合格 |

4. 施工日志

- 记录责任：施工单位技术负责人每日记录，内容包括：施工日期、天气情况、施工班组、施工部位、完成工作量、材料进场情况、质量问题及处理结果、安全情况；

- 记录要求：字迹清晰，数据准确，每日签字确认，竣工后整理归档。

四、验收文件

1. 验收依据与组织

1.1 验收依据

- 设计图纸、施工合同、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）、《徽派建筑装修施工工艺标准》（DB34/T 5026-2016）；

- 前期隐蔽工程验收记录、分项工程检验批验收记录、材料检测报告。

1.2 验收组织

- 验收单位：建设单位（黄山 XX 文旅发展有限公司）、设计单位、施工单位、监理单位、歙县住建局（质量监督备案）；

- 验收日期：2026 年 8 月 30 日。

2. 验收内容与结果

2.1 观感质量验收

| 验收项目 | 验收内容 | 合格标准 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整体风格 | 装修风格与徽派风貌适配性 | 符合设计要求，与历史街区协调 | 合格 |
| 墙面装修 | 色泽、平整度、拼接缝隙 | 色泽均匀，无裂缝，拼接紧密 | 合格 |
| 地面装修 | 铺装样式、平整度、防滑性 | 样式符合设计，无空鼓，防滑效果良好 | 合格 |
| 吊顶装修 | 造型、牢固度、与灯具衔接 | 造型规整，无松动，衔接自然 | 合格 |
| 门窗安装 | 外观、开启灵活性、密封性 | 外观无破损，开启灵活，密封良好 | 合格 |
| 装饰小品 | 安装精度、与整体风格协调 | 安装牢固，风格统一 | 合格 |

2.2 功能与安全验收

| 验收项目 | 验收内容 | 合格标准 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火性能 | 防火材料等级、消防设施畅通性 | 材料燃烧性能达标，消防设施无遮挡 | 合格 |
| 疏散通道 | 宽度、防滑性、应急照明 | 宽度≥1.4m，防滑达标，应急照明正常 | 合格 |
| 环保性能 | 室内空气质量（甲醛、VOC） | 甲醛≤0.08mg/m³，VOC≤0.5mg/m³ | 合格 |
| 使用功能 | 门窗开启、地面承重、墙面挂设能力 | 满足设计使用要求 | 合格 |

3. 验收结论与签字

3.1 验收结论

- 经现场查验与资料审核，本项目装修工程已按设计文件及合同要求完成全部施工内容；

- 观感质量符合徽派风格与历史街区风貌要求，功能与安全指标满足国家现行标准规范；

- 竣工资料完整规范，验收组一致同意：本装修工程竣工验收合格，同意交付使用。

3.2 验收签字栏

| 单位名称 | 法定代表人 / 授权代表 | 签字 | 日期 | 盖章 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：黄山 XX 文旅发展有限公司 |  |  | 2026.8.30 |  |
| 设计单位：XX 建筑设计研究院 |  |  | 2026.8.30 |  |
| 施工单位：XX 装饰工程有限公司 |  |  | 2026.8.30 |  |
| 监理单位：XX 工程监理有限公司 |  |  | 2026.8.30 |  |
| 质量监督单位：歙县住建局质量监督站 |  |  | 2026.8.30 |  |

4. 竣工资料清单

- 装修设计图纸及设计说明；

- 材料合格证、检测报告（环保、防火、防滑）；

- 技术交底记录、隐蔽工程验收记录、分项工程检验批验收记录；

- 施工日志、施工组织设计；

- 竣工验收记录、观感质量评分表、功能安全检测报告；

- 影像资料（施工过程及竣工后照片、视频）。

五、装修过程和竣工后的影像文件

1. 影像资料拍摄要求

1.1 拍摄内容

- 过程影像：材料进场、关键工艺施工（木构榫卯、青石铺地、白墙抹灰）、隐蔽工程验收、分项工程完工后现状；

- 竣工影像：整体外观、各区域装修完成效果、关键装饰元素（花窗、木雕、石雕）、功能区域（展厅、餐饮区、卫生间）全景及细节。

1.2 拍摄标准

- 照片：分辨率≥3000×2000 像素，色彩真实，无畸变，每区域全景照片≥3 张、细节照片≥5 张；

- 视频：分辨率≥1080P，帧率 30fps，各区域视频时长≥30 秒，包含全景扫视与细节特写；

- 拍摄时间：过程影像按施工节点拍摄（材料进场、隐蔽工程验收、分项完工），竣工影像在验收前 1 周拍摄。

2. 影像资料整理与归档

2.1 分类整理

- 按 “过程影像”“竣工影像” 两大类别归档，每个类别下按施工区域（展厅、餐饮区、办公区等）细分；

- 文件名规范：“日期 - 区域 - 内容 - 序号”，示例：“20260710 - 展厅 - 木构施工 - 01.jpg”“20260825 - 餐饮区 - 竣工全景 - 03.mp4”。

2.2 归档要求

- 存储介质：电子文件存储于 U 盘（2 个，备份）+ 移动硬盘，纸质照片（关键节点）打印装订；

- 归档附件：影像资料说明表（含拍摄日期、地点、内容、拍摄人）；

- 保存期限：≥15 年（与工程档案保存期限一致）。

3. 核心影像资料清单

| 影像类别 | 拍摄内容 | 数量（照片 / 视频） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程影像 | 杉木、青石等材料进场验收 | 10 张 / 1 段 | 含材料外观、检测报告 |
|  | 木构榫卯连接施工 | 15 张 / 2 段 | 含下料、拼接、安装过程 |
|  | 青石铺地施工 | 12 张 / 1 段 | 含基层处理、铺贴、勾缝 |
|  | 白墙抹灰与青砖贴面 | 10 张 / 1 段 | 含分层抹灰、青砖粘贴 |
|  | 隐蔽工程验收（吊顶龙骨、木构防腐） | 8 张 / 1 段 | 含验收人员、现场签字 |
|  | 门窗安装过程 | 10 张 / 1 段 | 含花窗安装、密封处理 |
| 竣工影像 | 建筑整体外观（与历史街区协调） | 5 张 / 1 段 | 含白天、夜间效果 |
|  | 展厅装修完成效果 | 8 张 / 1 段 | 含展陈区、吊顶、地面 |
|  | 餐饮区装修完成效果 | 6 张 / 1 段 | 含就餐区、厨房门口 |
|  | 办公区装修完成效果 | 5 张 / 1 段 | 含办公隔断、地面、墙面 |
|  | 公共卫生间装修完成效果 | 4 张 / 1 段 | 含洗手台、防滑地面 |
|  | 关键装饰元素（花窗、木雕、石雕） | 12 张 / 1 段 | 细节特写 |
|  | 消防设施与疏散通道 | 4 张 / 1 段 | 含消火栓、应急照明 |